УТВЕЖДЕНО

постановлением главы

Городищенского муниципального района

от « \_\_\_ » апреля 2019 года № \_\_\_\_\_\_

**Оценка эффективности реализации муниципальных**

**программ Городищенского муниципального района за 2018г.**

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании предоставленных данных исполнителями программ.

**1.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.»**

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Городищенского района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства | ед. | 60 | 132 | +72 | 120 | 2,2 |
| Финансирование природоохранных мероприятий | Тыс.руб. | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации | ед. | 12/12 | 56/37 | +69 | 287,5 | 3,9 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | Х | Х | Х | Х | 2,36 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Финансирование природоохранных мероприятий (установка и техническое обслуживание систем очистки воды в трех детских садах) | Бюджет АГМР | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 200 | 200 | х | х | х | 1 |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*2,36+0,4\*1 =1,42+0,4=1,8.

Программа по итогам 2018 года признана **эффективной**.

**2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020 годы**

Цель данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицы измере ния | Значение целевого показателя | | | | Оценка в баллах (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | Относительное (%) |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению, отраженных в энергетических паспортах бюджетных учреждений | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение расходов электрической энергии | % | 0,3 | 10 | 9,7 | 3233 | 33,3 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 17,1 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию |
| мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 – 2020 годы»за 2018 год |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | |  |
| плановое значение  (уточн.) | | фактическое значе ние | отклонение | | | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 |
| Раздел 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию Краснопахаревского сельского поселения. | бюджет поселения | 426,123 | | 382,246 | -43,877 | 10,3 | | | 0,90 | администрация Краснопахаревского сельского поселения | |
| 1.2 | Приобретение ламп люминесцентных 5 шт., стартеров - 6 шт., аппарата пускорегулирующего электронного - 1 шт. (Грачевское сльское поселение). | бюджет поселения | 1,000 | | 1,000 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | администрация Грачевского сельского поселения | |
| 1.3 | Ремонт системы отопления (МБУ ДО "Новорогачинская школа искусств"). | бюджет района | 384,000 | | 384,000 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.4 | Замена оконных блоков (МБУ ДО "Новорогачинская школа искусств"). | бюджет района | 166,545 | | 166,545 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.5 | Замена входных дверей (МБУ ДО "Новорогачинская школа искусств"). | бюджет района | 36,000 | | 36,000 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.6 | Приобретение светильников (32 шт.), светодиодных ламп (125 шт.) (МБУ ДО"Новорогачинская школа искусств"). | бюджет района | 48,040 | | 48,040 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.7 | Замена чердачных окон (3 шт.), дверей (2 шт.) (МБУ ДО "Новорогачинская школа искусств"). | бюджет района | 112,560 | | 112,560 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.8 | Приобретение светильников светодиодных(МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района). | бюджет района | 25,555 | | 25,555 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.9 | Приобретение ламп светодиодных для уличного освещения (администрация Паньшинского сельского поселения). | бюджет поселения | 3,000 | | 3,000 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | администрация Паньшинского сельского поселения | |
| 1.10 | Приобретение ламп светодиодных: для уличного освещения у ДК Паньшинского сельского поселения - 12 шт., для установки внутри помещений здания ДК Паньшинского сельского поселения - 12 шт. | бюджет поселения | 3,000 | | 3,000 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | администрация Паньшинского сельского поселения | |
| 1.11 | Приобретение светильников светодиодных для уличного освещения (Кузьмичевское сельское поселение). | бюджет поселения | 58,905 | | 58,905 | 0,000 | 100 | | | 1,00 | администрация Кузьмичевского сельского поселения | |
| 1.12 | Приобретение светильников светодиодных для уличного освещения (Котлубанское сельское поселение). | бюджет поселения | 40,000 | | 0,000 | -40,000 | 0 | | | 0,00 | администрация Котлубанского сельского поселения | |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения (2 шт.), горячего водоснабжения (2 шт.), электрической энергии (2 шт.) в муниципальных квартирах (Новорогачинское городское поселение). | бюджет поселения | 9,100 | | 9,100 | 0 | 100 | | | 1,00 | администрация Новорогачинского городского поселения | |
| 2.2 | Приобретение приборов учета холодного водоснабжения (2 шт.), горячего водоснабжения (1 шт.) для установки в муниципальных квартирах (Новорогачинское городское поселение). | бюджет поселения | 1,860 | | 1,860 | 0 | 100 | | | 1,00 | администрация Новорогачинского городского поселения | |
| Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | |  | | | внебюджетные средства | 9,0 | 9,0 | 0 | 100 | 1 | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение гидродинамической каналопромывочной установки "Посейдон" (Новорогачинское городское поселение). | бюджет поселения | 344,028 | 324,17 | | -19,86 | | 5,8 | 0,94 | | администрация Новорогачинского городского поселения | | | |
| 3.2 | Работы по ремонту емкости компактной канализационной установки КУ-200 на очистных сооружениях в р.п. Ерзовка. | бюджет поселения | 2500,000 | 2447,69 | | -52,31 | | 2,1 | 0,98 | | администрация Ерзовского городского поселения | | | |
|  | Итого по программе |  | 4159,72 | | 4003,67 | -156,04 | | х | х | | 0,96 | | |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 – 2020 годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*17,1+0,4\*0,96= 10,26+0,38=10,64.

Программа по итогам 2018г. признана **эффективной**.

**3.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плановое значе  ние | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, по отношению к общей численности указанной категории | % | 50% | 76% | + 16% | 32% | 1,52 |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Городищенского муниципального района | % | 36% | 39% | + 3% | 8,3% | 1,08 |
| Уменьшение числа несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в незаконный оборот наркотиков, - согласно данным правоохранительных органов | чел. | 15 | 5 | - 10 | 66,7% | 3 |
| **Итоговая сводная оценка по программе** |  |  |  |  |  | ДИ=1,9 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение  (уточ) | Фактическое значе ние | Отклонение | |
| абсолютное, тыс.руб. +/- | Относитель ное +/- |
| 1 | Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений | мб | 0 | 0 | - | - | 0 | Администрации поселений,  ОМВД России по Городищенскому району,  КДН и ЗП, ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» |
| 2 | Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий | мб | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 1 | Администрации поселений, АНК Городищенского муниципального района, ОМВД России по Городищенскому району, МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию,  МКУ «Центр» |
| 3 | Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | мб | 76,0 | 76,0 | 0 | 0 | 1 | МБУК «МБГРМ», отдел по образованию,  МКУ «Центр», ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», КДН и ЗП,  ОМВД России по Городищенскому району, ГКУ «ЦСЗН», отдел КМПС, МБУ «Патриотцентр», МАУ ДОЛ  им. Г. Королевой |
|  | **Итого** |  | 90 | 90 | - | - | 1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,9+0,4\*1= 1,1+0,4=1,5.

Программа по итогам 2018г. признана **эффективной.**

**4. Муниципальная программа «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы»**

Целью программы является формирование системы поддержки общественных объединений, направленной на эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Городищенского района Волгоградской области, в решении задач социального и культурного развития муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы» за 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество СОНКО, получивших муниципальную поддержку гранты (субсидии) | | ед. | 2 | 1 | -1 | -50 | 0,5 |
| Количество проведенных общественных акций и мероприятий | | ед. | 28 | 29 | +1 | +3,6 | 1,03 |
| Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | чел. | 5700 | 5874 | 174 | +3,05 | 1,03 |
|  | |  |  |  |  |  | 0,85 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы»

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | Исполнитель мероприятий |
| плановое значение (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсо- лютное (тыс. руб.),+/- | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1.Организационно- методическое сопровождение СОНКО,  действующих на территории Городищенского муниципального района | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативно - правовых актов и организационно- распорядительных документов администрации Городищенского муниципального района по сопровождение СО НКО | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Городищенского муниципального района |
| Раздел 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  Городищенского муниципального района на 2017 - 2020 годы | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление СОНКО субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Городищенского муниципального района | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Городищенского муниципального района |
| Раздел 3.Поддержка Городищенской районной организации Волгоградского регионального  объединения Всероссийской общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных | | | | | | | | |
| 3.1. | Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам)  Фестиваль творчества и профилактики ЗОЖ среди ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | районный бюджет | 23,0 | 54,750 | 31,75 | 138,04 | 2,38 | подведомственные учреждения отдела по КМПС) |
| Раздел 4. Поддержка Городищенского районного отделения  общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплекс мероприятий согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам)  -торжественные мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана | Районный бюджет | 6,0 | 12,888 | 6,888 | 114,8 | 2,15 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 5. Поддержка Городищенского отделения Волгоградской областной организации  Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам, спартакиада инвалидов, фестиваль творчества, работа клуба «Добрые сердца»)  - районная Спартакиада среди спортсменов-инвалидов, посвященная Международному Дню инвалидов;  -участие в региональных соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями;  -творческий фестиваль «Доброта спасет мир» | Районный бюджет | 38,0 | 45,5 | 7,5 | 19,7 | 1,2 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 6. Поддержка районного отделения Волгоградской областной  общественной организации «Союз «Чернобыль» | | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам) | Районный бюджет | 10,0 | 0,75 | -9,25 | -92,5 | 0,075 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 7. Поддержка и популяризация деятельности  казачьих обществ и организаций | | | | | | | | |
| 7.1. | Комплекс мероприятий согласно планов утвержденных обществ и согласованных с администрацией Городищенского муниципального района: проведение казачьего круга, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятий к знаменательным датам)  -участие в областном фольклорном фестивале «Казачок»;  -проведение межмуниципальных военно-спортивных соревнований «Мы живем на Дону»;  -проведение межпоселенческих военно-спортивных соревнований «Казачья тропа»;  -участие в областных тематических мероприятиях, проводимых для казачьей молодежи | Районный бюджет | 28,0 | 9,05 | -18,95 | -67,7 | 0,32 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 8. Поддержка детских и молодежных общественных организаций | | | | | | | | |
| 8.1. | Комплекс мероприятий согласно планов, утвержденных организациями и согласованных с администрацией Городищенского муниципального района: заседание актива, проведение тематических мероприятий, изготовление и приобретение атрибутики с символикой организации | Районный бюджет | 5,0 | 0,0 | -5,0 | -100 | 0 | Структурные подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 9. Организации и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в процессах выработки социально значимых решений органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 9.1. | Организация и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в  процессах выработки социально значимых решений органов местного самоуправления | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| Раздел 10. Создание системы гражданского просвещения, формирование правовой и  политической культуры, становление общественно активной социально  компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности | | | | | | | | |
| 10.1 | Организация и проведение дискуссионных круглых столов, (ежеквартально) по вопросам формирования негативного отношения в обществе к идеям экстремизма, и освещения проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| 10.2 | Организация и проведение заседаний Консультативного Совета (1 раз в полугодие) по вопросам по актуальным вопросам развития гражданского общества и защите прав человека | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| Раздел 11. Поддержка общественно-полезных инициатив в сфере культурного развития,  пропаганды и популяризации здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 11.1 | Содействие культурному развитию, пропаганде и популяризации семейных ценностей, здорового образа жизни гражданского общества,  проведение профилактических и тематических  мероприятий:  - Фестиваль народного творчества и православной культуры «Вера, Надежда, Любовь» и других,  -организация (приобретение расходных материалов для изготовления выставочных экспозиций) и проведение выставок, посвященных православным праздникам и традиционным национальным культурам | Районный бюджет | 40,0 | 25,047 | -15,953 | -39,9 | 0,63 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
|  | итого |  | 250,0 | 248,00 | 0 | 0 | 1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои =0,6\*0,85+0,4,\*1=0,5+0,4=0,9.

Программа по итогам 2018г. признана **эффективной**.

**5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».**

Целью программы является:

|  |
| --- |
| - улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий; |
| - комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;  - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;  - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;  - поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;  - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |

Таблица1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | х |
| Итоговая сводная оценка по программе | | х | х | х | х | х | ДИ= 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ФБ – 3369,4  РБ (БП)-374,4 | 3743,8 | 3743,8 | 0 | 0 | 1 | АГМР |
|  | Итого по программе |  | 3743,8 | 3743,8 | х | х | БЛ= 1 |  |

Вывод:Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6\*1 + 0,4\*1=0,6+0,4= 1.

Программа по итогам 2018г. признана **эффективной**.

**6. Муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018-2020 годы».**

**6.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района.**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей

муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 - 2020 годы» Городищенского муниципального района.

2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 85 | 80 | -5 | 5,9 | 0,94 |
| 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет по Городищенскому муниципальному району, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 65 | 54,3 | -10,7 | 16,5 | 0,84 |
| 3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 18 | 14 | -4 | 22,2 | 0,78 |
| 5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 60 | 84 | 24 | 40 | 1,4 |
| 6. Увеличение доли детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте | % | 85 | 93 | 8 | 9,4 | 1,1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | ДИ=1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие дошкольного образования | Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ | 196465,7 | 186731,0 | -9734,7 | 4,9 | 0,95 | Образовательные учреждения |
| 2. | Развитие общего образование | Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ, федеральный бюджет | 431925,9 | 393733,4 | -38192,5 | 8,8 | 0,91 | Образовательные учреждения |
| 3. | Развитие дополнительного образование | Бюджет Городищенского муниципального район | 29164,4 | 27628,9 | -1535,5 | 5,3 | 0,94 | Образовательные учреждения |
| 4. | Содержание МКУ "Центр бухгалтерского, методического и технического обслуживания" | Бюджет Городищенского муниципального район | 23526,8 | 23182,2 | -344,6 | 1,4 | 0,98 | МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 681082,8 | 631275,5 | х | х | БЛ=0,9 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*0,9= 0,6+0,36=0,96.

Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района по итогам за 2018г. признана **эффективной.**

**6.2.Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района».**

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района за 2018год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения. | Значение целевого показателя | | | | Оценка **(ДИ)** |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля мест дошкольного образования, открытых за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования), в общей численности мест дошкольного образования, запланированных для открытия за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования) в период реализации муниципальной программы | % | 20 | 10 | -10 | 50 | 0,5 |
| Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 80 | 77,8 | -2,2 | 2,8 | 0,97 |
| Удельный вес расходования энергоресурсов по отношению к 2017 году | % | 0,5 | 1 | 0,5 | 100 | 2 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90 | 95,2 | 5,2 | 5,8 | 1 |
| Итого | х | х | х | х | **х** | 1,1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района

2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство пристройки МБДОУ "Новонадеждинский ДС Березка" на 20 мест | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 6435,7 | 5717,2 | -718,5 | 11,2 | 0,89 | МБДОУ ННДС «Березка» |
| 2. | Строительство детского сада в п. Карповка на 135 мест | Бюджет Городищенского муниципального района | 1625,4 | 0 | -1625,4 | 100 | 0 | МКУ "УКС ТОД" |
| 3. | Мероприятия по тех. обследованию здания д/с в п. Степной | Бюджет Городищенского муниципального района | 51,3 | 51,3 | 0 | 0 | 1 | МКУ "УКС ТОД" |
| 4. | Строительство дошкольного учреждения в р.п. Городище | Бюджет Городищенского муниципального района | 17193,4 | 3,8 | -17189,6 | 100 | 0 | МКУ "УКС ТОД" |
| 5. | Строительство детского сада в п. Самофаловка на 135 мест | Бюджет Городищенского муниципального района | 1625,4 | 0 | -1625,4 | 100 | 0 | МКУ "УКС ТОД" |
| 6. | Строительство многофункциональной игровой площадки | Бюджет Городищенского муниципального района | 5238,6 | 0 | -5238,6 | 100 | 0 | МБУ ДОД ГДЮСШ |
| 7. | Ремонт спортивных залов для создания в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Бюджет Городищенского муниципального района | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | МБОУ «Котлубанская СШ» |
| 8. | Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ | Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет | 3330,0 | 3330,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 9. | Замена существующих светильников на светильники энергосберегающие (светодиодные) | Бюджет Городищенского муниципального района | 523,5 | 504,7 | -18,8 | 3,6 | 0,96 | Образовательные учреждения |
|  | Итого по программе |  | 36123,3 | 9707,0 | -26416,3 | 73,1 | БЛ=0,27 |  |

Вывод:Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*0,61=0,66+0,11=0,77.

Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района, по итогам 2018 года признана **умеренно эффективной**.

**6.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района**

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка **(ДИ)** |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных учреждений | % | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе образовательных учреждений | % | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района

за2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Содержание электрохозяйства (замеры сопротивлений, изоляции, освещение территорий и т.д.) | Бюджет Городищенского муниципального района | 1675,0 | 1633,1 | -41,9 | 2,5 | 0,97 | Образовательные учреждения |
| 2. | Подготовка котельной к отопительному сезону | Бюджет Городищенского муниципального района | 56,1 | 56,1 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 3. | Монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода | Бюджет Городищенского муниципального район | 77,6 | 77,6 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 4. | Огнезащитная обработка конструкций | Бюджет Городищенского муниципального район | 260,5 | 260,5 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 5. | Обучение по требованиям пожарной безопасности) | Бюджет Городищенского муниципального район | 326,4 | 326,4 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 6. | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ ( система оповещения и управления эвакуацией) | Бюджет Городищенского муниципального район | 1337,0 | 1337,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 7. | Уточнение схем и инструкций по эвакуации людей | Бюджет Городищенского муниципального район | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
|  | Итого по программе |  | 3753,1 | 3711,2 | х | х | БЛ=0,99 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6\*1+0,4\*0,99=0,6+0,39= 0,99.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2018-2020г» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района» по итогам 2018года признана **эффективной**.

**6.4. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»**

Цель подпрограммы - совершенствование системы воспитания и социализации граждан Городищенского муниципального района, становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Таблица1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Удельный вес снижения количества правонарушений среди обучающихся общеобразовательных учреждений по отношению к 2017 году | % | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 1 |
| 2. Доля учащихся занимающихся исследовательской, инновационной, творческой, трудовой деятельностью в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 60 | 60 | 0 | 100 | 1 |
| 3. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 68 | 68 | 0 | 100 | 1 |
| 4. Удельный вес учащихся принимающих участие в районных и региональных конкурсах по сравнению с 2017 годом | % | 75 | 75 | 0 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | Х | х | Х | **1** |

Таблица2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы

«Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Проведение семинаров для лидеров детского движения "Школа лидеров" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 2. | Проведение районного конкурса методических разработок «Живи здорово!» | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 3. | Материальное оснащение районной детской организации "Радуга" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 25,0 | 25,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 4. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя | Бюджет Городищенского муниципального района, | 10.0 | 10.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 5. | Проведение слетов лидеров детского движения "Лидер 21 века" | Бюджет Городищенского муниципального района | 20.0 | 20.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 6. | Проведение районого и участие в областном конкурсе "Моя малая Родина: природа, культура, этнос" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 5.0 | 5.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 7 | Организация районых новогодних мероприятий для детей и подростков | Бюджет Городищенского муниципального района, | 10.0 | 10.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 8 | Проведение районого конкурса творческих работ "Мой любимый детский сад"" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3.0 | 3.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 9 | Проведение районого конкурса социально-учебных проектов для учащихся начальной и старшей школы | Бюджет Городищенского муниципального района, | 10.0 | 10.0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 10 | Проведение районого фестиваля социальных проектов для ДО | Бюджет Городищенского муниципального района, | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 11 | Районный детский экологический парламент | Бюджет Городищенского муниципального района, | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 12 | Районный этап областного конкурса творческих работ "Зеркало природы" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 13 | Участие в областном Слете представителей лучших школьных музеев | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 14 | Районный этап Всероссийского конкурса "Живая классика" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 15 | Районный фестиваль детских и педагогических фантазий | Бюджет Городищенского муниципального района, | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 16 | Районный фестиваль детских организаций "Радуга собирает друзей" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 40,0 | 40,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 17 | Районный конкурс "Педагогический дебют", "Учитель гола" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 15,0 | 15,0 |  | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 18 | Областной слет юных краеведов, экологов | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 19 | Областные и всероссийские семинары для лидеров детского движения | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 20 | Торжественная встреча лучших выпускников общеобразовательных учреждений Городищенского муниципального района | Бюджет Городищенского муниципального района, | 40,0 | 40,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 21 | Традиционные совещания педагогических работников | Бюджет Городищенского муниципального района, | 32,0 | 32,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 264,0 | 264,0 |  |  | БЛ=1 |  |

Вывод:Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои**=** 0,6\*1+0,4\*1= 1.

Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального районапо итогам 2018года признана **эффективной**.

**6.5. Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы Городищенского муниципального района**

Цель подпрограммы – обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Таблица1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов сферы образования | % | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| Доля специалистов, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в условиях инклюзивного (интегрированного) обучения, в общем количестве специалистов | % | 30 | 25 | -5 | 16,7 | 0,8 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | Х | х | Х | 0,9 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы

«Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Создание в образовательных учреждениях (ОУ) универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Бюджет Городищенского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 2. | Оборудование образовательных учреждений пандусами и поручнями входной группы, информационными тактильными табличками | Бюджет Городищенского муниципального района | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
|  | Итого по программе |  | 700,0 | 700,0 |  |  | БЛ=1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ сложилась: Ои =0,6\*0,9+04\*1=0,54+0,4=0,94.

Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального района по итогам 2018г. признана **эффективной**.

Таким образом, по итогам 2018 года четыре подпрограмм признаны эффективными, одна подпрограмма признана умеренно эффективной, в целом, муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»является **эффективной.**

**7. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы».**

Целью программы являетсяразвитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района как формы организации граждан по месту их жительства (для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения), эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Городищенского муниципального района с организациями территориального общественного самоуправления. Дальнейшее вовлечение населения Городищенского муниципального района Волгоградской области в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения; Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с организациями территориального общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив населения; Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом; Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправлении.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей

муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2016 – 2018 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение количества организаций территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района, являющихся юридическими лицами. | % | на 1% | -11,8 | -12,8 | 1280,0 | -11,8 |
| Увеличение количества жителей Городищенского муниципального района, объединённых ТОС, в процентах от количества жителей района | % | до 100%. | 80,3 | -19,7 | 19,7 | 0,8 |
| Увеличение количества председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов Городищенского муниципального района от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований | % | на 1% | 0 | -100 | 0 | 0 |
| Увеличение количества участников областного конкурса на лучшее ТОС в процентах от общего количества организаций ТОС юридических лиц | % | до 100% | 0 | - | 0 | 0 |
| Увеличение количества организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), в процентах от общего количества организаций ТОС Городищенского муниципального района | % | на 60% | 42,8 | -17,2 | 28,6 | 0,7 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | Х | Х | Х | Х | -2,06 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство и ремонт дорог |  | 599,6 | 0 | -599,6 | 100 | 0 | Адм. поселений, ТОСы |
|  | Итого по программе |  | 599,6 | 0 | х | х | 0 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ сложилась: Ои=0,6\*(-2,06)+0,4\*0= -1,2.

Программа по итогам 2018 года признана **не эффективной.**

**8. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| Плано вое значе ние | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля доступных полностью объектов и услуг социальной инфраструктуры  Городищенского муниципального района для инвалидов и других МГН | % | 51 | 59 | 8 | 15,7 | 1,2 |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов | ед. | 20 | 26 | 6 | 30 | 1,3 |
| Численность инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | 220 | 683 | 463 | 210 | 3,1 |
| Доля инвалидов, и других МНГ, принявших участие в мероприятиях программы | % | 45 | 47,3 | 2,3 | 5,1 | 1,7 |
| Итого |  | Х | Х | Х | Х | 1,8 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»

за 2018г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | | отклонение | | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Городищенском муниципальном районе | | | | | | | | | | |
| В сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 1. | Обустройство санитарно-гигиенического помещения | Федеральный, областной, районный бюджет | 1168,7 | | 168,7 | | -1056,3 | -90,4 | 0,14 |  |
|  | Итого |  | 1168,7 | | 168,7 | | 0 | 0 | 0,14 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась Ои=0,6\*1,8+0,4\*0,14=1,08+0,06=1,14.

Программа по итогам 2018года признана **эффективной.**

|  |
| --- |
| **9. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016 – 2018 годы»** |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории | | Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы» |   за 2018 год | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продоль-ной дороги в зимнее время | км. | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 1 | |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 1 | |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»

за 2018год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| Плано вое значе ние  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время | Бюджет района | 362,1 | 137,8 | -224,3 | 61,9 | 1 | КУМИ администрации Городищенского муниицпального района |
| 2. | Разработка (актуализация) документов транспортного планирования | Бюджет района | 237,0 | 207,0 | -30 | 12,6 | 1 | КУМИ администрации Городищенского муниицпального района |
|  | Итого по программе |  | 599,1 | 344,8 | х | х | 1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1=0,6 +0,4=1.

Программа по итогам 2018 года признана **эффективной.**

**10. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 - 2018 годы**

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района » на 2016 – 2018годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение тематического мероприятия "Страна Светофория" | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение брейн-ринга "Крутые повороты" | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение районного фестиваля «Город движения» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Светофор" | шт.. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение конкурса «Безопасное колесо» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | % | 2 | 7,4 | 5,4 | 370 | 3,7 |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 1,4 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 – 2018годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| Плано вое значе ние  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение тематического мероприятия "Страна Светофория" | Бюджет района | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 2. | Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения» | Бюджет района | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 3. | Проведение брейн-ринга "Крутые повороты" | Бюджет района | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 4. | Проведение районного фестиваля «Город движения» | Бюджет района | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 5. | Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Светофор" | Бюджет района | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
| 6. | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Бюджет района | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
| 7. | Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения для школ и дошкольных образовательных учреждений | Бюджет района | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
|  | Итого по программе |  | 76 | 76 |  |  | 1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 – 2018годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,4+0,4\*1= 0,84 +0,4=1,24.

Программа по итогам 2018 года признана **эффективной.**

**11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области**

**на 2016 -2018 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»

за 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение архивных металлических стеллажей | ед. | 2 | 1 | -1 | 50 | 0,5 |
| Техническое оснащение архива  средствами пожаротушения (установка автоматического пожаротушения) для  предотвращения физической утраты документов в хранилище №1 и №2 | ед | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Приобретение 600 коробок для  дальнейшего картонирования документов | ед. | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | х | х | х | 0,8 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение картонирования архивных документов | Бюджет АГМР | 85,322 | 85,322 | 0 | 0 | 1 | Администрация района |
| 2. | Проведение пожарной и охранной сигнализации в хранилищах № 1,2 | Бюджет АГМР | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | Администрация района |
| 3. | Приобретение архивных металлических стеллажей | Бюджет АГМР | 105,6 | 45,6 | 60 | 56,8 | 0,43 | Администрация района |
|  | Итого по программе |  | 279,922 | 219,922 |  |  |  | 0,8 |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,8+0,4\*0,8= 0,48+0,32=0,8.

Программа по итогам 2018 год признана **эффективной.**

**12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Городищенского муниципального района;

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;

повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процентов | 102,7 |  |  |  | 0 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,0 |  |  |  | 0 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 100,1 |  |  |  | 0 |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 101,0 | 0 |  |  | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | процентов | 100,1 | 0 |  |  | 0 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 46 |  |  |  | 0 |
| Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства | рублей | 21000 | 22884 | 1884 | 8,9 | 1,1 |
| Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 102 | 102 | 0 | 0 | 1 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 27,4 | 28 | +0,6 | 2,2 | 1,0 |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 459,7 | 435,5 | -24,2 | 5,3 | 0,9 |
| Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тыс. тонн | 367,7 | 348,4 | -19,3 | 5,2 | 0,9 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 41,8 | 39,6 | -2,2 | 5,2 | 0,9 |
| Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.  гектаров | 16,973 | 18,9423 | +1,969 | 11,6 | 1,1 |
| Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | гектаров | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| Размер застрахованных посевных площадей | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 4,0 | 6,6 | 2,60 | 65 | 1,65 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 106,2 |  |  |  | 0 |
| Производство крупы | тонн | 610 |  |  |  | 0 |
| Производство плодоовощных консервов | Млн.условных банок | 88 |  |  |  | 0 |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектаров | 482,8 | 1099,788 | 616,98 | 128 | 2,3 |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) | процентов | 10 | 0 |  |  | 0 |
| Производство скота и птицы на убой  в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 8,1 | 6,78 | -1,32 | 16,3 | 0,8 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 52 | 217 | +165 | 317 | 4,2 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2710 | 2631 | -79 | 2,9 | 0,99 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 833 | 766 | -67 | 8,0 | 0,92 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 2 | 3 | 1 | 50 | 1,5 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) | процентов | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | процентов | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (или возобновивших свою деятельность) | единиц | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| Ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц | гектаров | 2 |  |  |  | 0 |
| Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | 12 | 8,5 | 3,5 | 29,2 | 0,7 |
| Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | единиц | 18 | 27 | +9 | 50 | 1,5 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | Х | х | х | 0,77 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ |  |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа бюджетного финансирования не требует |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по  программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,77+0,4= 0,46+0,4=0,86.

Программа по итогам 2018года признана **эффективной.**

**13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы»**

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта | ед. | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Достижение целевого показателя средней заработанной платы районных учреждений культуры | руб. | 26 845,0 | 26 295,5 | - 549,5 | 2 | 0,98 |
| Количество оказанных муниципальных услуг согласно утвержденным регламентам | ед. | 17 100 | 48 546 | +31 446 | 183,9 | 2,8 |
| Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств общем количестве детей, проживающих на территории Городищенского муниципального района от 6 до 17 лет, % | % | 14,6 | 14,2 | -0,4 | 2,7 | 0,97 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1,4 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ |  |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | | Исполни тель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание и развитие МБУ «Патриотцентр» | районный  бюджет | 5339,4 | 5125,6 | - 213,8 | 4 | 0,9 | МБУ «Патриотцентр» |
| 2. | Содержание и развитие  МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой» | -//- | 4913,8 | 3886,0 | -1027,8 | 20 | 0,8 | МАУ ДОЛ «Юность» |
| 3. | Содержание и развитие  МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой»(база МАУ ДОЛ «Юность») | -//- | 35,7 | 30,1 | -5,6 | 15,7 | 0,8 |  |
| 4. | Содержание и развитие  МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой» | -//- | 5138,5 | 5052,6 | -85,9 | 1,7 | 0,9 | МБУК «ГИКМ» |
| 5. | Содержание и развитие  МБУК «Межпоселенческая клубная система» | -//- | 6748,9 | 6612,4 | - 136,5 | 2 | 0,9 | МБУК «МКС» |
| 6. | Содержание и развитие  МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района» | -//- | 5237,5 | 5152,0 | - 85,5 | 1,6 | 0,9 | МБУК «МБГМР» |
| 7. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Городищенская школа искусств» | -//- | 14803,3 | 14759,5 | - 43,8 | 0,3 | 1 | МБУ ДО «ГШИ» |
| 8. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств» | -//- | 5838,6 | 5820,4 | -18,2 | 0,3 | 1 | МБУ ДО «Новорогачинская ШИ» |
| 9. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Ерзовская школа искусств» | -//- | 3469,1 | 3448,4 | -20,7 | 0,6 | 0,9 | МБУ ДО «Ерзовская ШИ» |
| 10 | Поддержка отрасли культуры | -//- | 63,4 | 63,4 | 0 | 0 | 1 | МБУ ДО «ГШИ» |
| 11 | Поддержка отрасли культуры | -//- | 63,4 | 63,4 | 0 | 0 | 1 | МБУ ДО «Новорогачинская ШИ» |
| 12 | Поддержка отрасли культуры | -//- | 184,7 | 184,7 | 0 | 0 | 1 | МБУК «МБГМР» |
| 13 | Реконструкция стадиона ДСО Урожай | -//- | 31499,1 | 31499,1 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр» |
| 14 | Установление зоны охраны военно-мемориального кладбища советских воинов, погибших в Сталинградской битве у с.Россошка | -//- | 350,0 | 332,0 | -18,0 | 5 | 0,9 | МБУ «Патриотцентр» |
| 15 | Строительство пристройки к ГШИ | -//- | 6662,2 | 1840,5 | -4821,7 | 72 | 0,3 | МБУ ДО «ГШИ» |
| 16 | Ремонт подтрибунных помещений стадиона «Урожай» | -//- | 13107,1 | 2467,1 | -10640,0 | 81 | 0,2 | МБУ «Патриотцентр» |
|  | Итого |  | 103454,7 | 86337,2 |  |  | 0,8 |  |

Вывод:Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои = 0,6\*1,4+0,4\*0,8=0,84+0,32=1,2

Программа по итогам 2018года признана **эффективной.**

**14. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы»**

Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плано вое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное  (+/-) | Относительное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 80 % от общей численности молодежи данных категорий. | % | 95% | 550% | +455 | 479% | 5,6 |
| Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы до 1% от количества призывников | % | до 1% | 0,5% | +0,5 | 200 | 2,0 |
| Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений – не менее 1 ед. в поселении | ед. | 10 | 20 | +10 | 50,0 | 1,5 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 3,0 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | | Исполнитель |
| Плановое значение  (уточн.) | | Фактическое значение | Отклонение | | | |
| абсолютное, тыс.руб. +/- | | относительное +/- | |
| Раздел I. Организационное, методическое и информационное обеспечение  реализации программных мероприятий. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности Межведомственного Координационного Совета по патриотическому воспитанию и допризывной работе |  | Не требует  финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС |
| 1.2. | Создание в поселениях рабочих групп по реализации мероприятий в данном направлении |  | Не требует  финансирования | | | | | | | | | Администрации поселений |
| 1.3. | Организация работы школьных поисковых отрядов, патриотических объединений, входящих в МПО «Потомки павших на войне» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МПО, МБУ «Мемориал», ИМО МКУ «Образование» ОУ |
| 1.4. | Организация процесса повышения квалификации организаторов туристско-краеведческой работы, руководителей военно-патриотических и спортивно-патриотических объединений, специалистов сферы образования и молодежной политики, курирующих данное направление работы |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МКУ «Образование» отдел по КМПС |
| 1.5. | Проведение районных олимпиад по истории, краеведению, основам безопасности жизнедеятельности |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МКУ «Образование» МО ОБЖ |
| 1.6. | Проведение тематических семинаров заместителей директоров по воспитательной работе, преподавателей истории, обществознания, ОБЖ, физкультуры. |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МКУ «Образование» отдел по КМПС |
| 1.7. | Паспортизация школьных музеев |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МКУ, ОУ |
| 1.8. | Регулярные публикации патриотической направленности в СМИ, на сайтах администраций района и поселений, в т.ч. о деятельности МКС, реализации муниципальной программы |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Все заинтересованные учреждения и организации |
| 1.9. | Обобщение и распространение опыта работы исполнителей мероприятий программы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МКС, отдел по КМПС, ИМО ОУ, ВПКО МКУ  «Образование» |
| 1.10. | Проведение инвентаризации имеющихся межведомственных методологических ресурсов для подготовки кадров (методики, программы, квалифицированные специалисты, материальное обеспечение) |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МКС, отдел по КМПС, ОУ, ВПКО |
| 1.11. | Районный конкурс газет, стенгазет о военнослужащих-земляках "Как тебе служится |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МКС, отдел по КМПС, ИМО МКУ «Образование» ОУ, СДК |
| 1.12. | Концертные программы, творческие встречи с военнослужащими в/ч, расположенных на территории Городищенского района |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МКС, отдел по КМПС |
| 1.13. | Организация семинаров-практикумов для специалистов по основам военной службы и подготовки по военно-учетным специальностям |  | Не требует финансирования | | | | | | | | |  |
| Раздел II. Совершенствование системы патриотического воспитания. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи,   посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве,  другим знаменательным датам. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение «Вахты Памяти», «Недели Славы», посвященных великим датам истории |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МКУ «Образование»ОУ |
| 1.2. | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы школьных музеев по патриотическому воспитанию | Бюджет АГМР | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | ИМО МКУ «Образование», ОУ |
| 1.3 | Оформление и открытие тематических выставок в Городищенском историко-краеведческом музее |  | 20,0 | 20,0 | | | 0 | | 0 | | 1 |  |
| 1.4. | Проведение Уроков Мужества, классных часов, встреч учащихся с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, вдовами погибших на фронтах Великой Отечественной войны |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ОУ |
| 1.5. | Оформление выставочных композиций, приобретение материалов для оформления и изготовления портретов героев Советского Союза |  | 10 | 10 | | | 0 | | 0 | | 1 | Отдел по КМПС,  МБУК ГИКМ |
| 1.6. | Участие в региональном конкурсе «Летопись земли Волгоградской» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МБОУ ДОД ЦДТ, ОУ |
| 1.7. | Городищенские Военно-исторические чтения «О войне мы не забыли» | Бюджет АГМР | 10,0 | 10,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | ИМО МКУ, МБУ «Мемориал», ОУ |
| 1.8. | Подготовка сборника научно-исследовательских работ участников Городищенских военно-исторических чтений «О войне мы не забыли» | Бюджет АГМР | 5,0 | 5,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | ИМО МУ, ОУ |
| 1.9. | Участие в Областных юношеских чтениях «Сталинградская битва в истории России» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ «Образование» ОУ |
| 1.10. | Всероссийская акция «Тест по истории Отечества» |  | 1,0 | 1,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | ИМО МУ «Образование» ОУ |
| 1.11. | Районный фестиваль «Детские и педагогические фантазии» |  | В счет текущего финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ «Образование» ОУ |
| 1.12. | Районный конкурс военно-патриотической песни и чтений «Виктория» | Бюджет АГМР | 10,0 | 15,184 | | | +5,184 | | 51,84 | | 1,5 | Отдел по КМПС,МБУ «Патриотцентр»  МБУК МКС,  СДК, ОУ |
| 1.13. | Акция торжественного вручения паспортов «Мы – граждане России!» | Бюджет АГМР | 8,0 | 8,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | Отдел по КМПС,  отделение УФМС, МБУК ГИКМ, МБУ «Патриотцентр» |
| 1.14. | Проведение тематических конкурсов эссе, рисунков, стихов, акций |  | 15,0 | 0,0 | | | -15,0 | | 100 | | 0 | МБУК ГИКМ |
| 1.15. | Выпуск тематических буклетов, сборников по истории Гмр, достопримечательностям района |  | 40,0 | 0,0 | | | -40,0 | | 100 | | 0 | МБУК ГИКМ |
| 1.16. | Районный конкурс имени М. Агашиной | Бюджет АГМР | 10,0 | 10,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | Отдел по КМПС,  МБУК ГИКМ |
| 1.17. | Участие в областном конкурсе-фестивале «Памяти павших будем достойны» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ОУ |
| 1.18. | Организация и проведение мероприятий, посвященных  70-летию Победы в ВОВ, Дню победы в Сталинградской битве, другим памятным датам истории (митинги-концерты, тематические концертные программы, торжественные приемы, изготовление сувенирной продукции) | Бюджет АГМР | 200,0 | 199,214 | | | -0,79 | | 0,4 | | 1 | Отдел по КМПС, МБУК МКС, СДК |
| 1.19. | Музейные уроки, тематические мероприятия в библиотеках для учащихся, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС,  МБУК ГИКМ, МБУК МБГМР |
| 1.20. | Организация экскурсий для учащихся по музею-заповеднику «Сталинградская битва», мемориальному комплексу «Мамаев курган», Военному мемориалу в с.Россошка |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ, ОУ, МБУ «Мемориал» |
| 1.21. | Проведение тематических интерактивных занятий в рамках «Школы лидера» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, МБУ СМК, ИМО МУ «Образование» МОУ ДОД ЦДТ, СДО «Радуга» |
| 1.22. | Организация тимуровского движения по оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны и уходу за воинскими захоронениями |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИОИ МУ, ОУ, Отдел по КМПС |
| 1.23. | Проведение тематических бесед, праздников для воспитанников дошкольных учреждений |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по образованию, ИМО МУ, ДОУ |
| 1.24. | Районный этап областного конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ «Образование»ОУ |
| 1.25. | Тематические конкурсы рисунков, плакатов «Государственные символы России» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МО МУ «Образование» ОУ |
| 1.26. | Уроки России, мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню независимости России, Дню Российского флага |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ «Образование»ОУ |
| 1.27. | Праздник-фестиваль детских общественных организаций «Радуга» приглашает друзей» |  | В счет текущего финансирования | | | | | | | | | ИМО МУ «Образование» МОУ ДОД ЦДТ, СДО «Радуга», ОУ |
| 1.28. | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Городищенского муниципального района | Бюджет АГМР | 50,0 | 50,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 | Отдел по КМПС МБУК МКС МБУ «Патриотцентр» МБУ СМК «Меридиан» |
| 1.29. | Проведение тематических творческих встреч, слетов, фестивалей, конференций, посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи: - организация мероприятий,  -изготовление и приобретение сувенирной продукции | Бюджет АГМР | 83,250 | 79,250 | | | -4,000 | | -4,8 | | 0,95 | Отдел по КМПС МБУК МКС |
| 1.30. | Изготовление и приобретение сувенирной полиграфической продукции с символикой Городищенского района (календари, плакаты, открытки, подарочные наборы и т.д.) |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС,  МБУ СМК «Меридиан» |
| 1.31. | Мероприятия в рамках международного и межрегионального сотрудничества (Вахты Памяти и др.) |  | 15,0 | 14,82 | | | -0,18 | | 1,2 | | - | Отдел по КМПС, МБУ «Центр физкультуры и спорта» |
| 1.32 | Областная акция "Свеча памяти"в рамках Дня памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД России | Бюджет АГМР | 5,0 | 0 | | | -5,0 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС МБУК МКС |
| 1.33 | Конкурсы творческих и исследовательских работ | Бюджет АГМР | 7,5 | 0,0 | | | -7,5 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС МБУ МБГМР |
| 2.Мероприятия по сохранению и развитию национально-культурных традиций,  воспитанию толерантности в молодежной среде. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Участие в областном конкурсе «Мы внуки деда Ермака» | Бюджет АГМР | 5,0 | 5,0 | | | - | | - | | 1 | ИМО МУ, МБУ «Мемориал», ОУ |
| 1.2.2 | Районный фестиваль национальных культур «Земля Междуречья» | Бюджет АГМР | 30,0 | 30,0 | | | - | | - | | 1 | Отдел по КМПС, ЮКО «Междуреченский Юрт» |
| 1.2.3 | Молодежная антитеррористическая акция "Ангелы Беслана". | Бюджет АГМР | 5,0 | 5,0 | | | - | | - | | 1 | Отдел по КМПС, ЮКО «Междуреченский Юрт» |
| 1.2.4 | Проведение театрализованных экскурсий по программе «Восхождение к истокам» для учащихся школ района: |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МБУК ГИКМ |
| 1.2.5 | Районный фестиваль активной молодежи «Юность Междуречья» |  | 25,0 | 25,0 | | |  | |  | | 1 | МБУК ГИКМ |
| 3. Мероприятия по организации поисковой работы на территории Городищенского района, сохранению исторического наследия. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Районный Слет поисковых отрядов «Потомки павших на войне» | Бюджет АГМР | 28,0 | 28,0 | | | - | | - | | 1 | ИМО МУ, МБУ «Мемориал», ОУ |
| 1.3.2 | Организация деятельности поисковых отрядов по установлению и увековечиванию имен погибших воинов, розыску родственников |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | МБУ «Мемориал», МПО,ОУ |
| 1.3.3 | Проведение Межрегиональной Вахты Памяти поисковиков «Россошка» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, МУ «Мемориал»,  ВРМОО «Поиск» |
| 1.3.4 | Проведение церемонии торжественного перезахоронения советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы на Военном Мемориале в с.Россошка, найденных в ходе поисковых работ | Бюджет АГМР | 100,0 | 110,0 | | | +10,0 | | 10,0 | | 1 | Отдел по КМПС, МБУ «Мемориал», ВРМО «Поиск», военкомат |
| 1.3.5 | Установка обелисков, памятных плит, табличек на Военном Мемориале в с.Россошка, работа по благоустройству воинского захоронения | Бюджет АГМР | 150,0 | 150,0 | | | - | | - | | 1 | Отдел по КМПС  МБУ «Мемориал», МБУ «Патриотцентр» |
| 1.3.6 | Памятные церемонии на Военно-мемориальном кладбище в с. Россошка, посвященные Дню Победы, годовщине победы советских войск в Сталинградской битве, др. памятным датам истории |  | В счет текущего финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС  МБУ «Мемориал», МБУ «Патриотцентр» |
| 1.3.7 | Участие в областной акции «Дорога к обелиск» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | ИОИ МУ, ОУ, поселения |
| 1.3.8 | Участие в областных мероприятиях, проводимых ВРМОО «Поиск», ГКУ ВО «Волгоградпатриотцентр» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС МБУ «Мемориал» |
| 1.3.9 | Организация и проведение проекта “Дороги Памяти»:  -разработка маршрутов Памяти по памятным местам района,  -проведение автопробегов, велопоходов,  -разработка и организация туристических маршрутов,  -благоустройство памятных мест,  -разработка и изготовление туристических буклетов, справочников, сувенирной продукции |  | 10,0 | 0,0 | | | -10,0 | | 100 | | - | Отдел по КМПС, МБУК «ГИКМ», МБУ «Мемориал»,  Городищенское отделение ДОСААФ России,  Межведомствен  ный координационный Совет |
| Раздел III. Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи  Городищенского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Районная патриотическая игра «Зарничка»  для детей 11-12 лет | Бюджет АГМР | 70,0 | 20,225 | | | -49,775 | | 71,1 | | 1 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, МБУ «Патриотцентр» |
| 3.2. | Спортивно-патриотическая игра «Зарничка»: для детей 7-13 лет, отдыхающих в ДОЛ «Юность» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, МАУ ДОЛ «им. Г.Королевой» |
| 3.3. | Районный этап военно-патриотической игры «Зарница» для юнармейцев 12-14 лет | Бюджет АГМР | 70,0 | 45,82 | | | -24,18 | | 34,54 | | 0,65 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, МБУ СМК «Меридиан» |
| 3.4. | Участие в областном финале военно-патриотической игры «Зарница» |  | 10,0 | 0 | | | -10,0 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС, отдел по образованию |
| 3.5. | Районный этап военно-патриотической игры «Орленок» | Бюджет АГМР | 35,0 | 25,0 | | | -5,0 | | 14,28 | | 0,7 | Отдел по КМПС, отдел по образованию, МБУ СМК «Меридиан»,ОУ |
| 3.6. | Участие в областном финале военно-патриотической игры «Орленок» |  | 5,0 | 0 | | | -5,0 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС, отдел по образованию |
| 3.7. | Региональные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти Героя России М.Пассара | Бюджет АГМР | 15,0 | 26,055 | | | +11,055 | | 73,7 | | 1 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, МБУ СМК «Меридиан», ОУ |
| 3.8. | Районная Спартакиада допризывной молодежи «Допризывник. Весенний призыв» | Бюджет АГМР | 8,0 | 12,0 | | | +4,0 | | 50 | | 1,5 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, ОУ,  МБУ «Центр физкультуры»МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование»  общественные организации |
| 3.9. | Районная Спартакиада допризывной молодежи «Допризывник.Осенний призыв | Бюджет АГМР | 8,0 | 12,0 | | | +4,0 | | 50,0 | | 1,5 | Отдел по КМПС, ДОСААФ,  МБУ «Центр физкультуры» МБУ «Патриотцентр»ОУ |
| 3.10. | Участие в областных соревнованиях допризывной молодежи «Допризывник» | Бюджет АГМР | 5,0 | 0,0 | | | -5,0 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, МБУ «Центр физкультуры» отдел по образованию, МБУ «Патриотцентр» ОУ |
| 3.11. | Участие в областном конкурсе воспитанников военно-патриотических клубов и объединений «Солдат» (16-17 лет) |  | 5,0 | 0 | | | -5,0 | | 100 | | 0 | Отдел по КМПС, МБУ СМК, МБУ «Патриотцентр» отдел по образованию, ДОСААФ |
| 3.12. | Районные соревнования пожарно-прикладной эстафеты среди молодежных команд по программе «Школа безопасности» (юноши 18-30 лет) | Бюджет АГМР | - | - | | | - | | - | | - | Отдел по КМПС, ПЧ №6 по Городищенскому району, ДОСААФ, МБУ «Центр физкультуры» ТОС |
| 3.13. | Пятидневные учебно-полевые сборы юношей допризывного возраста | Бюджет АГМР | 50,0 | 50,0 | | | - | | - | | 1 | Отдел по образованию, военкомат, ОУ |
| 3.14. | Создание и развитие военно-патриотических, спортивно-патриотических клубных объединений по месту жительства юноармейских отрядов |  | 10,0 | 10,0 | | | - | | - | | 1 | Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, военкомат, общественные организации |
| 3.15. | Создание и развитие районного отделения «Юнармии» (приобретение элементов формы, знамени, оснащения ВПКО) |  | 50,0 | 139,9 | | | +89,9 | | 179,8 | | 2,8 | Отдел по КМПС, МАУ ДОЛ «им. Г. Королевой», МКУ «Образование» ОУ |
| 3.16. | Участие в областных слетах, семинарах, сборах и других мероприятиях для воспитанников, руководителей ВПКО |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, МБУ МК, ДОСААФ, военкомат, общественные организации, ОУ |
| 3.17. | Организация и проведение межмуниципальных военно-патриотических игр, соревнований по военно-прикладным видам спорта |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, отдел по образованию, ДОСААФ |
| 3.18. | Организация и проведение зональных, региональных и межрегиональных соревнований по авто-, мотоспорту на территории Городищенского района  (с участием молодежи старше 18 лет) | Бюджет АГМР | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС,  Отдел по образованию |
| 3.19. | Проведение единого Дня призывника в поселениях района |  | Не требует финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС,  МБУ СМК, ДОСААФ, общественные организации |
|  | ИТОГО по всем разделам: |  | 1150,5 | 1086,218 | | | х | | х | | х | 0,94 |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*3,0+0,4\*0,94= 1,8+0,4=2,2. Таким образом, программа по итогам 2018 года признана **эффективной.**

**15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |  |
| абсолютное (+/-) | Относительное % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 36 | 36,6 | + 0,6 | 1,7 | **1** |
| Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях | чел. | 8000 | 6097 | -1903 | 23,8 | 0,8 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | х | х | х | 0,9 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плано вое значение (уточн) | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсо- лютное (тыс. руб.), +/- | относительное% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий | мб | 402,5 | 330,1 | -72,4 | -21,9 | 1 | МБУ «Патриотцентр»,  Отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,  МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» |
| 2. | Участие в областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях | мб | 920,5 | 920,5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,  МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» |
| 3. | Укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря | мб | 352,0 | 352,0 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,  МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» |
| 4. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» | мб | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр», |
|  | Итого |  | 1740,0 | 1667,6 |  |  |  | 1,0 |

Мероприятия по программе выполнены.

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,9+0,4\*1,0=0,54+0,4=0,94.

Программа по итогам 2018года признана **эффективной.**

**16.Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»**

Программа способствует улучшению жилищных условий молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»

2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка |
| плановое  значение | фактическое значение | отклонение абсолютное  (+/-) | % выполнения |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 5 | 0 | 100 | х |
|  | Итоговая оценка | х | х | х | х | х | 1,0 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»

2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | Фактичес кое значение | отклонение | | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям: | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | | 0 | Отдел по КМСПС |
| областной бюджет | 3013,92 | 2863,224 | 0 | 0 | 1 | |
| бюджет ГМР | 834,21 | 796,536 | -37,674 | 4,5 | 1 | |
|  | внебюджетные средств | 6538,03 | 7068,015 | 529,985 | 8,1 | 1 | |
|  | Итого по программе |  | 10386,16 | 10727,78 | 0 | 0 | х | | 1,03 |

Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,0 +0,4\*1,0= 0,6+0,4=1,0.

Программа по итогам 2018 года признана  **эффективной**.

**17. Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019г.**

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной

программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019гг. за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |  |
| абсолютное (+/-) | Относительное % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество образовательных организаций, прошедших обучение по программе «Подготовка ведущих программ восстановительной медиации и организация работы школьных служб примирения (медиации) в образовательных учреждениях Городищенского муниципального района» | ед. | 5 | 13 | 8 | 160 | 2,6 |
| Количество видиоточек, установленных в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Городищенского муниципального района | кол. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | кол. | 13 | 17 | 4 | 30,7 | 1,3 |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 1,3 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019гг. за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  | |
| Плано вое значение  (уточн.) | | фактическое значение | | | отклонение | | | | Исполнитель мероприятия | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | | относи- тельное (%) | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. | Организационные мероприятия по выполнению Программы | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение мероприятий Программы | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Профилактика правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Профилактика правонарушений на территории Городищенского муниципального района, отдельных поселений | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 3.2 | Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы, управления, предприятия, организации, учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Отдел по образованию: установка видеонаблюдения | Без финансирования | |  | |  | | | - | | - | |  |  | |
| 3.2.2. | Отдел по КМПС: установка видеонаблюдения | Без финансирования | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 3.3 | Функционирование института социальной профилактики и вовлечение общественности  в предупреждение правонарушений | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Отдел по образованию:  Организация и функционирование муниципальной службы примирения. Обучение специалистов образовательных учреждений | | Районный бюджет | | 10,0 | | 10,0 | - | | - | | 1 | | | МКУ «Центр» |
| 3.4. | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Отдел по КМПС:  Ежегодный Фестиваль несовершеннолетних МБУ «Патриотцентр» | -//- | | 6,5 | | 6,5 | | | - | | - | | 1 | МБУ «Патриотцентр» | |
| 3.4.1.2 | Отдел по образованию: Проведение смотров-конкурсов юных инспекторов дорожного движения, продолжение деятельности объединений и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД  МКУ «Центр» | -//- | | 5,0 | | 5,0 | | | - | | - | | 1 | МКУ «Центр» | |
| 3.4.1.3 | Отдел по образованию: Изготовление тематических буклетов и памяток «Правонарушение и ответственность», «Твои права и обязанности» и др.  МКУ «Центр» | -//- | | 3,0 | | 3,0 | | |  | |  | | 1 | МКУ «Центр» | |
| 3.4.1.4 | Отдел по КМПС:  Развитие волонтерского молодежного движения на территории муниципального района (в ОУ, по месту жительства). Проведение конкурсов, фестивалей волонтеров.  МБУ«Патриотцентр» | -//- | | 10,0 | | 10,0 | | | - | | - | | 1 | МБУ «Патриотцентр» | |
| 3.4.1.5 | Отдел по КМПС:  Поддержка детских и молодежных творческих коллективов:  - изготовление сценических костюмов,  -приобретение оборудования для занятий | -//- | | 40,0 | | 40,0 | | | - | | - | | 1 | МБУК «МКС» | |
| 3.4.2. | Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1 | Отдел по КМПС:  Организация проведения культурно-просветительских мероприятий среди молодежи, направленных на воспитание толерантного мировоззрения, уважения к национальным культурам | -//- | | 20,0 | | 20,0 | | | - | | - | | 1 | МБУК «МБГР» | |
| 3.4.2.2. | Отдел по образованию: формирование материальной базы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркозависимости, экстремизма среди несовершеннолетних МКУ «Центр», ОУ | -//- | | 10,0 | | 10,0 | | | - | | - | | 1 | МКУ «Центр» | |
|  |  |  | | 104,5 | | 104,5 | | | - | | - | | 1 |  | |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенского муниципальном районе на 2017 – 2019гг (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,3+0,4\*1=0,78+0,4=1,18.

Программа по итогам 2018 года признана **эффективной.**

**18. Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг. включает в себя пять подпрограмм:

* подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
* подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
* подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
* подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
* подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

**Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» муниципальной программы «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области»**

**на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.

Таблица1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах) | млн. руб. | 2826,8 | 2826,8 | 0 | 0 | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | 1,0 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка инвестиционной деятельности | Бюджет ГМР | 353,7 | 255,1 | -98,60 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 2. | Оформление муниципального имущества и земельных участков | Бюджет ГМР | 732,8 | 612,0 | -120,80 | 0 | 1 | КУМИ |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Бюджет ГМР | 232,0 | 144,0 | -88 | 0 | 1 | КУМИ |
|  | Итого по подпрограмме |  | 1318,5 | 1011,1 | 0 | 0 | БЛ=1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,0+0,4\*1= 0,6+0,4=1,0.

Подпрограмма по итогам 2018 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области"** муниципальной программы **"Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области"**

**на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения | ед. | 420 | 392 | -28,17 | 6,67 | 0,93 |
| Доля среднесписочной численности работников, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 50,73 | 47,46 | -3,27 | 6,45 | 0,94 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | 0,95 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка малого предпринимательства | Бюджет ГМР | 150 | 0 | -150 | 100 | 0 | Отдел экономики |
| 2. | Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе праздничных мероприятий, конкурсов на повышение престижа СМиСП. | Бюджет ГМР | 300 | 237,40 | -62,6 | 20,87 | 1 | Отдел экономики |
|  | Итого по подпрограмме |  | 450 | 237,4 | х | х | 0,53 |  |

Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района.

Вывод:Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,95+0,4\*0,53=0,57+0,2=0,8.

Подпрограмма по итогам 2018 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма **«Совершенствование государственного и муниципального управления»** муниципальной программы **«Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики района от прогнозируемых в предыдущем году | % | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг | мин. | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | 1,0 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития Городищенского муниципального района Волгоградской области | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Формирование и реализация районной адресной инвестиционной программы на очередной год и на плановый период | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Функционирование районной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | БЛ=1 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 1.

Подпрограмма по итогам 2018 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма **«Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области»** муниципальной программы **«Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации | % | 100 | 101 | 1,00 | 1 | 1,01 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию | % | 3 | 6,7 | 3,7 | 123,3 | 2,23 |
| Доля аттестованных рабочих мест | % | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 1 |
| Доля аттестованных муниципальных служащих | % | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме |  | х | х | х | х | 1,3 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Переподготовка кадров, повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих, обучение, организация командировок, возмещение транспортных расходов | Бюджет ГМР | 74 | 22,6 | 51,4 | 69,5 | 0,31 | Администрация ГМР |
| 2. | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 50 | 0 | -50,0 | 100 | 0 | Администрация ГМР |
| 3. | Материально-техническое обеспечение деятельности | Бюджет ГМР | 80140,2 | 78902,1 | -1238,1 | 1,5 | 1 | Администрация ГМР |
| 4. | Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы | Бюджет ГМР | 12860,6 | 12781,1 | -79,5 | 0,6 | 1 | Администрация ГМР |
| 5. | Содержание МАУ "Междуречье" | Бюджет ГМР | 3 167,9 | 3 167,9 | 0,0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 6. | Выплата межбюджетных трансфертов | Бюджет ГМР | 30 813,2 | 27 872,2 | -2 941,0 | -9,5 | 1 | Комитет финансов |
| 7. | Прочие мероприятия | Бюджет ГМР | 4 351,4 | 4 273,4 | -78,0 | -1,8 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Итого по программе |  | 131 457,3 | 127 019,3 | х | х | БЛ=0,97 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,3+0,4\*0,97= 0,78+0,39=1,2.

Подпрограмма по итогам 2018года признана **эффективной.**

Подпрограмма **«Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области»** муниципальной программы **«Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом) | ед. | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее) | % | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 415 | 406,7 | 8,3 | 2 | 1,00 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 2. | Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет | Бюджет ГМР | 70,0 | 66,0 | -4,00 | 5,7 | 1,00 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 3. | Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой | Бюджет ГМР | 742,3 | 664,7 | -77,6 | 10,5 | 1,00 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 4. | Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением | Бюджет ГМР | 285,0 | 107,4 | -177,6 | 62,3 | 0,38 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
|  | Итого по программе |  | 1021,2 | 980,8 | х | х | БЛ=0,96 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,0+0,4\*0,96=0,6 +0,38=0,98.

Подпрограмма по итогам 2018 года признана **эффективной.**

По итогам 2018 г. все пять подпрограмм признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области»на 2018-2020 за 2018 год является **эффективной.**

**19. Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы **«**Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения: | км | 4 | 4,8 | 0,8 | 120 | 1,2 |
| Приобретение техники коммунального назначения | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Итого |  | х | х | х | х | 1,10 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт централизованных сетей водоснабжения по улицам Краснопахаревского сельского поселения | Бюджет ГМР | 849,8 | 849,8 | 0 | 0 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Победа в с. Орловка | Бюджет ГМР | 1691 | 1689,5 | -1,5 | 0,1 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 3. | Мероприятия по повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Бюджет ГМР | 69,5 | 44,5 | -25 | 35,9 | 0,64 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 4. | Мероприятия по реконтсрукции и модернизации систме коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Бюджет ГМР | 1092,8 | 109,2 | -983,6 | 90,0 | 0,10 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 5. | Лизинг техники коммунального назначения | Бюджет ГМР | 3280,6 | 3280,6 | 0 | 0 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 6. | Приобретение техники коммунального назначения |  | 2309,7 | 2111,7 | -198 | 8,6 | 0,91 | Администрация Городищенского муницпального района, МКУ "УКС и ТОД" |
| 7. | Содержание техники коммунального назначения |  | 180 | 171,52 | -8,48 | 4,7 | 0,95 | МКУ "УКС и ТОД" |
| 8. | Субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году на проведение работ по восстановлению работоспособности водозаборных скважин, капитальных ремонтов, приобретение технологического оборудования, материалов для коммунальной инфраструктуры |  | 12277,5 | 12277,5 | 0 | 0 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 9. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям жилищно- коммунального хозяйства, возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению |  | 10509 | 10500 | -9 | 0,1 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
|  | Итого по программе |  | 32259,9 | 31034,3 | х | х | 0,96 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020годы»(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*0,96= 0,66+0,38=1,04.

Программа по итогам 2018года признана **эффективной.**

**20. Муниципальная программа «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы»**

Таблица 1

Анализ оценки эффективности целевых показателей муниципальной программы«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы»в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  ДИ |
| плановое  значение | фактическое значение | абсолютное  (+/-) | относительное(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рост числа посетителей культурно-массовых мероприятий, ежегодно, на 1 % | % | 1 | 2,8 | 1,8 | 180 | 2,8 |
| 2 | Рост числа культурно-массовых мероприятий ежегодно | ед. | 3342 | 3012 | -330 | 9,8 | 0,9 |
| 3 | Сохранение и рост клубных объединений | ед. | 242 | 230 | -12 | 4,9 | 0,9 |
| 5 | Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1,5 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | Исполнитель мероприятий |
| плановое значение (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.),+/- | относи-тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обновление материально-технической базы Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения | Областной бюджет, бюджет ГМР | 399,896 | 399,896 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Обновление материально-технической базы  МБУК «Межпоселенческая клубная система» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 258,838 | 258,838 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | Обновление материально-технической базы Краснопахаревского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Краснопахаревского сельского поселения» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 111,333 | 111,333 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | Обновление материально-технической базы Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского сельского поселения» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 224,030 | 224,030 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | Обновление материально-технической базы Ерзовского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Ерзовского городского поселения» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 134,103 | 134,103 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | Обновление материально-технической базы ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 | Обновление материально-технической базы ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения» | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8 | Проведение текущего ремонта в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского сельского поселения»  Ремонт санитарногопомещения | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | Проведение текущего ремонта в здании Вертячинского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Вертячинского сельского поселения  Ремонт рабочего помещения | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Проведение текущего ремонта в здании Краснопахаревского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Краснопахаревского сельского поселения»  Ремонт лестничного марша, потолка, откосов окон | Областной бюджет, бюджет ГМР | 1128,200 | 1128,200 | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 | Проведение текущего ремонта в здании Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения  Ремонт центрального входа и крыльца | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Проведение текущего ремонта в здании Песковатского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Песковатского сельского поселения»  Ремонт кровли | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Проведение текущего ремонта в здании Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения  Ремонт фасада здания | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Проведение текущего ремонта в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского сельского поселения»  Ремонт оконных проемов | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Проведение текущего ремонта в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского сельского поселения»  Ремонт внутренних помещений | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Проведение текущего ремонта в здании ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения»  Ремонт студии звукозаписи | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Проведение текущего ремонта помещений Ерзовского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Ерзовского городского поселения»  Ремонт внутренних помещений | Областной бюджет, бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  | 1128,2 | 1128,2 | 0 | 0 | БЛ= 1,0 |  |

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои= 0,6\*1,5+0,4\*1,0=0,9+0,4=1,3.

Программа по итогам 2018г. признана **эффективной.**