****

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18 марта 2020 г. № 258-п

Об утверждении Оценки эффективности реализации муниципальных

программ Городищенского муниципального района за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012 г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области», Уставом Городищенского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

#### 1. Утвердить прилагаемую Оценку эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района за 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Городищенского

муниципального района А.В.Кагитин

УТВЕЖДЕНО

постановлением главы

Городищенского муниципального района

от « 18 » марта 2020 года № 258-п

**Оценка эффективности реализации муниципальных**

**программ Городищенского муниципального района за 2019г.**

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании предоставленных данных исполнителями программ.

**1.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.»**

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Городищенского района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2016-2020 гг.» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства | ед. | 60 | 108 | +48 | 80 | х |
| Финансирование природоохранных мероприятий | Тыс.руб. | 2695 | 1675 | 1020 | 37,85 | х |
| Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации | ед. | 12/12 | 26/12 | +14 | 58,3 | х |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | Х | Х | Х | Х | 1,3 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Финансирование природоохранных мероприятий (установка и техническое обслуживание систем очистки воды в трех детских садах) | Бюджет АГМР | 2695 | 1675 | -1020 | 37,  85 | 0,6 | Администрация ГМР, МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 2695 | 1675 | х | х | х | 0,6 |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,3+0,4\*0,6 =0,78+0,3=1,1.

Программа по итогам 2019 года признана **эффективной**.

**2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020 годы**

Цель данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицы измере ния | Значение целевого показателя | | | | Оценка в баллах (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | Относительное (%) |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению, отраженных в энергетических паспортах бюджетных учреждений, в том числе: | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - Приобретение светодиодных светильников ДВО (МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района») | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 |
| - Приобретение и установка окна ПВХ (МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района») | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Сокращение расходов электрической энергии | % | 0,3 | 3,1 | 2,8 | 1033 |  |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 5,7 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию |
| мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 – 2020 годы»за 2019 год |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | |  |
| плановое значение  (уточн.) | | фактическое значе ние | отклонение | | | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 |
| Раздел 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию Краснопахаревского сельского поселения. | бюджет поселения | 601,800 | | 198,885 | -402,915 | 66,9 | | | 0,33 | администрация Краснопахаревского сельского поселения | |
| 1.2 | Приобретение прожекторов светодиодных (48 шт.) и детекторов освещенности (2 шт.) (Котлубанское сельское поселение). | бюджет поселения | 40,000 | | 39,800 | -0,200 | 0,5 | | | 1,00 | администрация Котлубанского сельского поселения | |
| 1.3 | Покупка агрегата насосной Д 320-50а или эквивалент для нужд администрации Новорогачинского городского поселения. | бюджет поселения | 182,765 | | 182,765 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | администрация Новорогачинского городского поселения | |
| 1.4 | Приобретение светодиодных светильников ДВО (МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района"). | бюджет района | 22,220 | | 22,220 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.5 | Приобретение и установка металлической двери (МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района"). | бюджет района | 32,160 | | 32,160 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.6 | Приобретение и установка окна ПВХ (МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района"). | бюджет района | 6,900 | | 6,900 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района | |
| 1.7 | Приобретение электротоваров: прожектор светодиодный - 1 шт., лампа А60 10Вт - 1 шт. (Грачевское сльское поселение). | бюджет поселения | 1,000 | | 1,000 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | администрация Грачевское сельского поселения | |
| 1.8 | Приобретение светильников светодиодных для уличного освещения (Кузьмичевское сельское поселение). | бюджет поселения | 96,055 | | 96,055 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | администрация Кузьмичевское сельского поселения | |
| 1.9 | Приобретение для уличного освещения у здания администрации Паньшинского сельского поселения ламп светодиодных - 20 шт., светильников встраиваемых - 2 шт. | бюджет поселения | 3,000 | | 3,000 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | администрация Паньшинского сельского поселения | |
| 1.10 | Приобретение ламп светодиодных для уличного освещения у здания МКУ "Центр культуры Паньшинского сельского поселения" | бюджет поселения | 3,000 | | 3,000 | 0,000 | 0 | | | 1,00 | администрация Паньшинского сельского поселения | |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение приборов учета холодного водоснабжения СВКМ-15, СГВ-15 для установки в муниципальных квартирах (Новорогачинское городское поселение). | бюджет поселения | 1,060 | | 1,060 | 0 | 0 | | | 1,00 | администрация Новорогачинского городского поселения | |
| Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | |  | | | внебюджетные средства | 9,0 | 9,0 | 0 | 100 | 1 | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п |
| Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Услуги по авторскому надзору объекта "Межпоселковый газопровод к жилому массиву "Фабричный" в р.п. Новый Рогачик. | бюджет поселения | 25,000 | 25,000 | | 0,000 | | 0 | 1,00 | | администрация Новорогачинского городского поселения | | | |
| 3.2 | Договор на эксплуатацию объекта газораспределительной сети (Межпоселковый газопровод к жилому массиву "Фабричный" по адресу Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Новый Рогачик). | бюджет поселения | 24,580 | 0,000 | | -24,58 | | 100 | 0 | | администрация Новорогачинского городского поселения | | | |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Приобретение трубы диаметром 76 мм для горячего водоснабжения по ул. Озерная в р.п. Новый Рогачик. | бюджет поселения | 273,628 | | 273,628 | 0 | | 0 | 1,00 | | администрация Новорогачинского городского поселения | | |
| 3.4 | Приобретение стальной оцинкованной трубы диаметром 108 мм для трассы ГВС в р.п. Новый Рогачик. | бюджет поселения | 431,556 | | 431,556 | 0 | | 0 | 1,00 | | администрация Новорогачинского городского поселения | | |
| 3.5 | Работы по прокладке подземной бесканальной теплотрассы в предизоляции в р.п.Ерзовка. | бюджет поселения | 2468,800 | | 2468,792 | -0,008 | | 0 | 1,00 | | администрация Ерзовского городского поселения | | |
| 3.6 | Модернизация водогрейного котла НР-18 в котельной № 1 по ул Ленина р.п. Ерзовка. | бюджет поселения | 500,000 | | 499,999 | -0,001 | | 0 | 1,00 | | администрация Ерзовского городского поселения | | |
|  | Итого по программе |  | 4713,524 | | 4285,82 | -427,704 | | х | х | | 0,9 | | |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 – 2020 годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*5,7+0,4\*0,9= 3,42+0,36=3,8. Программа по итогам 2019г. признана **эффективной**.

**3.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плановое значе  ние | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, по отношению к общей численности указанной категории | % | 60% | 68% | + 8% | 12% | 1,1 |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Городищенского муниципального района | % | 38% | 44,7% | + 6,7% | 17,6% | 1,2 |
| Уменьшение числа несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в незаконный оборот наркотиков, - согласно данным правоохранительных органов | чел. | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| **Итоговая сводная оценка по программе** |  |  |  |  |  | ДИ=1,1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение  (уточ) | Фактическое значе ние | Отклонение | |
| абсолютное, тыс.руб. +/- | Относитель ное +/- |
| 1 | Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений | мб | 0 | 0 | - | - | 0 | Администрации поселений,  ОМВД России по Городищенскому району,  КДН и ЗП, ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» |
| 2 | Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий | мб | 7,0 | 3,2 | -3,8 | 54 | 0,4 | Администрации поселений, АНК Городищенского муниципального района, ОМВД России по Городищенскому району, МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию,  МКУ «Центр» |
| 3 | Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | мб | 53,0 | 56,8 | +3,8 | 7 | 1,1 | МБУК «МБГРМ», отдел по образованию,  МКУ «Центр», ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», КДН и ЗП,  ОМВД России по Городищенскому району, ГКУ «ЦСЗН», отдел КМПС, МБУ «Патриотцентр», МАУ ДОЛ  им. Г. Королевой |
| 4 | Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков | мб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ «ЦРБ» |
|  | **Итого** |  | 60 | 60 | - | - | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*1= 0,7+0,4=1,1.

Программа по итогам 2019г. признана **эффективной.**

**4. Муниципальная программа «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы»**

Целью программы является формирование системы поддержки общественных объединений, направленной на эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Городищенского района Волгоградской области, в решении задач социального и культурного развития муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы» за 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество СОНКО, получивших муниципальную поддержку гранты (субсидии) | | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных общественных акций и мероприятий | | ед. | 30 | 31 | 1 | 3,3 | 1,03 |
| Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | чел. | 6000 | 8734 | 2734 | 45,5 | 1,5 |
| **Итоговая сводная оценка по программе** | |  |  |  |  |  | 0,84 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | Исполнитель мероприятий |
| плановое значение (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсо- лютное (тыс. руб.),+/- | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1.Организационно- методическое сопровождение СОНКО,  действующих на территории Городищенского муниципального района | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативно - правовых актов и организационно- распорядительных документов администрации Городищенского муниципального района по сопровождение СО НКО | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Городищенского муниципального района |
| Раздел 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  Городищенского муниципального района на 2017 - 2020 годы | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление СОНКО субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Городищенского муниципального района | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Городищенского муниципального района |
| Раздел 3.Поддержка Городищенской районной организации Волгоградского регионального  объединения Всероссийской общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных | | | | | | | | |
| 3.1. | Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам)  Фестиваль творчества и профилактики ЗОЖ среди ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 1 | 1 | 1 | подведомственные учреждения отдела по КСМПС) |
| Раздел 4. Поддержка Городищенского районного отделения  общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплекс мероприятий согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам)  -торжественные мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана | Районный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 5. Поддержка Городищенского отделения Волгоградской областной организации  Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам, спартакиада инвалидов, фестиваль творчества, работа клуба «Добрые сердца»)  - районная Спартакиада среди спортсменов-инвалидов, посвященная Международному Дню инвалидов;  -участие в региональных соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями;  -творческий фестиваль «Доброта спасет мир» | Районный бюджет | 35,0 | 35,5 | 0 | 0 | 1 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 6. Поддержка районного отделения Волгоградской областной  общественной организации «Союз «Чернобыль» | | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия согласно плана утвержденного организацией и согласованного с администрацией Городищенского муниципального района: Уроки мужества, проведение конференций, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятии к знаменательным датам) | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
| Раздел 7. Поддержка и популяризация деятельности  казачьих обществ и организаций | | | | | | | | |
| 7.1. | Комплекс мероприятий согласно планов утвержденных обществ и согласованных с администрацией Городищенского муниципального района: проведение казачьего круга, заседание актива, льготная подписка на районные и областные печатные издания, проведение тематических мероприятий к знаменательным датам)  -участие в областном фольклорном фестивале «Казачок»;  -проведение межмуниципальных военно-спортивных соревнований «Мы живем на Дону»;  -проведение межпоселенческих военно-спортивных соревнований «Казачья тропа»;  -участие в областных тематических мероприятиях, проводимых для казачьей молодежи | Районный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 1 | подведомственные учреждения отдела по КСМПС |
| Раздел 8. Поддержка детских и молодежных общественных организаций | | | | | | | | |
| 8.1. | Комплекс мероприятий согласно планов, утвержденных организациями и согласованных с администрацией Городищенского муниципального района: заседание актива, проведение тематических мероприятий, изготовление и приобретение атрибутики с символикой организации | Районный бюджет | 0 | 0,0 | ,0 | 0 | 0 | Структурные подведомственные учреждения отдела по КСМПС |
| Раздел 9. Организации и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в процессах выработки социально значимых решений органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 9.1. | Организация и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в  процессах выработки социально значимых решений органов местного самоуправления | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| Раздел 10. Создание системы гражданского просвещения, формирование правовой и  политической культуры, становление общественно активной социально  компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности | | | | | | | | |
| 10.1 | Организация и проведение дискуссионных круглых столов, (ежеквартально) по вопросам формирования негативного отношения в обществе к идеям экстремизма, и освещения проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| 10.2 | Организация и проведение заседаний Консультативного Совета (1 раз в полугодие) по вопросам по актуальным вопросам развития гражданского общества и защите прав человека | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по КМПС |
| Раздел 11. Поддержка общественно-полезных инициатив в сфере культурного развития,  пропаганды и популяризации здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 11.1 | Содействие культурному развитию, пропаганде и популяризации семейных ценностей, здорового образа жизни гражданского общества,  проведение профилактических и тематических  мероприятий:  - Фестиваль народного творчества и православной культуры «Вера, Надежда, Любовь» и других,  -организация (приобретение расходных материалов для изготовления выставочных экспозиций) и проведение выставок, посвященных православным праздникам и традиционным национальным культурам | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 1 | подведомственные учреждения отдела по КМПС |
|  | итого |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои =0,6\*0,84+0,4,\*1=0,5+0,4=0,9. Программа по итогам 2019г. признана **эффективной**.

**5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских**

**территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».**

Целью программы является:

- улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий;

- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

- поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение мероприятий в 2019 году не планировалось | | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Итоговая сводная оценка по программе | | х | х | х | х | х |  |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Финансирование программы в 2019 году не производилось |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АГМР |
|  | Итого по программе |  | 0 | 0 | х | х | 0 |  |

**Вывод:** В связи с отсутствием утвержденного плана мероприятий на 2019 год и отсутствие финансирования, итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6\*0 + 0,4\*0=0.

Программа по итогам 2019г. признана **неэффективной**. Однако, в связи с тем, что в 2020 году по программе планируются мероприятия, финансирование которых будет осуществлено из областного бюджета, целесообразно продолжить реализацию данной программы.

**6. Муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018-2020 годы».**

**6.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района.**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 - 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 87 | 84 | -3 | 3,4 | 0,96 |
| 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет по Городищенскому муниципальному району, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 67 | 52,6 | -14,4 | 21,5 | 0,79 |
| 3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 90 | 94 | 4 | 4,44 | 1,04 |
| 4. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 19 | 16 | -3 | 15,8 | 0,84 |
| 5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 70 | 84 | 14 | 20 | 1,2 |
| 6. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 75 | -25 | 25 | 0,75 |
| 7. Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | ДИ=0,94 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие дошкольного образования | Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ | 212681,5 | 191196,5 | -21485,0 | 10,1 | 0,9 | Образовательные учреждения |
| 2. | Развитие общего образование | Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ, федеральный бюджет | 429744,2 | 411408,3 | -18335,9 | 4,3 | 0,96 | Образовательные учреждения |
| 3. | Развитие и содержание учреждений дополнительногообразования за счет средств бюджетов различных уровней | Бюджет Городищенского муниципального район | 29619,2 | 28309,1 | -1310,1 | 4,4 | 0,96 | Образовательные учреждения |
| 4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Бюджет Городищенского муниципального район | 285,2 | 285,2 | 0 | 0 | 1 | МАУ ДОЛ им.Гули Королевой |
| 5. | Содержание МКУ "Центр бухгалтерского, методического и технического обслуживания" | Бюджет Городищенского муниципального район | 23817,9 | 23743,3 | -74,6 | 0,3 | 0,99 | МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 696148,0 | 654942,4 | -41205,6 | х | БЛ=  0,96 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,94+0,4\*0,96= 0,56+0,38=0,94.

Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района по итогам за 2019 г. признана **эффективной.**

**6.2.Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района».**

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения. | Значение целевого показателя | | | | Оценка **(ДИ)** |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля мест дошкольного образования, открытых за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования), в общей численности мест дошкольного образования, запланированных для открытия за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования) в период реализации муниципальной программы | % | 25 | 10 | -15 | 60 | 0,4 |
| Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 83 | 78,1 | -4,9 | 5,9 | 0,94 |
| Количество образовательных учреждений Городищенского муниципального района, модернизированных | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Удельный вес расходования энергоресурсов по отношению к 2017 году | % | 0,5 | 1 | 0,5 | 100 | 2 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 92 | 95,2 | 3,2 | 3,5 | 1 |
| Итого | х | х | х | х | **х** | 1,1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство пристройки МБДОУ "Новонадеждинский ДС Березка" на 20 мест | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 26933,3 | 18164,1 | -8769,2 | -32,6 | 0,67 | МБДОУ ННДС «Березка» |
| 2. | Строительство детского сада в п. Карповка на 135 мест | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 70088,7 | 70088,7 | 0 | 0 | 1 | МКУ "УКС ТОД" |
| 3. | Строительство дошкольного учреждения в р.п. Городище | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 154323,4 | 75148,6 | -79174,1 | -51,8 | 0,48 | МКУ "УКС ТОД" |
| 4. | Строительство ддетского сада в п. Самофаловка на 135 мест | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 66472,6 | 66472,1 | 0 | 0,5 | 1 | МКУ «УКС ТОД» |
| 5. | Строительство многофункциональной игровой площадки | Бюджет Городищенского муниципального района | 5212,4 | 5212,4 | 0 | 0 | 1 | МБУ ДОД ГДЮСШ |
| 6. | Ремонт спортивных залов для создания в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет | 1491,2 | 1491,2 | 0 | 0 | 1 | МБОУ «Орловская СШ» |
| 7. | Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ | Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет | 3313,5 | 3313,5 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 8. | Проведение ремонта, приобретение оборудования и (или) оснащения с целью открытия мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет | 1381,6 | 1381,6 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 9. | Строительство здания МБОУ "Россошинская СШ" на 500 мест | Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты | 255401,9 | 255401,9 | 0 | 0 | 1 | МБОУ «Россошинская СШ» |
|  | Итого по программе |  | **584619,1** | **496674,5** | **х** | **х** | **БЛ=0,9** |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*0,9=0,66+0,36=1,0.

Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района, по итогам 2019 года признана **умеренно эффективной**.

**6.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района**

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка **(ДИ)** |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных учреждений | % | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе образовательных учреждений | % | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат

на реализацию мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» за2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Содержание электрохозяйства (замеры сопротивлений, изоляции, освещение территорий и т.д.) | Бюджет Городищенского муниципального района | 714,8 | 705,2 | -9,6 | 1,34 | 0,99 | Образовательные учреждения |
| 2. | Подготовка котельной к отопительному сезону | Бюджет Городищенского муниципального района | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 3. | Монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода | Бюджет Городищенского муниципального район | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 4. | Огнезащитная обработка конструкций | Бюджет Городищенского муниципального район | 202,5 | 202,5 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 5. | Обучение по требованиям пожарной безопасности) | Бюджет Городищенского муниципального район | 213,8 | 210,5 | -3,3 | 1,5 | 0,98 | Образовательные учреждения |
| 6. | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ ( система оповещения и управления эвакуацией) | Бюджет Городищенского муниципального район | 1376,7 | 1376,7 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
| 7. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение и облуживание первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря | Бюджет Городищенского муниципального район | 28,9 | 28,9 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
|  | Итого по программе |  | 2604,4 | 2591,5 | х | х | БЛ=0,99 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6\*1+0,4\*0,99=0,6+0,39= 0,99.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2018-2020г» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района» по итогам 2019 года признана **эффективной**.

**6.4. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»**

Цель подпрограммы - совершенствование системы воспитания и социализации граждан Городищенского муниципального района, становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Удельный вес снижения количества правонарушений среди обучающихся общеобразовательных учреждений по отношению к 2017 году | % | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 1 |
| 2. Доля учащихся занимающихся исследовательской, инновационной, творческой, трудовой деятельностью в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 65 | 65 | 0 | 100 | 1 |
| 3. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 70 | 70 | 0 | 100 | 1 |
| 4. Удельный вес учащихся принимающих участие в районных и региональных конкурсах по сравнению с 2018 годом | % | 80 | 80 | 0 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | Х | х | Х | **1** |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Проведение семинаров для лидеров детского движения "Школа лидеров" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 2. | Проведение районного конкурса методических разработок «Живи здорово!» | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 3. | Материальное оснащение районной детской организации "Радуга" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 4. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 5. | Проведение слетов лидеров детского движения "Лидер 21 века" | Бюджет Городищенского муниципального района | 15,0 | 15,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 6. | Проведение районого и участие в областном конкурсе "Моя малая Родина: природа, культура, этнос" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 7 | Организация районых новогодних мероприятий для детей и подростков | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 8 | Проведение районого конкурса творческих работ "Мой любимый детский сад"" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 2,0 | 2,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 9 | Проведение районого конкурса социально-учебных проектов для учащихся начальной и старшей школы | Бюджет Городищенского муниципального района, | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 10 | Проведение районого фестиваля социальных проектов для ДО | Бюджет Городищенского муниципального района, | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 11 | Районный детский экологический парламент | Бюджет Городищенского муниципального района, | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 12 | Районный этап областного конкурса творческих работ "Зеркало природы" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 2,0 | 2,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 13 | Участие в областном Слете представителей лучших школьных музеев | Бюджет Городищенского муниципального района, | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 14 | Районный этап Всероссийского конкурса "Живая классика" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 2,0 | 2,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 15 | Районный фестиваль детских и педагогических фантазий | Бюджет Городищенского муниципального района, | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 16 | Районный фестиваль детских организаций "Радуга собирает друзей" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 17 | Районный конкурс "Педагогический дебют", "Учитель гола" | Бюджет Городищенского муниципального района, | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 18 | Областной слет юных краеведов, экологов | Бюджет Городищенского муниципального района, | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 19 | Областные и всероссийские семинары для лидеров детского движения | Бюджет Городищенского муниципального района, | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 20 | Торжественная встреча лучших выпускников общеобразовательных учреждений Городищенского муниципального района | Бюджет Городищенского муниципального района, | 28,0 | 280 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
| 21 | Традиционные совещания педагогических работников | Бюджет Городищенского муниципального района, | 26,0 | 26,0 | 0 | 100 | 1 | Образовательные учреждения  МКУ «Центр» |
|  | Итого по программе |  | 200,0 | 200,0 |  |  | БЛ=1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои**=** 0,6\*1+0,4\*1= 1.

Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального районапо итогам 2019 года признана **эффективной**.

**6.5. Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы Городищенского муниципального района**

Цель подпрограммы – обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют- ное (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов сферы образования | % | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| Доля специалистов, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в условиях инклюзивного (интегрированного) обучения, в общем количестве специалистов | % | 35 | 30 | -5 | 14,3 | 0,8 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | Х | х | Х | 0,9 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы

«Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Испол- нитель меро-  прия-  тия |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Оборудование образовательных учреждений пандусами и поручнями входной группы, информационными тактильными табличками | Бюджет Городищенского муниципального района | 199,3 | 199,3 | 0 | 0 | 1 | Образовательные учреждения |
|  | Итого по программе |  | 199,3 | 199,3 |  |  | БЛ=1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ сложилась: Ои=0,6\*0,9+ 04\*1 = 0,54+0,4=0,94.

Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального района по итогам 2019г. признана **эффективной**.

Таким образом, по итогам 2019 года пять подпрограмм признаны эффективными, муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»является **эффективной.**

**7. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| Плано вое значе ние | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов | ед. | 21 | 25 | 4 | 19 | 1,2 |
| Численность инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | 320 | 337 | 17 | 5,3 | 1,1 |
| Итого |  | Х | Х | Х | Х | 1,2 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» за 2019г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | | отклонение | | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Городищенском муниципальном районе | | | | | | | | | | |
| В сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 1. | Обустройство санитарно-гигиенического помещения | Федеральный, областной и  районный бюджет | 25,0 | | 19,99 | | -5,01 | -20 | 0,8 | МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой» |
|  | Итого |  | 25,0 | | 19,99 | | 0 | 0 | 0,8 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась Ои=0,6\*1,2+0,4\*0,8= 0,7+0,3=1,0.

Программа по итогам 2019 года признана **эффективной.**

|  |
| --- |
| **8. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2019 – 2021 годы»** |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского | | муниципального района на 2016-2018 годы» за 2019 год | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Содержание дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района | км. | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | х | |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог | Км. | 7 | 7 | 0 | 0 | х | |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 1 | |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2019год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| Плано вое значе ние  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района | Бюджет района | 296,4 | 113,9 | -182,5 | 61,57 | 0,38 |  |
| 2. | Изготовление дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на автодороге от "М-6" Каспий-Качалинская-Вертячий-Гумрак" к х. Красный Пахарь | Бюджет района | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты в сфере дорожной деятельности городским и сельским поселениям | Областной бюджет | 26504,4 | 26233,2 | -271,2 | 1,02 | 0,99 |  |
| 4. | Субсидия на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | Областной бюджет | 9696,6 | 9459,8 | -236,8 | 2,44 | 0,98 |  |
| 5. | Расходы по переданным полномочиям в сфере дорожной деятельности | Бюджет поселений | 15,2 | 2,8 | -12,4 | 81,58 | 0,18 |  |
| 6. | Софинансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности | Бюджет района | 79,2 | 79,2 | 0 | 0,00 | 1,00 |  |
|  | Итого по программе |  | 36641,8 | 35938,9 | 702,9 |  | 0,98 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2019-2021 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*0,98=0,6 +0,39=0,99.

Программа по итогам 2019 года признана **эффективной.**

**9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 - 2021 годы»**

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 – 2021годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение тематического мероприятия "Страна Светофория" | шт. | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Количество публикаций по профилактике ДТП в средствах массовой информации | шт. | 50 | 60 | +10 | 20 | 1,2 |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 1,1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 – 2021годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| Плано вое значе ние  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение тематического мероприятия "Страна Светофория" | Бюджет района | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 2. | Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения» | Бюджет района | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 3. | Проведение брейн-ринга "Крутые повороты" | Бюджет района | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 4. | Проведение районного фестиваля «Город движения» | Бюджет района | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 5. | Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Светофор" | Бюджет района | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
| 6. | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Бюджет района | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
| 7. | Участие команды Городищенского района в областном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | Бюджет района | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района |
|  | Итого по программе |  | 50 | 50 |  |  | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2019 – 2021годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*1= 0,7 +0,4=1,1.

Программа по итогам 2019 года признана **эффективной.**

**10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Городищенского муниципального района;

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;

повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 101,4 | - | - | - | - |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,3 | - | - | - | - |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,4 | - | - | - | - |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,5 | - | - | - | - |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | 100,1 | - | - | - | - |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 46 | - | - | - | - |
| Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства | Руб. | 21050 | 24796 | 3746 | 17,8 | 1,2 |
| Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 102 | 108,5 | 6,5 | 6,4 | 1,1 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 27,53 | 36,36 | +8,83 | 132,0 | 1,3 |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 440,00 | 453,72 | +13,72 | 103,2 | 1,0 |
| Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тыс. тонн | 285,0 | 317,6 | 32,6 | 11,4 | 1,1 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 39,61 | 42,4 | +2,79 | 107,1 | 1,1 |
| Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.  га | 18,59 | 19,68 | +1,090 | 105,9 | 1,0 |
| Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | га | 300,1 | 300,1 | 0 | 0 | 1 |
| Размер застрахованных посевных площадей | га | 3401 | 0 | -3401 | 0 | 0 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 5,0 | 4,0 | -1 | 20 | 0,8 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 106,3 | - | - | - | - |
| Производство крупы | тонн | 615 | - | - | - | - |
| Производство плодоовощных консервов | Млн.условных банок | 89,0 | - | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | га | 550 | 54 | -496 | 90 | 0,1 |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) | % | 45 | - | - | - | - |
| Производство скота и птицы на убой  в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 8,0 | 8,5 | 0,5 | 6,3 | 1,0 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 220,0 | 491,3 | 271,3 | 123,3 | 2,2 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2700,0 | 1140 | -1560 | 57,8 | 0,4 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 800 | 674 | -126 | 15,8 | 0,8 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | Ед. | 2 | 3 | 1 | 50 | 1,5 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | Ед. | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (или возобновивших свою деятельность) | Ед. | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | 20 | 28,3 | 8,3 | 41,5 | 1,4 |
| Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | Ед. | 40 | 29 | -11 | 27,5 | 0,7 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | Х | х | х | 0,6 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ |  |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | | Исполнитель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа бюджетного финансирования не требует |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по  программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,6+0,4= 0,36+0,4=0,76.

Программа по итогам 2019года признана умеренно **эффективной.**

**11. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы»**

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 гг.**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта | ед. | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Достижение целевого показателя средней заработанной платы районных учреждений культуры | руб. | 28600 | 36760,9 | +8160,9 | 2 | 0,98 |
| Количество оказанных муниципальных услуг согласно утвержденным регламентам | ед. | 17 250 | 48 816 | +31 716 | 183,9 | 2,8 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1,7 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ |  |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | | Исполни тель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание и развитие МБУ «Патриотцентр» | районный  бюджет | 5944,4 | 5780,7 | - 163,7 | 2,8 | 0,9 | МБУ «Патриотцентр» |
| 2. | Содержание и развитие  МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой» | -//- | 5042,9 | 5042,9 | 0 | 0 | 1 | МАУ ДОЛ «Юность» |
| 3. | Содержание и развитие  МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой» | районный  бюджет | 4878,1 | 4656,6 | 221,5 | 4,5 | 1 | МБУК «ГИКМ» |
| 4. | Содержание и развитие  МБУК «Межпоселенческая клубная система» | районный  бюджет | 6292,5 | 6079,0 | -213,5 | 3,4 | 1 | МБУК «МКС» |
| 5. | Содержание и развитие  МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района» | районный  бюджет | 4714,7 | 4538,6 | 176,1 | 3,7 | 1 | МБУК «МБГМР» |
| 6. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Городищенская школа искусств» | районный  бюджет | 15796,1 | 15773,9 | 22,2 | 0,1 | 1 | МБУ ДО «ГШИ» |
| 7. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств» | районный  бюджет | 6245,1 | 6242,4 | 2,7 | 0,0 | 1 | МБУ ДО «Новорогачинская ШИ» |
| 8. | Содержание и развитие  МБУ ДО «Ерзовская школа искусств» | районный  бюджет | 3524,8 | 3522,1 | 2,7 | 0,1 | 1 | МБУ ДО «Ерзовская ШИ» |
|  | **Итого** |  | 52438,6 | 51636,2 | 802,4 | 1,5 | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: **Ои = 0,6\*1,7+0,4\*1=1,4**

Таким образом, подпрограмма по итогам 2019 г. признана эффективной.

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация учреждений культуры, спорта и молодёжной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы » за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств общем количестве детей, проживающих на территории Городищенского муниципального района от 6 до 17 лет, % | % | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1,0 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация учреждений культуры, спорта и молодёжной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы » за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ |  |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | | Исполни тель мероприятия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по реконструкции стадиона «Урожай» | районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | МБУ «Патриотцентр» |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту стадиона «Урожай» | районный  бюджет | 16361,1 | 15797,7 | 563,4 | 3 | 1 | МБУ «Патриотцентр» |
| 3. | Мероприятия по сохранению и популяризации объекта культурного наследия «военно-мемориальное кладбище советских воинов у с.Россошка»(создание проекта зоны охраны) | районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | МБУ «Патриотцентр» |
| 4. | Строительство пристройки | районный  бюджет | 5825,1 | 5786,4 | 38,7 | 0,7 | 1 | МБУ ДО «Городищенская ШИ» |
| 5. | Благоустройство внутреннего дворика районного Дворца культуры в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» | районный бюджет, областной бюджет | 3386,5 | 2366,2 | 1020,3 | 30,1 | 1 | МБУК «МКС» |
|  | Итого |  | 25572,7 | 23950,3 | 1622,4 | 6 | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация учреждений культуры, спорта и молодёжной политики Городищенского муниципального района» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: **Ои = 0,6\*1+0,4\*1=1.**

Таким образом, подпрограмма по итогам 2019 г. признана эффективной.

По итогам 2019 г. две подпрограмм признаны **эффективными**, следовательно, муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017 – 2019 годы» является **эффективной.**

**12. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы»**

Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плано вое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное  (+/-) | Относительное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 80 % от общей численности молодежи данных категорий. | % | 95% | 280% | +185 | 195% | 2,9 |
| Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы до 1% от количества призывников | % | до 1% | 1,0% | 0 | 0 | 1,0 |
| Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений – не менее 1 ед. в поселении | ед. | 13 | 20 | +7 | 54,0 | 1,5 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1,8 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ | | Исполнитель |
| Плановое значение  (уточн.) | Фактическое значение | | Отклонение | | | |
| абсолютное, тыс.руб. +/- | | относительное +/- | |
| 1. | Организационное, методическое и информационное обеспечение  реализации программных мероприятий |  | Не требует  финансирования | | | | | | | | | Отдел по КМПС, Администрации поселений, МПО, МБУ «Мемориал», ИМО МКУ «Образование» ОУ |
| 2. | Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи,  посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве,  другим знаменательным датам. | Бюджет АГМР | 137,8 | | 143,5 | | +5,7 | | 4,1 | | 1,0 | ИМО МКУ «Образование», ОУ |
| 3. | Мероприятия по сохранению и развитию национально-культурных традиций, воспитанию толерантности в молодежной среде | Бюджет АГМР | 35,0 | | 51,5 | | +16,5 | | 47 | | 1,5 |  |
| 4. | Мероприятия по организации поисковой работы на территории Городищенского района, сохранению исторического наследия | Бюджет АГМР | 19 | | 81,04 | | +61,14 | | 397 | | 4 | Отдел по КМПС,  МБУК ГИКМ |
| 5. | Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи Городищенского муниципального района | Бюджет АГМР | 387,3 | | 276,03 | | -111,27 | | 28,7 | | 0,7 | ИМО МКУ, МБУ «Мемориал», ОУ |
|  | ИТОГО по всем разделам: |  | 580,0 | | 552,07 | | х | | х | | х | 0,9 |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,8+0,4\*0,9= 1,1 +0,4=1,5. Таким образом, программа по итогам 2019 года признана **эффективной.**

**13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |  |
| абсолютное (+/-) | Относительное % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 34 | 44,7 | + 10,7 | 31,4 | 1,3 |
| Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях | чел. | 6177 | 6154 | -23 | 0,4 | 1,0 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | х | х | х | 1,15 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плано вое значение (уточн) | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсо- лютное (тыс. руб.), +/- | относительное% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий | мб | 462 | 437,8 | -24,2 | 5,2 | 0,94 |  |
| 2. | Участие в областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях | мб | 875 | 848,3 | -26,7 | 3,0 | 0,97 |  |
| 3. | Укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря | мб | 3104,1 | 3100,6 | -3,5 | 0,1 | 0,99 |  |
| 4. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» | мб | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  | 4447,8 | 4393,1 |  |  |  | 1,0 |

Мероприятия по программе выполнены.

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,15+0,4\*1,0=0,69+0,4=1,09. Программа по итогам 2019года признана **эффективной.**

**14.Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»**

Программа способствует улучшению жилищных условий молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы» 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка |
| плановое  значение | фактическое значение | отклонение абсолютное  (+/-) | относительное % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 4 | 6 | 2,0 | 50 | х |
|  | Итоговая оценка | х | х | х | х | х | 1,5 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы» 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | Фактичес кое значение | отклонение | | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям: | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет ГМР, внебюджетные средств | 9553,05 | 12233,7 | 2,680,65 | 28,0 | | 1,28 | Отдел по КСМПС |
|  | Итого по программе |  | 9553,05 | 12233,7 | 0 | 0 | х | | 1,28 |

**Вывод:** итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,5 +0,4\*1,28= 0,9+0,5=1,4.

Программа по итогам 2019 года признана  **эффективной**.

**15. Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019г.**

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной

программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019гг. за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |  |
| абсолютное (+/-) | Относительное % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество образовательных организаций, прошедших обучение по программе «Подготовка ведущих программ восстановительной медиации и организация работы школьных служб примирения (медиации) в образовательных учреждениях Городищенского муниципального района» | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество видео точек, установленных в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Городищенского муниципального района | кол. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | кол. | 15 | 17 | 2 | 13,3 | 1,13 |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 0,4 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019гг. за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  | |
| Плано вое значение  (уточн.) | | фактическое значение | | | отклонение | | | | Исполнитель мероприятия | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | | относи- тельное (%) | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. | Организационные мероприятия по выполнению Программы | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение мероприятий Программы | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Профилактика правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Профилактика правонарушений на территории Городищенского муниципального района, отдельных поселений | Не требует финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 3.2 | Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы, управления, предприятия, организации, учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Отдел по образованию: установка видеонаблюдения | Без финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 3.2.2. | Отдел по КСМПС: установка видеонаблюдения | Без финансирования | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 3.3 | Функционирование института социальной профилактики и вовлечение общественности  в предупреждение правонарушений | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Отдел по образованию:  Организация и функционирование муниципальной службы примирения. Обучение специалистов образовательных учреждений | | Районный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | МКУ «Центр» |
| 3.4. | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Отдел по КСМПС:  Ежегодный Фестиваль несовершеннолетних МБУ «Патриотцентр» | -//- | | 6,5 | | 6,5 | | | 0 | | 0 | | 1 | МБУ «Патриотцентр» | |
| 3.4.1.2 | Отдел по образованию: Проведение смотров-конкурсов юных инспекторов дорожного движения, продолжение деятельности объединений и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД МКУ «Центр» | -//- | | 5,0 | | 5,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | МКУ «Центр» | |
| 3.4.1.3 | Отдел по образованию: Изготовление тематических буклетов и памяток «Правонарушение и ответственность», «Твои права и обязанности» и др.  МКУ «Центр» | -//- | | 3,0 | | 3,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | МКУ «Центр» | |
| 3.4.1.4 | Отдел по КСМПС:  Развитие волонтерского молодежного движения на территории муниципального района (в ОУ, по месту жительства). Проведение конкурсов, фестивалей волонтеров.  МБУ«Патриотцентр» | -//- | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | МБУ «Патриотцентр» | |
| 3.4.1.5 | Отдел по КСМПС:  Поддержка детских и молодежных творческих коллективов:  - изготовление сценических костюмов,  -приобретение оборудования для занятий | -//- | | 40,0 | | 40,0 | | | 0 | | 0 | | 1 | МБУК «МКС» | |
| 3.4.2. | Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1 | Отдел по КСМПС:  Организация проведения культурно-просветительских мероприятий среди молодежи, направленных на воспитание толерантного мировоззрения, уважения к национальным культурам | -//- | | 7,0 | | 6,998 | | | 0 | | 0 | | 1 | МБУ «Патриотцентр» | |
| 3.4.2.2. | Отдел по образованию: формирование материальной базы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркозависимости, экстремизма среди несовершеннолетних МКУ «Центр», ОУ | -//- | | 8,5 | | 8,5 | | | 0 | | 0 | | 1 | МКУ «Центр» | |
|  | Итого |  | | 70,0 | | 69,998 | | | - | | - | | 1 |  | |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенского муниципальном районе на 2017 – 2019гг (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,4+0,4\*1=0,24+0,4=0,64.

Программа по итогам 2019года признана **умеренно эффективной.**

**16. Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг. включает в себя пять подпрограмм:

* подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
* подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
* подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
* подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
* подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

**Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах) | млн. руб. | 2 826,8 |  |  |  | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ= |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка инвестиционной деятельности | Бюджет ГМР | 737,7 | 737,7 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 2. | Оформление муниципального имущества и земельных участков | Бюджет ГМР | 338,1 | 338,1 | 0 | 0 | 1 | КУМИ |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Бюджет ГМР | 151,3 | 151,3 | 0 | 0 | 1 | КУМИ |
|  | Итого по подпрограмме |  | 1 227,1 | 1 227,1 | 0 | 0 | БЛ=1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,98+0,4\*1= 0,96.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2019 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения | ед. | 420 | 350 | -70,00 | -16,67 | х |
| Доля среднесписочной численности работников, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 50,73 | 47,94 | -2,79 | -5,50 | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ = 0,89 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка малого предпринимательства | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отдел экономики |
| 2. | Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе праздничных мероприятий, конкурсов на повышение престижа СМиСП. | Бюджет ГМР | 201,4 | 200,4 | -1 | -0,5 | 1 | Отдел экономики |
|  | Итого по подпрограмме |  | 201,4 | 200,4 | -1 | -0,5 | БЛ=1 |  |

Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района.

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,89+0,4\*1= 0,93.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2019 г. признана **умеренно эффективной.**

**Подпрограмма "Совершенствование государственного**

**и муниципального управления" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы«Совершенствование государственного и муниципального управления»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики района от прогнозируемых в предыдущем году | % | 18 | 18 | 0 | 0 | х |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг | мин. | 10 | 10 | 0 | 0 | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1,0 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления"

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития Городищенского муниципального района Волгоградской области | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 2. | Формирование и реализация районной адресной инвестиционной программы на очередной год и на плановый период | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 3. | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 4. | Функционирование районной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | БЛ=1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1 +0,4\*1= 1.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2019 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» муниципальной программы «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации | % | 100 | 101,5 | 1,5 | 1,5 | х |
| Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию | % | 3 | 4,54 | 1,5 | 51,3 | х |
| Доля аттестованных рабочих мест | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | х |
| Доля аттестованных муниципальных служащих | % | 85 | 85 | 0,0 | 0,0 | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1,13 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Переподготовка кадров, повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих, обучение, организация командировок, возмещение транспортных расходов | Бюджет ГМР | 35 | 29,5 | -5,5 | -15,7 | 0,84 | Администрация ГМР |
| 2. | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 3. | Материально-техническое обеспечение деятельности | Бюджет ГМР | 82240,8 | 80119,7 | -2 121,1 | -2,6 | 0,97 | Администрация ГМР |
| 4. | Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы | Бюджет ГМР | 13370,5 | 13336,9 | -33,6 | -0,3 | 1 | Администрация ГМР |
| 5. | Содержание МАУ "Междуречье" | Бюджет ГМР | 3209,3 | 3209,3 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 6. | Выплата межбюджетных трансфертов | Бюджет ГМР | 22646,5 | 22504,9 | -141,6 | -0,6 | 0,99 | Комитет финансов |
| 7. | Прочие мероприятия | Бюджет ГМР | 1137,2 | 1129,3 | -7,9 | -0,7 | 0,99 | Администрация ГМР |
|  | Итого по программе |  | 122 639,3 | 120 329,6 | -2 309,7 | -1,9 | БЛ=0,98 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,13+0,4\*0,98= 1,07.

Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2019 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.**

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом) | ед. | 120 | 120 | 0 | 0 | х |
| Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | х |
| Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | х |
| Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее) | % | 99 | 99 | 0 | 0 | х |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 450 | 428 | -22,0 | -4,9 | 0,95 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 2. | Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет | Бюджет ГМР | 66 | 66 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 3. | Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой | Бюджет ГМР | 372,5 | 317,5 | -55,0 | -14,8 | 0,85 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 4. | Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением | Бюджет ГМР | 132,4 | 131,3 | -1,1 | -0,8 | 0,99 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
| 5. | Поддержка системы антивирусной защиты информационно-технических ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 90,0 | 73,67 | -16,3 | -18,2 | 0,82 | Общий отдел, МКУ «УКС ТОД» |
|  | Итого по программе | 1 110,90 | 1 016,5 | -94,4 | -8,5 | -17,7 | БЛ=0,92 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*0,92= 0,97.

Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2019 г. признана **эффективной.**

Таким образом, по итогам 2019 г. все пять подпрограмм признаны **эффективными**, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 является **эффективной.**

**17. Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-**

**2020 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы **«**Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения: | км | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 120 | 1,2 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения: | км | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 1 |
| Количество модернизированных объектов коммунального хозяйства | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | х | х | х | х | 1,10 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Лизинг техники коммунального назначения | Бюджет ГМР | 2097,8 | 2097,8 | 0 | 0 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 2. | Субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на проведение работ по восстановлению работоспособности водозаборных скважин, капитальных ремонтов, приобретение технологического оборудования, материалов для коммунальной инфраструктуры | Бюджет ГМР | 12080,0 | 12080,0 | 0 | 0 | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 3. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям жилищно- коммунального хозяйства, возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению | Бюджет ГМР | 15000,0 | 15000,0 |  |  | 1,00 | Администрация Городищенского муниципального района |
|  | Итого по программе |  | 29177,8 | 29177,8 | х | х | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020годы»(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,1+0,4\*0,1= 1,0. Программа по итогам 2019 года признана **эффективной.**

**18. Муниципальная программа «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Таблица 1

Анализ оценки эффективности целевых показателей муниципальной программы«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 гг» за 2019год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  ДИ |
| плановое  значение | фактическое значение | абсолютное  (+/-) | относительное(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рост числа посетителей культурно-массовых мероприятий, ежегодно, на 1 % | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Рост числа культурно-массовых мероприятий ежегодно | ед. | 3347 | 3366 | +19 | 0,6 | 1 |
| 3 | Сохранение и рост клубных объединений | ед. | 242 | 248 | +12 | 4,9 | 1 |
| 5 | Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  |  | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | Исполнитель мероприятий |
| плановое значение (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.),+/- | относи-тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обновление материально-технической базы  МБУК «Межпоселенческая клубная система» | бюджет ГМР | 30,9 | 30,9 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  | 30,9 | 30,9 |  |  | БЛ= 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2019 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои = 0,6\*1,0 +0,4\*1,0=0,6+0,4=1,0.Программа по итогам 2019г. признана **эффективной.**