ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 11 июля 2011 года № 1231

Об утверждении плана мероприятий администрации  Городищенского муниципального района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

Во исполнение поручения заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Жукова В.А., данного  10 июня 2011 года на совещании по вопросу готовности субъектов РФ, расположенных в Южном федеральном округе, к вступлению в силу с 01 июля 2011 года пунктов 2 и 3  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий администрации Городищенского муниципального района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (прилагается).

- Управляющему делами администрации Городищенского муниципального района опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Городищенского муниципального района «Междуречье».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городищенского муниципального района Еремина А.В.

Глава администрации

Городищенского муниципального района					Т.В. Курдюков

Приложение

к постановлению администрации

Городищенского муниципального района

№ _______ от ___________ 2011г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

администрации  Городищенского муниципального района Волгоградской области  по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое  взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель / соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 1.1. | Определение заместителя администрации Городищенского муниципального района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 20 июля 2011 года. | Распоряжение администрации Городищенского муниципального о назначении заместителя администрации Городищенского муниципального района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона ФЗ №210 | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.2. | Определение структурного подразделения, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 20 июля 2011 года. | Распоряжение администрации Городищенского муниципального района об определении структурного подразделения, ответственного за выполнение требований п. 3 ст. 7 ФЗ № 210 | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.3. | Формирование рабочей группы на уровне муниципального района (с участием представителей органов исполнительной власти, территориальных управлений, органов местного самоуправления Городищенского муниципального района) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01 августа 2011 года. | Распоряжение администрации Городищенского муниципального района о создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.4. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | 01 августа 2011 года. | Распоряжение администрации Городищенского муниципального района о перечне первоочередных муниципальных услуг | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.5. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления (организациями) Городищенского муниципального района по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 01 сентября 2011 г. | Таблица муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления (организациями) Городищенского муниципального района, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.6. | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | Постоянно | Отчет с результатами анализа, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.7. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 01 октября 2011 года. | Отчет с результатами анализа, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 1.8. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Городищенского муниципального района | Постоянно | Отчеты о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Первый заместитель главы администрации Городищенского муниципального района |
| 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Городищенского муниципального района в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 2.1. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг Городищенского муниципального района | До 01 августа 2011 года. | Перечень необходимых и обязательных услуг, для предоставления муниципальных услуг | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 2.2. | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | 01 сентября 2011 года | Отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений), представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения |
| 2.3. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов администрации Городищенского муниципального района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 01 сентября 2011 года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения |
| 2.4. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Нормативные правовые акты |  |
| 2.4.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | 01 сентября 2011 года | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Структурные подразделения, муниципальные учреждения |
| 2.4.2. | Утверждение порядка формирования и направления органами власти (организациями), предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 01 октября 2011 года | Порядок | Юридический отдел администрации Городищенского муниципального района |
| 2.4.3. | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти (организации), предоставляющих муниципальные услуги | 01 октября 2011 года | Порядок | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 2.4.4. | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | 31 декабря 2011 года | Соглашения | Юридический отдел администрации Городищенского муниципального района |
| 2.6. | Внесение изменений (дополнений) в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг Городищенского муниципального района | 01 сентября 2011 года | Нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг Городищенского муниципального района | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 2.7. | Внесение изменений в Реестр муниципальных услуг Городищенского муниципального района | По необходимости | Отчет о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Городищенского муниципального района, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 3. Нормативное правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |
| 3.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных реестров Городищенского муниципального района | 31 декабря 2011 года | Нормативный правовой акт | Юридический отдел администрации Городищенского муниципального района совместно с комитетом экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 31 декабря 2011 года | Отчет о результатах подключения, представленный руководству администрации Городищенского муниципального района | Отдел информационных технологий администрации Городищенского муниципального района |
| 5. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Проведение обучающего семинара для муниципальных служащих администрации Городищенского муниципального района (технологическое обеспечение, использование СМЭВа) | По необходимости | Отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Отдел информационных технологий администрации Городищенского муниципального района |
| 5.2. | Проведение обучающего семинара для муниципальных служащих администрации Городищенского муниципального района (методическое обеспечение) | По необходимости | Отчет о проведении обучающего семинара Муниципальных служащих, представленный главе администрации Городищенского муниципального района | Отдел информационных технологий администрации Городищенского муниципального района |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального Закона № 210 | Постоянно | Ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 7. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7.1. | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | 01 марта 2011 года | Доклад о выполнении требований Федерального Закона № 210 в Городищенском муниципальном районе, представленный Главе Администрации Волгоградской области | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |
| 7.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | 31 декабря 2011 года | Распоряжение | Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района |

Приложение

к Плану мероприятий

администрации Городищенского муниципального

по переходу на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

Таблица

межведомственных и (или) межуровневых взаимодействий по муниципальным услугам, предоставляемым структурными подразделениями администрации (организациями) Городищенского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Перечень подуслуг, включенных в муниципальную услугу | Перечень сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги | Нормативно правовые акты закрепляющие необходимость предоставления сведений (документов) для предоставлений муниципальной услуги | Предполагаемый порядок получения документа | Лицо, к компетенции которого относится предоставление сведений (документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование структурного подразделения администрации Городищенского муниципального района (организации), предоставляющего муниципальные услуги |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |