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                                                                                            УТВЕЖДЕНА
 постановлением администрации
Городищенского муниципального района
 от «     »  марта  2021 года № ____-п 

[bookmark: _GoBack]
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальных
программ Городищенского муниципального района за 2020г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на  основании предоставленных данных исполнителями программ.

1.Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области                         на 2016-2020гг.»

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения  негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения  Городищенского района.	

  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства
	ед.
	60
	110
	+50
	80
	х

	Финансирование природоохранных мероприятий
	Тыс.руб.
	181
	181
	0
	0
	х

	Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации
	ед.
	12/12
	12/12
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,3


Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
за 2020 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относительное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Финансирование природоохранных мероприятий (установка и техническое обслуживание систем очистки воды в трех детских садах)
	Бюджет АГМР
	181
	181
	0
	0
	
1

	Администрация ГМР, МКУ «Центр»

	
	Итого по программе
	
	181
	181
	х
	х
	х
	1



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
 (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,3+0,4*1,0 =0,8+0,4=1,2. 
Программа по итогам 2020 года признана   эффективной.


2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района  на 2016 - 2020 годы

Цель  данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста  Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.





  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы
«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района  на 2016 - 2020 годы» за 2020 год

	Наименование целевого показателя
	Единицы измере ния
	Значение целевого показателя
	Оценка в баллах (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	Относительное (%)
	

	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению, отраженных в энергетических паспортах бюджетных учреждений, в том числе:
	ед.
	2
	2
	0
	0
	1

	- Приобретение  SPK-5-40-6R(W)светодиодных панелей в (МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района»
	ед.
	1
	1
	0
	0
	1

	- Приобретение энергосберегающих ламп для освещения помещений: лампы А60 10Вт (3 шт.), люминесцентные L 18Bт (8 шт.) стартер (10 шт.) (Грачевское сельское поселение)
	ед.
	1
	1
	0
	0
	1

	Сокращение расходов электрической энергии
	%
	0,3
	5,2
	4,9
	1633
	

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	9,2


                                                                                                                                   
                                                                            







   Таблица 2
	Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

	мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района   на 2016 – 2020 годы» за 2020 год

	


	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

	1.1
	Приобретение Led-lp-5/6 Эра LED-драйвер для SLP-5/6 eco(светильники) в МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района".
	бюджет  поселения
	4,700
	4,700
	0
	100
	1,00
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.2
	Приобретение SPL-5-40-6K(W) светодиодных панелей в МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района"
	бюджет  поселения
	20,300
	20,300
	0,000
	100
	1,00
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.3
	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения помещений: лампы А60 10 Вт (3 шт.), люминесцентные L 18 Вт (8 шт.), стартер (10 шт.) (Грачевское сельское поселение).
	бюджет  поселения
	1,000
	1,000
	0,000
	100
	1,00
	администрация Грачевское сельского поселения

	1.4
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережения Котлубанского сельского поселения
	бюджет  района
	40,000
	0,000
	-40,00
	0
	0,00
	администрация Котлубанского сельского поселения

	1.5
	Оплата за потребленную электроэнергию Краснопахаревского сельского поселения.
	бюджет  района
	218,550
	147,501
	-71,05
	32,5
	0,67
	администрация Краснопахаревского сельского поселения

	1.6
	Приобретение электротехнической продукции для уличного освещения: лампы LED 40 Вт (23 шт.) и светильники светодиодные  консольные ДКУ (17 шт.) (Кузьмичевское сельское поселение).
	бюджет  района
	79,422
	79,422
	0,000
	100
	1,00
	администрация Кузьмичевского сельского поселения

	1.7
	Приобретение светодиодных ламп                (27 шт.), светильника (1 шт.) для уличного освещения (Паньшинское сельское поселение).
	бюджет  поселения
	6,000
	6,000
	0,000
	100
	1,00
	администрация Паньшинского сельского поселения

	Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	
	внебюджетные средства
	9,0
	9,0
	0
	100
	1
	МП "ЖКУ" Новожизненского с/п

	Водоснабжение


	3.1
	Работы по замене подающего трубопровода на водоповысительной станции № 2 водозаборной площадки в р.п. Ерзовка.
	бюджет  поселения
	669,222
	665,876
	-3,346
	0,5
	1,00
	администрация Паньшинского сельского поселения

	Водоотведение

	3.2
	Приобретение комплексной канализационной насосной станции (КНС) из стеклопластика для перекачки неочищенных сточных вод (Новорогачинское городское поселение).
	бюджет  поселения
	1184,972
	1137,081
	-47,891
	4,0
	0,96
	администрация Новорогачинского городского поселения


	
	Итого по программе
	
	2224,166
	2061,88
	
	
	
	0,9



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района   на 2016–2020 годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*9,2+0,4*0,9= 5,5+0,36=5,9. Программа по итогам 2020г. признана  эффективной.


3.Муниципальная    программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.

         Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей   муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за  2020год

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плановое значе
ние
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное (+/-)
	Относи тельное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи  в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, по отношению к общей численности указанной категории 
	%
	65%
	86%
	+ 21%
	32,3%
	1,3

	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Городищенского муниципального района
	%
	40%
	46,4%
	+ 6,4%
	16%
	1,2

	Уменьшение числа несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в  незаконный оборот наркотиков, - согласно данным правоохранительных органов
	чел.
	15
	9
	-6
	40
	0,6


	Итоговая сводная оценка по программе
	
	
	
	
	
	  ДИ=1,0





   Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2020 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плановое значение
(уточ)
	Фактическое значе ние
	Отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное, тыс.руб. +/-
	Относитель ное  +/-
	
	

	1
	Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений
	Не требует финансирования
	0
	0
	-
	-
	1
	Администрации поселений,
ОМВД России по Городищенскому району


	2
	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий
	мб
	3,6
	3,6
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС, МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию,
МКУ «Центр» отдела по образованию

	3
	Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	мб
	18,8
	18,8
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС, отдел по образованию, МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию,
МКУ «Центр» отдела по образованию

	
	Итого
	
	22,4
	22,4
	-
	-
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 0,6+0,4=1. 
Программа по итогам 2020г. признана   эффективной.


4. Муниципальная программа «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района  Волгоградской области  на 2017-2020 годы»

Целью программы является формирование системы поддержки общественных объединений, направленной на эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Городищенского района Волгоградской области, в решении задач социального и культурного развития муниципального района.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области  на 2017-2020 годы» за 2020г.

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/- )
	относи-
тельное(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество СОНКО, получивших муниципальную поддержку гранты (субсидии)
	ед.
	3
	0
	-3
	-100
	0

	Количество проведенных общественных акций и мероприятий
	ед.
	32
	26
	-6
	-18,8
	0,8

	Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	чел.
	6200
	8741
	2541
	41
	1,4

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	
	
	
	
	0,7



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области  на 2017-2020 годы» за 2020 г.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финанси рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятий

	
	
	
	плановое значение (уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.),+/-   
	относительное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1.Организационно- методическое сопровождение СОНКО,
действующих на территории Городищенского муниципального района 

	[bookmark: _Hlk347408420]1.1.
	Разработка и принятие нормативно - правовых актов и организационно- распорядительных документов администрации Городищенского муниципального района  по сопровождение СО НКО 
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Городищенского муниципального района

	Раздел 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Городищенского муниципального района на 2017 - 2020 годы

	2.1.
	Предоставление СОНКО субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Городищенского муниципального района
	Без финансирования
	0
	0


	0
	0
	0
	Администрация Городищенского муниципального района

	Раздел 3.Поддержка  Городищенской  районной организации Волгоградского регионального 
объединения Всероссийской общественной организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,  вооруженных сил и правоохранительных  

	3.1.
	Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к  знаменательным датам)
Фестиваль творчества и профилактики ЗОЖ среди ветеранов  (пенсионеров) войны, 
труда,  вооруженных сил и правоохранительных  органов
	районный бюджет
	2,74
	2,74
	0
	0
	1
	подведомственные учреждения отдела по КСМПС)

	Раздел 4. Поддержка  Городищенского районного отделения 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана

	4.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к   знаменательным датам)
-торжественные мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана
	Районный бюджет
	3,0
	3,0
	0
	0
	1
	подведомственные учреждения отдела по КМПС 

	Раздел 5.   Поддержка Городищенского отделения Волгоградской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

	5.1.
	Мероприятия согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к  знаменательным датам, спартакиада инвалидов, фестиваль творчества, работа клуба «Добрые сердца»)
- районная Спартакиада среди спортсменов-инвалидов, посвященная Международному Дню инвалидов;
-участие в региональных соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями;
-творческий фестиваль «Доброта спасет мир»
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	1
	подведомственные учреждения отдела по КМПС

	Раздел 6. Поддержка районного отделения Волгоградской областной 
общественной организации «Союз «Чернобыль»

	6.1.
	Мероприятия согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к         знаменательным датам)
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	подведомственные учреждения отдела по КМПС

	Раздел 7. Поддержка и популяризация деятельности
казачьих обществ и организаций

	7.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  планов утвержденных обществ и        согласованных с      администрацией Городищенского муниципального района: проведение            казачьего круга, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятий к  знаменательным датам)
-участие в областном фольклорном фестивале «Казачок»;
-проведение межмуниципальных военно-спортивных соревнований «Мы живем на Дону»;
-проведение межпоселенческих военно-спортивных соревнований «Казачья тропа»;
-участие в областных тематических мероприятиях, проводимых для казачьей молодежи

	Без финансирования
	0
	0

	0
	0
	1
	подведомственные учреждения отдела по КСМПС

	Раздел 8. Поддержка детских и молодежных общественных организаций


	8.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  планов, утвержденных организациями и        согласованных с      администрацией Городищенского муниципального района:              заседание актива, проведение   тематических          мероприятий, изготовление и приобретение атрибутики с символикой организации
	Без финансирования
	0
	0,0
	,0
	0
	0
	Структурные подведомственные учреждения отдела по КСМПС

	Раздел 9. Организации и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в процессах выработки социально значимых решений органов  местного самоуправления 

	9.1.
	Организация и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в
процессах выработки социально значимых решений органов  местного самоуправления
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	Раздел 10. Создание системы гражданского просвещения, формирование правовой и
политической культуры, становление общественно активной социально
компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности

	10.1
	Организация и         проведение дискуссионных   круглых столов, (ежеквартально) по вопросам формирования негативного отношения в обществе к идеям экстремизма, и освещения проводимых мероприятий в средствах массовой информации 
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	10.2
	Организация и проведение заседаний Консультативного Совета (1 раз в полугодие) по вопросам по    актуальным вопросам   развития гражданского общества и защите прав человека              
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	Раздел 11. Поддержка общественно-полезных инициатив в сфере культурного развития,
пропаганды и популяризации здорового образа жизни

	11.1
	Содействие культурному развитию,  пропаганде и          популяризации семейных ценностей,         здорового образа жизни гражданского общества,
проведение    профилактических  и тематических    
мероприятий:
- Фестиваль народного творчества и православной культуры «Вера, Надежда, Любовь» и других,
-организация (приобретение расходных материалов для изготовления выставочных экспозиций) и проведение выставок, посвященных православным праздникам и традиционным национальным культурам
	Районный бюджет
	29,97
	29,97

	0
	0
	1
	подведомственные учреждения отдела по КМПС

	
	итого
	
	35,71
	35,71
	0
	0
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области  на 2017-2020 годы»  (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои =0,6*0,7+0,4,*1=0,4+0,4=0,8. Программа по итогам 2020г. признана умеренно эффективной.


5. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Целью программы является:
- улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий;  
- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 
- поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
                                                                                     Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы   «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение     
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	Ввод (приобретение) 234 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	Кв.м
	234
	234
	0
	0
	1

	Ввод в действие учреждения культурно-досугового типа на 60 мест
	Ед.
	1
	0
	-1
	-100%
	0

	Ввод в действие одного офиса врача общей практики
	Ед.
	1
	0
	-1
	-100%
	0

	Ввод в действие семи плоскостных спортивных сооружений общей площадью 4,256 тыс. кв. метров
	Тыс.
кв.м
	4,256
	4,256
	0
	0
	1

	Строительство, реконструкция дорог в сельской местности – 2,097 км
	Км.
	2,097
	2,097
	0
	0
	1

	Ввод в действие 0,984 километра распределительных газовых сетей
	Км.
	0,984
	0,984
	0
	0
	1

	Ввод в действие 10,3 км локальных водопроводов
	Км.
	10,3
	10,3
	0
	0
	1

	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, - 2 единиц
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,75



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы   «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение

	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1
	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, 2017-2018 гг.
	ФБ,РБ,МБ
	9887,45
	9887,45
	0
	0
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	2
	Строительство дороги, Карповское с.п.
	ФБ,РБ
	13229,4
	13229,4
	0
	0
	1
	отдел по строительству и ЖКХ администрации Городищенского муниципального района, главы поселений

	3
	Строительство дороги, Самофаловское с.п.
	ФБ,РБ
	30540,5
	30540,5
	0
	0
	1
	отдел по строительству и ЖКХ администрации Городищенского муниципального района, главы поселений

	4
	Строительство газопровода, Новонадеждинское с.п.
	ФБ,РБ
	2038,8
	2038,8
	0
	0
	1
	отдел по строительству и ЖКХ администрации Городищенского муниципального района, главы поселений

	5
	Развитие водоснабжения в сельской местности
	ФБ,РБ
	54264,7
	54264,7
	0
	0
	1
	отдел по строительству и ЖКХ администрации Городищенского муниципального района, главы поселений

	6
	Универсальная спортивная площадка по ул. Дружбы в п. Кузьмичи, Городищенского района, Волгоградской области
	ФБ,РБ,МБ
	5 401,91
	5 181,88
	-220,03
	4,0
	0,96
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	7
	Универсальная спортивная площадка по адресу: Волгоградская область Городищенский район, п. Котлубань вблизи квартала 2
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	3 745,55
	3 592,97
	-152,58
	4,0
	0,96
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	8
	Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, х. Песковатка, ул. Центральная
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	3 855,59
	3 698,54
	-157,05
	4,0
	0,96
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	9
	Универсальная спортивная площадка вблизи ул. Ленина, 15а в пос. Каменный Городищенского района Волгоградской области
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	3 619,03
	3 471,61
	-147,42
	4,0
	0,96
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	10
	Строительство дома культуры в п. Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	17 694,00
	11 138,96
	-6555,04
	37
	0,6
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	11
	Автономный источник теплоснабжения МКУ «Карповский центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской дивизии, 2А»
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	2 344,9
	1 759,92
	-584,26
	24,9
	0,75
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	12
	Офис врача общей практики в посёлке Кузьмичи Городищенского муниципального района Волгоградской области
	ФБ,РБ,
ВБ
	16 025,86
	14 688,50
	-1337,36
	8,34
	0,9
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	13
	Газоснабжение х. Сакарка Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
	ФБ,РБ
	4 532,321
	4 532,321
	0
	0
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	14
	Создание и обустройство зоны отдыха, детской игровой площадки по адресу: Квартал 2, п.Котлубань, Котлубанского сельского поселения, Городищенского муниципального района  Волгоградской области
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	1 473,91
	1 473,91
	0
	0
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	15
	Обустройство аллеи                          по адресу: ул. Ленина                      в пос. Каменный, Городищенского муниципального района Волгоградской области
	ФБ,РБ,
МБ,ВБ
	2 075,16
	2 075,16
	0
	0
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	16
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
	ФБ,РБ,ВБ
	6 320,45
	6 320,45
	0
	0
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	
	Итого за 2020г
	
	60768,3
	51613,8
	
	
	
	

	
	Всего по программе
	
	177048,81
	167895,1
	х
	х
	БЛ=0,9
	



Вывод: Итоговая интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6*0,75 + 0,4*9=0,45+0,36=8,0. Таким образом, программа по итогам 2020г. признана  умеренно эффективной.

	
6. Муниципальная  программа Городищенского муниципального района  «Развитие образования на 2018-2020 годы».

6.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района. 

Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей  муниципальной  подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 - 2020 годы» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	90
	85
	-5

	5,6
	0,94

	2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет по Городищенскому муниципальному району, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	70
	53
	-17
	24,3
	0,76

	3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	95
	95
	0
	0
	1

	4. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	20
	15
	-5
	25
	0,75

	5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
	%
	80
	97
	17
	21,3
	1,2

	6. Доля  детей в возрасте 5–18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	%
	100
	41
	
-59

	59
	0,41

	7. Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	6
	6
	0
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	х
	х
	х
	  0,87



Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района  за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	Степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	9

	1.
	Развитие дошкольного образования
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ
	241242,2
	181189,34
	-60052,86
	-24,89
	0,75
	Образовательные учреждения

	2.
	Развитие общего образование
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ, федеральный бюджет
	428991,9
	411053,6
	-17938,3
	-4,18
	0,96
	Образовательные учреждения

	3.
	Развитие и содержание  учреждений дополнительногообразования за счет средств бюджетов различных уровней
	Бюджет Городищенского муниципального район
	31913,4
	30234,6
	-1678,8
	-5,26
	0,95
	Образовательные учреждения

	4.
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Бюджет Городищенского муниципального район
	5015,5
	5015,5
	0
	100
	1
	МАУ Междуречье

	5.
	Содержание МКУ "Центр бухгалтерского, методического и технического обслуживания"
	Бюджет Городищенского муниципального район
	24650,3
	24523,8
	-126,5
	-0,51
	0,99
	МКУ «Центр»

	6.
	Финансовое обеспечение мероприятий в рамках софинансирования проектов инициатив населения в учреждениях дошкольного образования детей
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ
	1531,5
	964,2
	-567,3
	-37,04
	0,63
	Образовательные учреждения

	7.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
	Бюджет РФ
	10196,4
	10196,4
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	743541,2
	663177,44
	-80363,76
	-61,36
	БЛ=0,9
	


 
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9+0,4*0,87= 0,54+0,0,35=0,9. 
Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района   по итогам за 2020 г. признана   эффективной.

6.2.Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной  программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района».

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.
Таблица 1
[bookmark: _MON_1483167487]Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района  за 2020 год

	Наименование целевого показателя
	Единица  измерения.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля мест дошкольного образования, открытых за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования), в общей численности мест дошкольного образования, запланированных для открытия за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования) в период реализации  муниципальной программы 
	%
	30
	20
	-10
	-33,3
	0,7

	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
	%
	85
	79,9
	-5,1
	-6,0
	0,94

	Количество образовательных учреждений Городищенского муниципального района, модернизированных
	шт
	3
	3
	0
	100
	1

	Удельный вес расходования энергоресурсов по отношению к 2017 году
	%
	0,5
	0,5
	      0
	100
	1

	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	96
	96
	0
	100
	1

	Итого
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,93






Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию 
 мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Строительство детского сада в п. Карповка на 135 мест
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты
	122966,8
	122966,8
	0
	100
	1
	МКУ "УКС ТОД"

	2.
	Строительство дошкольного учреждения в р.п. Городище
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты
	85048,6
	63292,2
	-21756,4
	25,58
	0,74
	МКУ "УКС ТОД"

	3.
	Строительство детского сада в п. Самофаловка на 135 мест
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты
	109524,2
	107154,4
	-2369,8
	2,16
	0,98
	МКУ «УКС ТОД»

	4.
	Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты
	3305,0
	3305,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	5.
	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций
	Бюджет Городищенского муниципального района
	5263,2
	5263,2
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	6.
	Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет
	1052,6
	1052,6
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	7.
	Приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет
	1052,6
	1052,6
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	8.
	Проведение ремонта, приобретение оборудования и (или) оснащения с целью открытия мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной бюджет
	3158,0
	3158,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения

	9.
	Строительство здания МБОУ «Россошинская СШ» на 500 мест
	Бюджет Городищенского муниципального района, областной и федеральный бюджеты
	198908,5
	198865,4
	-43,1
	100
	1
	МБОУ «Россошинская СШ»

	10.
	Проектно-сметные работы для строительства дошкольных учреждений в Городских и сельских поселениях Городищенского муниципального района
	
	2791,7
	299,0
	-2492,7
	89,29
	0,11
	МКУ "УКС ТОД"

	
	Итого по программе
	
	533071,2
	506452,3
	-26618,9
	117,03
	БЛ=0,88
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,93+0,4*0,88=0,6+0,3=0,9.
Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района, по итогам 2020 года признана эффективной.

6.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы»  муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района  

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 2020 год 

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  и  учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных учреждений 
	%
	95
	95
	0
	0
	1

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе образовательных учреждений
	%
	95
	95
	0
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат 
на реализацию  мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2018 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы»  за 2020 год.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	плановое
значение

	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Содержание электрохозяйства (замеры сопротивлений, изоляции, освещение территорий и т.д.)
	Бюджет Городищенского муниципального района
	478,3
	478,3
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	2.
	Подготовка котельной к отопительному сезону
	Бюджет Городищенского муниципального района
	37,7
	37,7
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	3.
	Монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода
	Бюджет Городищенского муниципального район
	38,2
	38,2
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	4.
	Огнезащитная обработка конструкций
	Бюджет Городищенского муниципального район
	118,9
	118,9
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	5.
	Обучение по требованиям пожарной безопасности)
	Бюджет Городищенского муниципального район
	171,5
	168,5
	-3,0
	1,7
	0,98
	Образовательные учреждения

	6.
	Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ ( система оповещения и управления эвакуацией)
	Бюджет Городищенского муниципального район
	1498,4
	1398,2
	-100,2
	6,7
	0,93
	Образовательные учреждения

	7.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение и облуживание первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря
	Бюджет Городищенского муниципального район
	20,0
	20,0
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	2363,0
	2259,8
	-103,2
	-8,4
	БЛ=0,99
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6*1+0,4*0,99=0,6+0,39= 0,99. 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2018-2020г» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы» Городищенского муниципального района» по итогам 2020 года признана  эффективной.


6.4. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»

Цель подпрограммы - совершенствование системы воспитания и социализации граждан Городищенского муниципального района, становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
«Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2020 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение     
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	1. Удельный вес снижения количества правонарушений среди обучающихся общеобразовательных учреждений по отношению к 2017 году 
	%
	0,5
	0,5
	0
	100
	1

	2. Доля учащихся занимающихся исследовательской, инновационной, творческой, трудовой деятельностью в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	70
	70
	0
	100
	1

	3. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	72
	89
	17
	23,61
	1,24

	4. Удельный вес учащихся принимающих участие в районных и региональных конкурсах по сравнению с 2018 годом
	%
	85
	85
	0
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	Х
	х
	Х
	1,06


Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» за  2020 год.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Проведение семинаров для лидеров детского движения "Школа лидеров"
	Бюджет Городищенского муниципального района, 
	3,0
	3,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	2.
	Материальное оснащение районной детской организации "Радуга"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	3.
	Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	10,4
	10,4
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	4.
	Проведение слетов лидеров детского движения "Лидер 21 века"
	Бюджет Городищенского муниципального района
	   5,0
	   5,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	5.
	Районный детский экологический парламент
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	6.
	Районный этап областного конкурса творческих работ "Зеркало природы"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	7
	Областные и всероссийские семинары для лидеров детского движения
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	8
	Торжественная встреча лучших выпускников общеобразовательных учреждений Городищенского муниципального района
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	9,4
	9,4
	0
	100
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	9
	Итого по программе
	
	39,8
	39,8
	
	
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои= 0,6*1,06+0,4*1=1.
Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального района по итогам 2020 года признана  эффективной.

6.5. Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы Городищенского муниципального района  
Цель подпрограммы – обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
 «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение     
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	Доля приоритетных объектов, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов сферы образования 
	%
	60
	56
	-4
	-6,67
	0,93

	Доля специалистов, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в условиях инклюзивного (интегрированного) обучения, в общем количестве специалистов 
	%
	40
	37
	-3
	-7,5
	0,93

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,93



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы
[bookmark: _MON_1483169381]«Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы»  за 2020 год.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Оборудование образовательных учреждений пандусами и поручнями входной группы, информационными тактильными табличками
	Бюджет Городищенского муниципального района
	5,9
	5,9
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	5,9
	5,9
	0
	0
	БЛ=1
	


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ сложилась: Ои=0,6*0,9+ 04*1 = 0,54+0,4=0,94.
Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» Городищенского муниципального района   по итогам 2019г. признана  эффективной.
         Таким образом, по итогам 2020 года  пять подпрограмм признаны эффективными,  муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2018 – 2020 годы» является эффективной.

7. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»
                                                                                                                                  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	Плано вое
значе ние
	фактическое
значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов
	ед.
	23
	21
	-2
	8,7
	0,9

	Численность инвалидов, принявших участие в мероприятиях
	чел.
	350
	122
	-228
	-65
	0,3

	Итого
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,6


  
Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)  муниципальной   программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Городищенском муниципальном районе

	В сфере культуры

	1.
	Приобретение:
- поручней в санитарно-гигиеническое помещение;
- тактильных пиктограмм;
-информационно-тактильной вывески
	Районный бюджет
	30,0
	30,0


	0
	0
	1
	МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой»

	
	Итого
	
	30,0
	30,0
	0
	0
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась Ои=0,6*0,6+0,4*1,0= 0,36+0,4= 0,76.
 Программа по итогам 2020 года признана умеренно эффективной.

	8. Муниципальная  программа «Ремонт автомобильных дорог на территории   Городищенского муниципального района на 2019 – 2021 годы»


	                                 Таблица 1
		Оценка эффективности целевых показателей  муниципальной  программы                                 «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского

	муниципального района на 2019-2021 годы» за 2020 год





	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Содержание  дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района
	км.
	7,5
	7,5
	0
	0
	х

	Ремонт муниципальных автомобильных дорог
	Км.
	7
	5,5
	1,5
	21,4
	х

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	0,9



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2020 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значе ние
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Содержание  дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района
	Бюджет района
	497,4
	480,7
	16,7
	3,36
	0,97
	

	2.
	Иные межбюджетные трансферты  в сфере дорожной деятельности городским и сельским поселениям
	Областной бюджет
	30341,0
	26004,5
	-4336,5
	14,29
	0,86
	

	3.
	Субсидия на реализацию мероприятий,связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов
	Областной бюджет
	8000,0
	7655,0
	-345,0
	4,31
	0,96
	

	4.
	Расходы по переданным полномочиям в сфере дорожной деятельности
	Бюджет поселений
	80,8
	77,3
	-3,5
	4,33
	0,96
	

	5.
	Софинансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности
	Бюджет района
	27,1
	0
	-27,1
	100,00
	0,00
	

	
	Итого по программе
	
	38946,3
	34217,5
	-4728,8
	
	0,88
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2019-2021 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9+0,4*0,9=0,54 +0,36=0,9. 
Программа по итогам 2020 года признана   эффективной.


9. Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 - 2021 годы»

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста  и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.                               

Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 – 2021годы» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения
	шт.
	3
	2
	-1
	33,3
	0,67

	Количество публикаций по профилактике ДТП в средствах массовой информации
	шт.
	50
	69,2
	+19,2
	38,4
	1,38

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	1,0



Таблица 2
Анализ степени исполнения  запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых  показателей)   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019 – 2021годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значе ние
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение тематического мероприятия  "Страна Светофория"
	Бюджет района
	1,3
	1,3
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района

	2.
	Проведение  конкурса «Безопасное колесо»
	Бюджет района
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района

	3.
	Приобретение наглядных учебных и методических материалов
	Бюджет  района
	20,8
	20,8
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района

	
	Итого по программе
	
	22,1
	22,1
	
	
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2019 – 2021годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,0+0,4*1,0= 0,6 +0,4=1,0.       
Программа по итогам 2020 года признана   эффективной.


10. Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Городищенского муниципального района;
повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;
повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки.




Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной   программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
	%
	104,4
	
	
	
	    -

	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	%
	107,7
	
	
	
	-

	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	%
	101
	
	
	
	-

	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	%
	105,5
	
	
	
	-

	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году
	%
	103,6
	
	
	
	-

	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	%
	46
	
	
	
	-

	Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства
	Руб.
	21100
	
	
	
	-

	Индекс производительности труда к предыдущему году
	%
	105
	
	
	
	-

	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	26
	38,05
	+12,05
	46,3
	1,46

	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	450
	448,06
	-1,94
	0,43
	0,99

	Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей
	тыс. тонн
	300,0
	
	
	
	

	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	31,5
	42,05
	+10,55
	33,49
	1,33

	Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
	тыс.
га
	17,5
	21,99
	+4,49
	25,66
	1,25

	Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений
	га
	200
	
	
	
	

	Размер застрахованных посевных площадей
	га
	0
	200
	+200
	
	-

	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	%
	6,0
	
	
	
	-

	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них
	тыс. тонн
	106,4
	
	
	
	-

	Производство крупы
	тонн
	620
	
	
	
	-

	Производство плодоовощных консервов
	Млн.условных банок
	90
	
	
	
	-

	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
	га
	750
	0
	0
	0
	

	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом)
	%
	54
	
	
	
	-

	Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс.тонн
	7,8
	8,6
	+0,8
	110
	-

	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	29
	1087
	+1058
	3748
	-

	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	2030
	2835
	+805
	139
	-

	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	550
	696
	+146
	126
	-

	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки
	Ед.
	2
	7
	+5
	350
	-

	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии)
	%
	10
	10
	0
	0
	-

	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы 
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	-

	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки

	%
	10
	10
	0
	0
	-

	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (или возобновивших свою деятельность)
	Ед.
	0
	2
	+2
	
	-

	Ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц
	га
	2
	
	
	
	-

	Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта
	тыс. тонн
	12
	39
	+27
	325
	-

	Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники
	Ед.
	20
       
	     22
   

	+2
	110
	-

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	Х
	х
	х
	0,6


          





 Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Программа бюджетного финансирования не требует
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по    
программе   
	
	0
	0
	0
	0
	1
	0



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,6+0,4= 0,36+0,4=0,76. 
Программа по итогам 2020 года признана умеренно эффективной.


11. Муниципальная    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2020-2022 годы»

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния   в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной  политики Городищенского муниципального района на 2020-2022 гг.

	Таблица 1 
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной    подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2020-2022 годы»  за 2020 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики
	ед.
	8
	8
	1
	1
	1

	Количество обучающихся на всех отделениях детских школ искусств
	чел.
	1059
	1190
	+131
	12,4
	1,1

	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	ед.
	1200
	585
	-615
	- 51,3
	0,5

	Количество детей Городищенского района, охваченных оздоровлением на базе МАУ ДOЛ им.Гули Королевой
	чел.
	155
	0
	-155
	0
	0

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	
	
	
	
	0,65



     Таблица 2
Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2020– 2022 годы»            за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУ «Патриотцентр»
	районный
бюджет
	6039,3
	5641,5
	-397,8
	0,1
	0,9
	МБУ «Патриотцентр»

	2.
	Материально-техническое обеспечение                        МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой»
	районный
бюджет
	6279,2
	6038,9
	-240,3
	3,8
	1,0
	МАУ ДОЛ «Юность»

	3.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой»
	районный
бюджет
	4794,8
	4551,8
	-243
	0,1
	0,9
	МБУК «ГИКМ»

	4.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУК «Межпоселенческая клубная система»
	районный
бюджет
	6002,3
	5802,2
	-200,1
	3,3
	1,0
	МБУК «МКС»

	5.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района»
	районный
бюджет
	4402,8
	4310,2
	- 92,6
	0
	1,0
	МБУК «МБГМР»

	6.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУ ДО «Городищенская  школа искусств»
	районный
бюджет
	14084,8
	13973,9
	-110,9
	0
	1,0
	МБУ ДО «ГШИ»

	7.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств»
	районный
бюджет
	6152,0
	6151,6
	-0,4
	0
	1,0
	МБУ ДО «Новорогачинская ШИ»

	8.
	Материально-техническое обеспечение                        МБУ ДО «Ерзовская  школа искусств»
	районный
бюджет
	3859,4
	3856,9
	-2,5
	0
	1,0
	МБУ ДО «Ерзовская ШИ»

	
	Итого
	
	51614,6
	50327,0
	
	
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2020-2022 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои = 0,6*0,65+0,4*1=0,4+0,4=0,8
Таким образом,  подпрограмма по итогам 2020 г. признана умеренно эффективной.


12. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

       Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.
	                                         Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» за 2020 год
	Наименование целевого показателя
	ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плано вое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное 
(+/-)
	Относительное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18  лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 80 % от общей численности молодежи данных категорий.
	
%
	
95
	
51
	

-44
	

46,3
	

0,53

	Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся  от прохождения военной службы до 1% от количества призывников
	%
	до 1
	0,6
	0,4
	0,40
	1,7

	Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений – не менее 1 ед. в поселении
	ед.
	18
	21
	+3
	16,7
	1,2

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	
	
	
	
	1,1


          Таблица 2
          Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы»     за 2020 год

	N  
п/п
	Мероприятие
	Источник финансирования
	Объем финансирования     
(тыс. руб.)
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ
	Исполнитель

	
	
	
	Плановое значение
(уточн.)
	Фактическое значение
	Отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное, тыс.руб. +/-
	относительное  +/-
	
	

	1.
	Организационное, методическое и информационное обеспечение 
реализации программных мероприятий
	
	Не требует 
финансирования

	Отдел по КМПС, Администрации поселений, МПО, МБУ «Мемориал», ИМО МКУ «Образование» ОУ


	2.
	 Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве,
другим знаменательным датам.
	Бюджет АГМР
	95,4
	95,4
	0
	0
	1
	ИМО МКУ «Образование», ОУ

	3.
	Мероприятия по сохранению и развитию национально-культурных традиций, воспитанию толерантности в молодежной среде
	Бюджет АГМР
	11,6
	11,6
	0
	0
	1
	

	4.
	Мероприятия по организации поисковой работы на территории Городищенского района, сохранению исторического наследия 
	Бюджет АГМР
	18,7
	18,7
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС,
МБУК ГИКМ

	5.
	Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи Городищенского муниципального района
	Бюджет АГМР
	76,4
	76,4
	0
	0
	1
	ИМО МКУ, МБУ «Мемориал», ОУ

	
	ИТОГО по всем разделам:
	
	202,1
	202,1
	х
	х
	х
	1



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,1+0,4*1= 0,7+0,4=1,1
Таким образом, программа по итогам 2020 года  признана   эффективной.


13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

  Таблица 1
Оценка эффективности  целевых  показателей  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном  районе на 2019-2021 годы» за 2020 год

	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относ-ное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом
	%
	44,7
	46,4
	+ 1,7
	3,8
	1

	увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения
	%
	84,7
	87
	+2,3
	2,7
	1

	увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом
	%
	32,2
	32,2
	0
	0
	1

	увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 - лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом
	%
	16,2
	16,2
	0
	0
	1

	рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	55,0
	34,5
	-20,5
	-37,2
	0,6

	Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	6277
	6277
	0
	 0
	1

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	х
	х
	х
	0,9




                                                                                                                                     Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей)  муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за  2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финансирования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плано вое значение (уточн)
	фактическое значе ние  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.), +/-   
	относительное% 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий
	мб
	65,6
	65,6
	0
	0
	1
	

	2.
	Участие в зональных, областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях 
	мб
	177,4
	177,4
	0
	0
	1
	

	3.
	Укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря
	Мб финансирование не предусмотрено
	0
	0
	0
	0
	1
	

	4.
	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»
	Мб финансирование не предусмотрено
	0
	0
	0
	0
	1
	

	5.
	Развитие футбола в Городищенском муниципальном районе
	финансирование не предусмотрено
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	Итого
	
	243,0
	243,0
	
	
	
	1,0



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9 +0,4*1=0,56+0,4=0,9  Программа по итогам 2020 года признана   эффективной.


14.Муниципальная  программа «Молодой семье  - доступное жилье» на 2020-2022 годы»
Программа способствует улучшению жилищных условий  молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений. 
  Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей  муниципальной  программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2020-2022 годы» за  2020 год 

	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения

	Значение целевого показателя
	Оценка

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое значение
	отклонение абсолютное
(+/-)
	относительное % 
	

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	
ед.
	
4
	
3
	
1
	
25
	
х

	
	Итоговая оценка 
	х
	х
	х
	х
	х
	0,75



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2020-2022 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Фактичес кое
значение  
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Предоставление социальной выплаты молодым семьям:
	ФБ, РБ,  бюджет ГМР, внебюджетные средств
	

5 787,7
	

5 787,8
	

1
	

1
	

1
	

Отдел по КМПС

	
	Итого по программе
	
	5 787,7
	5 787,8
	0
	0
	х
	1,0




Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»  (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,75 +0,4*1,0= 0,5+0,4=0,9.    
Программа по итогам 2020 года признана   эффективной.
	

15.  Муниципальная   программа  по профилактике  правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2020 – 2022 гг.

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.








       Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной
 программы  по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2020 – 2022гг. за 2020 год

	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относительное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество заседаний комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, семинаров с участием представителей администраций городских и сельских поселений
	ед.
	3
	3
	0
	0
	1

	Утвержденные  постановления администрации Городищенского муниципального района по противопожарной безопасности
	ед.
	2
	2
	0
	0
	1

	Количество обучений, направленных на соблюдение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений Городищенского муниципального района
	ед.
	5
	8
	3
	60
	1,6

	Численность  представителей общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе казаков
	чел.
	27
	32
	5
	18,5
	1,2

	Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
	ед.
	16
	19
	3
	18,8
	1,2

	Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости среди молодежи и других групп населения
	ед.
	6
	6
	0
	0
	1

	Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, с нарастающим итогом
	%
	2
	0,5
	-1,5
	-75
	0,25

	Количество используемых мест для организованной торговли на территории поселений для местных производителей и предпринимателей
	ед.
	8
	15
	7
	87,5
	1,9

	Количество публикаций в районной газете «Междуречье» правовой направленности
	ед.
	1
	12
	11
	1100
	12

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	2,35



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы  по профилактике правонарушений в Городищенском    муниципальном                         районе на 2020 – 2022гг. за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Исполнитель
мероприятия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организационные мероприятия по выполнению Программы
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Нормативное правовое обеспечение мероприятий Программы
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Профилактика правонарушений

	3.1
	Профилактика правонарушений на территории Городищенского муниципального района, отдельных поселений
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.2
	Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

	3.3.14
	Развитие волонтерского молодежного движения на территории муниципального района (в ОУ, по месту жительства). Проведение конкурсов, фестивалей волонтеров. 
Проведение профилактических мероприятий для учащихся ОУ, воспитанников ГУСО СРЦН с привличением участников волонтерских объединений по пропоганде здорвовго образа жизни, профилактике правонарушений среди детей м молодежи
	Бюджет АГМР
	33,85
	33,85
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС, МБУ «Патриотцентр» с привлечением
ОУ, специалистов по работе с молодежью поселений

	3.4
	Профилактика  экстремизма и терроризма в молодежной среде
	Без финансирования 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.6
	Профилактика правонарушений на территории Городищенского муниципального района, отдельных категорий лиц
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.7
	Информационное обеспечение Программы
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого
	
	33,85
	33,85
	-
	-
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенского  муниципальном районе на 2020 – 2022гг (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,35+0,4*1=1,4+0,4=1,8. 
Программа по итогам 2020 года признана  эффективной.

16. Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.
Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг. включает в себя пять подпрограмм:
· подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
· подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
· подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
· подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
· подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» за 2020 год   

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах)
	млн. руб.
	2 883,4
	6223,8
	3340,4
	115
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=2,0



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2020 год                                                          

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат   (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оформление муниципального имущества и земельных участков
	Бюджет ГМР
	290,4
	289,7
	-0,70
	0,24
	1,00
	КУМИ

	2.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	Бюджет ГМР
	146,4
	134,6
	-11,80
	8,06
	0,92
	КУМИ

	
	Итого по подпрограмме
	
	436,8
	424,3
	0
	0
	БЛ=0,96
	


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,0+0,4*0,96= 1,2+0,38=1,58.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2020 г. признана эффективной.


Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.


Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2020 год   

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения
	ед.
	423
	346
	-77,00
	18,20
	х

	Доля среднесписочной численности работников, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности всех предприятий и организаций
	%
	50,75
	31,3
	-19,45
	38,33
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ = 0,72



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2020 год 
                                               
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка малого предпринимательства
	Бюджет ГМР
	Не предусмотрено
	0
	0
	0
	1
	Отдел экономики

	2.
	Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе праздничных мероприятий, конкурсов на повышение престижа СМиСП.
	Бюджет ГМР
	164,1
	112,1
	-52,00
	31,69
	0,68
	Отдел экономики

	
	Итого по подпрограмме
	
	164,10
	112,1
	-52,00
	31,69
	БЛ=0,68
	


Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района. 
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,72+0,4*0,68= 0,43+0,27=0,7.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2020 г. признана  умеренно эффективной.


Подпрограмма "Совершенствование государственного 
и муниципального управления" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления»
за 2020 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики района от прогнозируемых в предыдущем году
	%
	16
	16
	0
	0
	х

	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг
	мин.
	10
	10
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1,0






Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
за 2020 год     
                                         
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития Городищенского муниципального района Волгоградской области
	Бюджет ГМР
	Не предусмотрено
	0
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	2.
	Формирование и реализация районной адресной инвестиционной программы на очередной год и на плановый период
	Бюджет ГМР
	Не предусмотрено
	0
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	3.
	Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
	Бюджет ГМР
	Не предусмотрено
	0
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	4.
	Функционирование районной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг
	Бюджет ГМР
	Не предусмотрено
	0
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	
	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" за 2020 год     (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1 +0,4*1= 1.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2020 г. признана эффективной.





Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» муниципальной программы «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации
	%
	100
	98,2
	-1,8
	-1,8
	0,98

	Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию
	%
	3
	28,4
	25,4
	846,7
	9,46

	Доля аттестованных рабочих мест
	%
	100
	100
	0,0
	0,0
	1

	Доля аттестованных муниципальных служащих
	%
	85
	60,3
	-24,7
	-29,1
	0,7

	Итого по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=3



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2020 год
                                          
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Материально-техническое обеспечение деятельности
	Бюджет ГМР
	82434,5
	78671,9
	-3762,6
	-4,6
	0,95
	Администрация ГМР

	2.
	Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы
	Бюджет ГМР
	13443,9
	13364,2
	-79,7
	-0,6
	0,99
	Администрация ГМР

	3.
	Содержание МАУ "Междуречье"
	Бюджет ГМР
	3270,9
	3270,9
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	4.
	Выплата межбюджетных трансфертов
	Бюджет ГМР
	17252,5
	17252,5
	0
	0
	1
	Комитет финансов

	5.
	Прочие мероприятия
	Бюджет ГМР
	1185,9
	1150,2
	-35,7
	-3,0
	0,97
	Администрация ГМР

	
	Итого по программе
	
	117587,7
	113709,7
	
	
	БЛ=0,98
	


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы  (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*3,0+0,4*0,98= 1,8+0,39=2,2. Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2020 г. признана  эффективной.

Подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области"  муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 гг.

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2020 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом)
	ед.
	120
	120
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее)
	%
	100
	100
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее)
	%
	100
	100
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее)
	%
	99
	99
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2020 год
                                              
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района
	Бюджет ГМР
	400
	400
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	2.
	Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет
	Бюджет ГМР
	187
	187
	0,0
	0,0
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	3.
	Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой
	Бюджет ГМР
	304,6
	223,3
	-81,3
	26,7
	0,73
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	4.
	Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением
	Бюджет ГМР
	50
	50
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	5.
	Поддержка системы антивирусной защиты информационно-технических ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района
	Бюджет ГМР
	85,0
	85,0
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	
	Итого по программе
	
	1026,6
	945,3
	0
	0
	БЛ=0,92
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*0,92= 0,97.
Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2019 г. признана  эффективной.
         Таким образом, по итогам 2020 г. все пять подпрограмм признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2018-2020 является эффективной.


17. Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-
2020 годы»
       Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2020 годы» за 2020 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Снижение количества жалобпотребителей на предоставление услуги теплоснабжения ненадлежащего качества к уровню прошлого года
	%
	0,5
	0
	-0,5
	100
	0

	Итого
	 
	х
	х
	х
	х
	0



Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2020 годы» за 2020 год                                           
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Субсидии на возмещение затрат предприятиям жилищно- коммунального хозяйства, возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению
	Бюджет ГМР
	21701
	21701
	
	
	1,00
	Администрация Городищенского муниципального района

	
	Итого по программе
	
	21701
	21701
	х
	х
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2021 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,1+0,4*0=0,6.  Программа по итогам 2020 года признана  умеренно эффективной.


18. Муниципальная программа «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»
Таблица 1
Анализ оценки эффективности целевых показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2020 гг» за 2020 год

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]№
	Наименование целевого показателя
	Ед.измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
ДИ

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое значение
	абсолютное
(+/-)
	относительное(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _Hlk347220519]1
	Рост числа посетителей культурно-массовых мероприятий, ежегодно, на 1 %
	%
	1
	34
	33
	3300
	34

	2
	Рост числа культурно-массовых мероприятий ежегодно
	ед.
	3360
	2190
	-1170
	34,8
	0,6

	3
	Сохранение и рост клубных объединений
	ед.
	247
	254
	+7
	2,8
	1

	
	Итоговая сводная оценка по программе
	
	
	
	
	
	11,9



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий  муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник
финанси
рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятий

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное (тыс. руб.),+/-   
	относи-тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Обновление материально-технической базы Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения 
	Обл. бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	
	

	2
	Обновление материально-технической базы 
МБУК «Межпоселенческая клубная система»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние

	

	3
	Обновление материально-технической базы  Краснопахаревского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Краснопахаревского  сельского поселения»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние

	

	4
	Обновление материально-технической базы Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского  сельского поселения»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние

	

	5
	Обновление материально-технической базы Ерзовского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Ерзовского городского поселения»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	6
	Обновление материально-технической базы ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	7
	Обновление материально-технической базы ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения»
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	8
	Проведение текущего ремонта  в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского  сельского поселения»
Ремонт санитарного помещения
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	9
	Проведение текущего ремонта в здании Вертячинского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Вертячинского  сельского поселения
Ремонт рабочего помещения
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	
	
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	10
	Проведение текущего ремонта в здании Краснопахаревского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Краснопахаревского  сельского поселения»
Ремонт лестничного марша, потолка, откосов окон
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	11
	Проведение текущего ремонта в здании Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения
Ремонт центрального входа и крыльца
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	12
	Проведение текущего ремонта в здании Песковатского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Песковатского сельского поселения»
Ремонт кровли
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	13
	Проведение текущего ремонта в здании Котлубанского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» Котлубанского сельского поселения
Ремонт фасада здания
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	14
	Проведение текущего ремонта  в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского  сельского поселения»
Ремонт оконных проемов
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	15
	Проведение текущего ремонта  в здании Степновского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского  сельского поселения»
Ремонт внутренних помещений
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	16
	Проведение текущего ремонта  в здании ДК Городищенского городского поселения муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения
Ремонт студии звукозаписи
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	17
	Проведение текущего ремонта помещений Ерзовского ДК муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Ерзовского городского поселения»
Ремонт внутренних помещений
	Областной бюджет, бюджет ГМР
	Не запланировано финансирова
ние

	0
	0
	0
	Не запланировано финансирова
ние
1
	

	
	Итого
	
	
	0
	0
	0
	БЛ= 0
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*11,9+0,4*0=7,1.  Программа по итогам 2020 года признана эффективной.






