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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы администрации 
Городищенского муниципального района
 от « 10 » марта 2017 года № 178-п

Оценка эффективности реализации муниципальных
программ Городищенского муниципального района за 2016г.

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на  основании предоставленных данных исполнителями программ.

1.Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области                         на 2016-2020гг.»

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения  негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения  Городищенского района.	

  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
	за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства
	ед.
	60
	131
	+71
	118
	Х

	Финансирование природоохранных мероприятий
	Тыс.руб.
	0,20
	0,20
	0
	0
	Х

	Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации
	ед.
	12/12
	45/45
	+33
	275
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,3




Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Приобретение водоочистителя, накопитиельной емкости МБОУ «Новожизнеский д/с «Березка»
	Бюджет АГМР
	65,0
	65,0
	0
	0
	1
	МКУ «Образова ние»

	2.
	Приобретение водоочистителя, накопитиельной емкости
	Бюджет АГМР
	70
	70
	0
	0
	1
	МКУ «Образова ние»

	
	Приобретение водоочистителя, накопитиельной емкости
	Бюджет АГМР
	65,0
	65,0
	0
	0
	1
	МКУ «Образова ние»

	
	Итого по программе
	
	200,0
	200,0
	0
	0
	1
	х



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,3+0,4*1=  1,38 + 0,4= 1,78
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.


2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района  на 2016 - 2020 годы

Цель  данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста  Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.
	
Таблица1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020годы
за 2016 год


	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единицы измере ния
	Значение целевого показателя
	Оценка в баллах (ДИ)

	
	
	
	плановое значение
	фактическое значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	Относительное (%)
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Уличное освещение. Приобретение светильников светодиодных уличных.
	ед.
	2
	2
	0
	0
	Х

	2.
	Сокращение расходов электрической энергии
	%
	0,3
	12
	+11,7
	3900
	Х

	
	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	20,5


                                                                                                                                                                                                                                      
       










Таблица 2
	Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

	мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района   на 2016 – 2020 годы

	за 2016 год


	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

	1.1
	Ремонт освещения в учебных кабинетах информатики, биологии, русского языка, начальных калссов № 1, № 2, № 3 (замена осветительных приборов) в МБОУ "Новожизненская средняя СОШ"
	Бюджет  АГМР
	99,9
	99,9
	0
	0
	1
	Отдел по образованию
администрации Городищенского
муниципального района

	1.2
	Монтаж светильников в здании МБОУ "Кузьмичевская средняя СОШ"
	Бюджет  АГМР
	100,7
	100,7
	0
	0
	1
	Отдел по образованию
администрации Городищенского
муниципального района

	1.3
	Приобретение светильников светодиодных уличных.
	Бюджет  поселения
	106,3
	106,3
	0
	0
	1
	администрация Кузьмичевского сельского поселения

	1.4
	Приобретение прожекторов светодиодных 50 Вт для уличного освещения п. Котлубань.
	Бюджет  поселения
	39,8
	39,8
	0
	0
	1
	администрация Котлубанского сельского поселения

	1.5
	Замена окон на оконные блоки ПВХ в помещениях фойе и зале РДК р.п. Городище без отделки откосов.
	Бюджет  поселения
	262,0
	262,0
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.6
	Замена окон на оконные блоки ПВХ в библиотеке р.п. Городище.
	Бюджет  поселения
	259,8
	259,8
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.7
	Приобретение прожектора светодиодного - 5 шт., ламп ДРЛ- 4 шт. для уличного освещения, приобретение ламп энергосберегающих для здания администрации Россошенского  сельского поселения - 15 шт.
	Бюджет  поселения
	20,0
	20,0
	0
	0
	1
	администрация Россошенского сельского поселения

	1.8
	Приобретение ламп энергосберегающих для зданий администрации, ДК
	Бюджет поселения
	4
	4
	0
	0
	1
	администрация Грачевского сельского поселения, МУ «Центр культуры Паньшинское»

	1.9
	Приобретение рамок круглых для уличных светильников 
	Бюджет  поселения
	0,9
	0,9
	0
	0
	1
	администрация Паньшинского сельского поселения

	1.10
	Приобретение светодиодной панели для уличного освещения 
	Бюджет  поселения
	2,1
	2,1
	0
	0
	1
	администрация Паньшинского сельского поселения

	Раздел 2.  Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.

	2.1.
	Установка прибора учета электроэнергии в муниципальных квартирах по адресам: р.п. Новый Рогачик, ул. Центральная, д. 14, кв. 8, ул. озерная, д. 55, кв. 17
	Бюджет  поселения
	3,2
	3,2
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	2.2
	Изоляция трубопроводов отопления и и горячего водоснабжения:
	Внебюджетные средства
	15,0
	15,0
	0
	0
	1
	МП "ЖКУ" Новожизненского с/п

	2.3
	Замена ламп накаливания в подъездах многоквартирных домов на энергосберегающие
	Внебюджетные средства
	9.0
	9.0
	0
	0
	1
	МП «ЖКУ» Новожизненского с/п

	Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	
	внебюджетные средства
	9,0
	9,0
	0
	100
	1
	МП "ЖКУ" Новожизненского с/п

	Водоснабжение

	3.1
	Проектные работы по объекту "Пересечение водопровода с автомобильной и железной дорогой" в Новорогачинском городском поселении
	Бюджет поселения
	326,7
	326,7
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	Теплоснабжение

	3.2
	Работы по прокладке подземной бесканальной теплотрассы в предизоляции из ППУ по ул. Ленина в р.п. Ерзовка
	Бюджет поселения
	2389,7
	2389,7
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.3
	Работы по модернизации водогрейных котлов НР-18 на современные энергоэкономичные с КПД более 90 % в котельную по ул. Ленина в р.п. Ерзовка
	Бюджет поселения
	1621,3
	1621,3
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.4
	Покупка и доставка разборного пластинчатого теплообменника для нужд Новорогачинского городского поселения
	Бюджет поселения
	123,6
	123,6
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	Газоснабжение

	3.5
	Работа по корректировке инженерно-геологических изысканий по объекту "Межпоселковый газопровод к жилому массиву "Фабричный" в р.п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области
	Бюджет поселения
	96,5
	96,5
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	3.6
	Услуги по корректировке проектной документации и техническому сопровождению при прохождении экспертизы проектной документации по объекту "Межпоселковый газопровод к жилому массиву "Фабричный" в р.п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области
	Бюджет поселения
	90,1
	90,1
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	3.7

	Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Межпоселковый газопровод к жилому массиву "Фабричный" в р.п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области"
	Бюджет поселения
	189,0
	189,0
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	
	Итого по программе
	
	5884,3
	5884,3
	х
	х
	
	1



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*20,5+0,4*1= 12,3+0,4=12,7
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.





3.Муниципальная    программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.
	           Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей   муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»
за  2016 год
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плановое значе
ние
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное (+/-)
	Относи тельное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи  в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченных в информационное и социально направленное пространство деятельности  первичной профилактики
	%
	Не менее 80%
	80%
	0
	0
	Х

	Сохранение числа волонтерских (добровольческих) объединений
	
	18
	19
	+1
	+5,5
	Х

	Уменьшение числа несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в  незаконный оборот наркотиков,- согласно данным правоохранительных органов (состоящих под наблюдением в РНК)
	
	15
	8
	-7
	47
	Х


	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ=1,3



   Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»
за 2016 год

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плановое значение
(уточ)
	Фактическое значе ние
	Отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное, тыс.руб. +/-
	Относитель ное  +/-
	
	

	1
	Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков, и связанных с ним правонарушений
	Бюджет АГМР
	0
	0
	-
	-
	0
	Администрации поселений Пригородным МРО, УФМС по Городищенскому району, ОВД по Городищенскому району


	2
	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий
	Бюджет АГМР
	19,0
	16,6
	- 2,4
	0,13%
	0,9
	Отдел по КМПС, 
МБУ «Патриотцентр», МКУ «Образование», Пригородный отдел


	3
	Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	Бюджет АГМР
	71,0
	73,4
	+2,4
	0,03%
	1
	Отдел по КМПС, Отдел по образованию, МБУ «Патриотцентр»,
Пригородный МРО, 
МКУ «Образование» 


	
	Итого
	
	90
	90
	-
	-
	1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,3+0,4*1= 0,78+0,4=1,2
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.

4. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного   комплекса Городищенского муниципального района на 2012 - 2016 годы»

	                                 Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»  за  2016 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	Плано вое
значе ние
	фактическое
значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	производство зерна  
	тн
	24500
	29842
	534,2
	2,18
	Х

	масличных культур 
	тн
	575
	966
	391
	68,0
	Х

	овощей
	тн
	420000
	401500
	-18500
	-4,4
	Х

	скота и птицы (на убой в ж. в.)
	тн
	7700
	7162
	-538
	-7,0
	Х

	молока
	тн
	5150
	5128
	-22
	-0,4
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,16






Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Городищенского муниципального района на 2012 - 2016 годы»  за 2016г.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организация и проведение праздничных мероприятий, торжеств муниципального района Волгоградской области, связанных с сельскохозяйственным производством.
	Бюджет АГМР
	160,0
	34,0
	-126,0
	-78,8
	1
	Отдел по сельскому хозяйству и экологии

	
	Итого по программе
	х
	160,00
	34,0
	0
	0
	0,2
	х



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы  (Ои  =   0,6ДИ+0,4БЛ)   сложилась:   Ои=0,6*1,16+0,4*0,2= 0,69+0,08=0,77.
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана  умеренно эффективной.

5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Целью программы является 
	- улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий;  

	- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
         



                                                                                         Таблица1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы   «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительство, реконструкция дорог в сельской местности
	км.
	1,873
	1,873
	0
	0
	Х

	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	Ед.
	0,984
	0,984
	0
	0
	Х

	Итого по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы   «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Строительство, реконструкция дорог в сельской местности
	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет АГМР
	43753,63
	43753,63
	0
	0
	1
	Отдел по работе с поселениями

	2.
	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет АГМР
	2038,80
	2038,80
	0
	0
	1
	Отдел по работе с поселениями

	
	Итого по программе
	
	45792,43
	45792,43
	х
	х
	1
	



В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе района, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики.
	                     
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6*1+0,4*1=1,0. Таким образом,  программа по итогам 2016г. признана: эффективной.

6. Муниципальная  программа «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

6.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы». 

Таблица № 1
Оценка   эффективности целевых показателей 
 муниципальной  подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы». 




	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района  в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим  образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	97,5
	97,5
	0
	0
	Х

	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	%
	90
	90
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	97
	97
	0
	0
	Х

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	25
	25
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования
	%
	100
	100
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
	%
	78
	78
	0
	0
	Х

	Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности  Городищенского муниципального района
	%
	65
	65
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ=1




Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  
на 2015 - 2017 годы» за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	Степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	9

	1.
	Дошкольное образование
	Бюджет АГМР областной бюджет 
	189402,6
	183719,4
	-5683,2
	97,0
	1,0
	Образовательные учреждения

	2.
	Общее образование
	Бюджет АГМР, областной бюджет, федеральный бюджет
	383437,2
	362724,6
	-20712,6
	94,6
	0,9
	Образовательные учреждения

	3.
	Дополнительное образование
	Бюджет АГМР
	24 497,9
	24 428,5
	-69,4
	99,7
	1,0
	Образовательные учреждения

	4.
	МКУ "Образование"
	Бюджет АГМР 
	7 831,3
	7 792,3
	-39,0
	99,5
	1,0
	МКУ «Образование»

	
	Итого по программе
	
	605169,0
	578664,8
	Х
	Х
	БЛ=1,0
	


 
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 0,6+ 0,4=1
Таким образом, подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы»  по итогам 2016г. признана   эффективной.

6.2.Подпрограмма «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной  программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.
Таблица 1
[bookmark: _MON_1483167487]Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы». 
2016 год
	Наименование целевого показателя
	Единица  измерения.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество образовательных учреждений Городищенского муниципального района подлежащих модернизации
	ед
	3
	3
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,0



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию 
 мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»
2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проектно-сметные работы, экспертиза, строительные работы, оснащение
	Бюджет АГМР
	3 519,1
	3 519,1
	0
	0
	1
	МКУ "УКС ТОД"

	2.
	Проектно-сметные работы, заключение экспертизы, строительство
	Бюджет АГМР 
	444,4
	444,4
	0
	0
	1
	МКУ "УКС ТОД"

	3.
	Проектно-сметные работы, экспертиза, ремонтные работы, оснащение
	Бюджет АГМР
	701,7
	0
	-701,7
	100
	0
	МКУ "УКС ТОД"

	
	Итого по программе
	
	4665,2
	3963,5
	Х
	Х
	БЛ=0,86
	



         В результате реализации мероприятий настоящей подпрограммы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность  развития  сети дошкольных образовательных учреждений.
         Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района» на 2015-2017 годы» стала организационной основой по восстановлению, капитальному ремонту и реконструкции дошкольных образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы.
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,0+0,4*0,86= 0,6+0,34=0,9
Вывод: подпрограмма по итогам 2016 года признана эффективной.

6.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.
Приложение 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г»
за 2016 год 
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  и  учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных учреждений 

	%
	99
	99
	0
	0
	Х

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе образовательных учреждений
	%
	99
	99
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1







Приложение 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию 
 мероприятий (целевых показателей) подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»
за 2016 год.
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	плановое
значение

	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Содержание электрохозяйства (замеры сопротивлений, изоляции, освещение территорий и т.д.)
	Бюджет АГМР
	1 443,3
	1 443,3
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	2.
	Подготовка котельной к отопительному сезону
	Бюджет АГМР
	49,3
	49,3
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	3.
	Монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода
	Бюджет АГМР
	45,2
	45,2
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	4.
	Огнезащитная обработка конструкций
	Бюджет АГМР
	391,0
	391,0
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	5.
	Обучение по требованиям пожарной безопасности)
	Бюджет АГМР
	288,7
	288,7
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	6.
	Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ ( система оповещения и управления эвакуацией)
	Бюджет АГМР
	1 922,5
	1903,7
	-18,8
	1
	0,99
	Образовательные учреждения

	7.
	Установка видеонаблюдения
	Бюджет АГМР
	92,0
	92,0
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	4 232,0
	4 213,2
	
	
	БЛ=1,0
	


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6*1+0,4*1= 1 .
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы» по итогам 2016г. признана  эффективной.
         Таким образом, по итогам 2016г. все три подпрограммы признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа "Образование» Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 является эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы».

	Целью программы является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района как формы организации граждан по месту их жительства (для самостоятельного  и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного  значения), эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Городищенского муниципального района с организациями территориального общественного самоуправления. Дальнейшее вовлечение населения Городищенского     муниципального района Волгоградской области в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения  вопросов местного значения; Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с организациями территориального общественного самоуправления для реализации     социально значимых инициатив населения; Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом; Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправлении.

Таблица 1                                                                                                                   
Оценка   эффективности целевых показателей 
 муниципальной  программы   «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района 
Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 
за 2016 год	
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	Относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Увеличение количества организаций территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района, являющихся юридическими лицами.
	%
	на 1%
	1,2
	0,2
	1,2
	Х

	Увеличение количества жителей Городищенского муниципального района, объединённых ТОС, в процентах от количества жителей района
	%
	до 89%.
	
88,2
	-0,8
	0,99
	

Х


	Увеличение количества председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов Городищенского муниципального района от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований
	%
	на 1%
	1,02
	0,2
	1,02
	Х

	Увеличение количества участников областного конкурса на лучшее ТОС в процентах от общего количества организаций ТОС юридических лиц
	%
	до 100%
	34,4
	-65,6 
	0,34
	Х

	Увеличение количества организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), в процентах от общего количества организаций ТОС Городищенского муниципального района
	%
	на 60%
	
53,8

	-6,2
	0,9
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,89



   
Таблица 2
Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной  программы   «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Приобретение техники используемой для кошения сорной растительности, опиловки деревьев на территории ТОС
	Бюджет АГМР, бюджеты поселений, ср-ва ТОС
	99,6
	99,6
	0
	0
	1
	Адм. поселений, ТОСы

	2.
	Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок
	Бюджет АГМР, бюджеты поселений, ср-ва ТОС
	3800
	3800
	0
	0
	1
	Адм. поселений, ТОСы

	3.
	Строительство и ремонт дорог
	Бюджет АГМР, бюджеты поселений, ср-ва ТОС
	3833,4
	3833,4
	0
	0
	1
	Адм. поселений, ТОСы

	4.
	Приобретение материалов строительство водопровода (питьевого и поливочного)
	Бюджет АГМР, бюджеты поселений, ср-ва ТОС
	1400
	1400
	0
	0
	1
	Адм. поселений, ТОСы

	5.
	Приобретение материалов и ремонт памятников
	Бюджет АГМР, бюджеты поселений, ср-ва ТОС
	450
	450
	0
	0
	1
	Адм. поселений, ТОСы

	
	Итого по программе
	
	9583,0
	9583,0
	
	
	1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы    (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,89+0,4*1= 0,5+0,4= 0,9
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.   

8. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
                                                                                                                                  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 год за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	Плано вое
значе ние
	фактическое
значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля доступных полностью объектов и услуг социальной инфраструктуры Городищенского муниципального района для инвалидов и других МГН
	%
	15
	30,8
	+15,8
	   105
	Х

	Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов
	ед.
	9
	20
	+11
	122
	Х

	Численность инвалидов, принявших участие в мероприятиях
	чел.
	200
	200
	0
	0
	Х

	Доля инвалидов, и других МНГ, принявших участие в мероприятиях программы
	%
	20
	44,6
	+24,6
	123
	Х

	Итого
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,8



  Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программныхмероприятий (целевых показателей)  муниципальной   программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе 
на 2016 – 2018 годы»
за 2016г
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оборудование образовательных учреждений пандусами и поручнями входной группы, информационными тактильными табличками, из них
	Бюджет АГМР
	848,44
	848,44
	0
	0
	1
	МБДОУ «ГДС Сказка», МБДОУ «ГДС «Березка», МБУ «Котлубанская СШ», МБУ «Городищенская СШ №3», МБУ ДО «Новорогачинская ШИ», МБУ ДО «Городищенская ШИ», МБУК «ГИКМ», МБУК «МБГМР», МБУК «МКС», МБУ ДО «Новорогачинская ДЮСШ»

	2.
	Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественный инициативы, творческих способностей 
	Не требует финансирования
	-
	-
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КСМПС и подведомственные ему учреждения), главы администраций с/п ГМР

	3.
	Концерт творческих коллективов, посвященных Международному Дню инвалидов «Доброта спасет мир»
	Не требует финансирования
	-
	-
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	4.
	Выставка изделий декоративно-приклодного творчества людей с ограниченными возможностями
	Не требует финансирования
	-
	-
	0
	0
	1
	МБУК «МКС»

	5.
	Участие в Летней Спартакиаде инвалидов Волгоградской области
	Не требует фнансирования
	-
	-
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	
	Районная Спартакиада среди спортсменов-инвалидов, посвященная Международному Дню инвалидов
	Бюджет АГМР
	13,96
	13,96
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	
	Участие в областной Спартакиаде среди спортсменов-инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов.
	Не требует финансирования
	
	
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	
	Участие в Спартакиаде ветеранов спорта Волгоградской области
	Не требует финансироания
	
	
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	
	Участие в Первенстве Волгоградской области по шашкам и шахматам
	Не требует финансирования
	
	
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	
	Итого
	
	862,4
	862,4
	0
	0
	1
	1



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,8+0,4*1= 1,08+0,4=1,4
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.









	9. Муниципальная  программа «Ремонт автомобильных дорог на территории   Городищенского муниципального района на 2016 – 2018 годы»



	                                 Таблица 1
		Оценка эффективности целевых показателей  муниципальной  программы                                 «Ремонт автомобильных дорог на территории

	Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»


за 2016 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время
	кв.м.
	19800
	0
	-19800
	100
	Х

	Ремонт участка дороги от пикета 0+500 до 0+700, пикета 1+800 до 1+900 и ямочный ремонт: от ПК 2+600 до 3+200 автомобильной  дороги поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной
	кв.м.
	483
	483
	0
	0
	Х

	Устройство дорожных стел, для обозначения границ Городищенского муниципального района
	шт.
	4
	4
	0
	0
	Х

	Устройство и ремонт щебеночного покрытия: по ул.Зеленая от  27 до д.41, ул.Свободы от д.4 до д.41, ул.Ворошилова от 25а до дома 37,, ул.Октябрьская от д.22 до ступенек через балку, ул.Заречная от д.22 до д.6, пер.Медовый от д.1 до 3, ул. Мелиоративная от д. 8 до д.10, ул.Думенко – ул.Гончарова, от ул.Зеленая до ул.Западная
	кв.м.
	6161
	6161
	0
	0
	Х

	Устройство внутриквартальной дороги: ул.Комсомольская от д.3 вдоль д.2 квартал 7
	кв.м.
	280,6
	280,6
	0
	0
	Х

	Итого по программе
	
	
	
	
	
	0,8



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»
за 2016год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значе ние
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время
	Бюджет АГМР
	199,3
	0
	-199,3
	0
	0
	КУМИ администрации Городищенского муниципального района

	2.
	Ремонт участка дороги от пикета 0+500 до 0+700, пикета 1+800 до 1+900 и ямочный ремонт: от ПК 2+600 до 3+200 автомобильной  дороги поворота на Орловский карьер до 3-ей 
	Бюджет АГМР
	479,0
	479,0
	0
	0
	1
	Администрация Городищенского муниципального района

	3.
	Устройство дорожных стел, для обозначения границ Городищенского муниципального района
	Бюджет АГМР
	2399,97
	2399,97
	0
	0
	1
	Администрация Новорогачинского городского поселения

	4.
	Устройство и ремонт щебеночного покрытия: по ул.Зеленая от  27 до д.41, ул.Свободы от д.4 до д.41, ул.Ворошилова от 25а до дома 37,, ул.Октябрьская от д.22 до ступенек через балку, ул.Заречная от д.22 до д.6, пер.Медовый от д.1 до 3, ул. Мелиоративная от д. 8 до д.10, ул.Думенко – ул.Гончарова, от ул.Зеленая до ул.Западная
	Бюджет поселения
	2566,7
	2566,7
	0
	0
	1
	Администрация Самофаловского сельского поселения

	5.
	Устройство внутриквартальной дороги: ул.Комсомольская от д.3 вдоль д.2 квартал 7
.
	Бюджет поселений
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе
	
	5914,95
	5715,65
	
	
	0,97
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,8+0,4*0,97= 0,48 +0,39=0,86
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.

10. Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 - 2018 годы

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста  и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
                              
Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района » на 2016 – 2018годы
за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение мероприятий направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения
	шт.
	6
	6
	0
	0
	Х

	Итого по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1



Таблица 2
Анализ степени исполнения  запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых  показателей)   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 – 2018годы
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тель ное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение межпоселенческого семейного праздника «Страна Светофория»
	Районный бюджет
	10
	10
	0
	0
	1
	Отдел по культуре,социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского района

	2.
	Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения»
	Районный бюджет
	15,00
	15,00
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского района

	3.
	Проведение районного фесттиваля «Город движения»
	Районный бюджет
	10,0
	10,0
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского района

	4.
	Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Светофор»
	Районный бюджет
	18,00
	18,00
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского района

	5.
	Проведение конкурса «Безопасное колесо»
	Районный бюджет
	18,00
	18,00
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского района

	6.
	Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения для школ и дошкольных образовательных учреждений
	Районный бюджет
	5,00
	5,00
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского района

	
	Итого по программе
	
	76,00
	76,00
	0
	0
	1
	




Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 1
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2012 -2014 годы»

	                          Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»  за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Техническое оснащение архива средствами пожаротушения (установка автоматического пожаротушения) для предотвращения физической утраты документов.
	ед.
	1
	1
	0
	0
	Х

	приобретение 600 коробок  для   дальнейшего картонирования документов 
	ед.
	200
	200
	0
	0
	Х

	Приобретение металлических стеллажей –   360 шт.(200 п.м.)
	ед.
	120
	120
	0
	0
	Х

	Доля  муниципальных служащих архивного отдела, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию -50 %.
	%
	50%
	0
	0
	0
	0

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	х
	х
	х
	0,75


	                                     
Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение картонирования архивных документов
	Бюджет АГМР
	15,367
	15,367
	0
	0
	1
	Администрация района

	2.
	Проведение пожарной и охранной сигнализации в хранилищах  № 1 
	Бюджет АГМР
	42,0
	42,0
	0
	0
	1
	Администрация района

	3.
	Приобретение архивных металлических стеллажей
	Бюджет АГМР
	45,6
	45,6
	0
	0
	1
	Администрация района

	
	Итого по программе
	
	102,967
	102,967
	
	
	1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,75+0,4*1= 0,45+0,4=0,85
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.


12. Муниципальная   программа «Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»

        Цель программы – совершенствование системы духовно - нравственного воспитания граждан Городищенского муниципального  района, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим ценностям традиционной отечественной культуры, обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной   программы 
«Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»
за 2016 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Доля районных мероприятий, направленных на духовно – нравственное воспитание детей и молодежи от общего количества районных мероприятий отрасли образования и культуры;
	%
	от 25 до 35
	32
	0
	0
	Х

	2.Доля районных научно – практических конференций, семинаров, совещаний по вопросам духовно – нравственного воспитания детей и молодежи от общего  числа мероприятий отрасли образование и культуры;
	%
	от 20 до 40
	35
	0
	0
	Х

	3.Доля кружков, факультативов духовно – нравственной направленности по отношению ко всем кружкам, объединениям, факультативам;
	%
	от 20 до 30
	35
	0
	0
	Х

	4.Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном  учете от общего количества обучающихся .
	%
	от 3 до 2
	1,4
	0
	0
	Х

	5. Доля педагогов, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации по вопросам духовно – нравственного воспитания детей и молодежи от общего числа педагогических работников;
	%
	от 5-10
	6
	0
	0
	Х

	6.Уровень воспитанности обучающихся на основе стандартной диагностики (5-11 кл.)
	%
	от 30-50
	42
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	Х
	х
	х
	1


      

     Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   программы «Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»
	 за 2016 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение торжественных мероприятий, участие в выставках, конкурсах, проведение экскурсий и т.д.
	Мун. бюдж
	
208,0

	208,0
	0
	0
	1
	Отдел по образованию

	
	Итого по    
программе   
	
	208,0
	208,0
	0
	0
	1
	


Целевые показатели  программы выполнены, средства, выделенные на мероприятия программы израсходованы полностью.

Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 0,6+ 0,4=1
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.







13. Муниципальная    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния   в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

	Таблица 1 
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной    программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»
	 за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта
	ед.
	8
	8
	0
	0
	Х

	Повышение средней з/п работникам районных учреждений культуры
	руб.
	15340,1
	16476,6
	+1136,5
	7,4
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	х
	х
	х
	1



        Таблица 2
Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»
за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Содержание и развитие МБУ «Патриотцентр»
	Бюджет АГМР
	6724,2
	6137,1
	587,051
	8,7
	0,9
	МБУ «Патриотцентр»

	2.
	Содержание и развитие
МАУ ДОЛ «Юность»
	Бюджет АГМР
	1026,8
	1026,8
	0
	0
	1
	МАУ ДОЛ «Юность»

	3.
	Содержание и развитие
МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой»
	Бюджет АГМР
	5056,9
	5029,1
	27,8
	0,5
	1
	МБУК «ГИКМ»

	4.
	Содержание и развитие
МБУК «Межпоселенческая клубная система»
	Бюджет АГМР
	9531,0
	9525,9
	5,1
	0,05
	1
	МБУК «МКС»

	5.
	Содержание и развитие
МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района»
	Бюджет АГМР
	3754,4
	3746,5
	7,9
	0,2
	1
	МБУК «МБГМР»

	6.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Городищенская  школа искусств»
	Бюджет АГМР
	11968,9
	11966,2
	2,7
	0,02
	1
	МБУ ДО «ГШИ»

	7.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств»
	Бюджет АГМР
	5538,2
	5538,2
	0
	0
	1
	МБУ ДО «Новорогачинская ШИ»

	8.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Ерзовская  школа искусств»
	Бюджет АГМР
	2996,9
	2978,9
	18,0
	0,6
	1
	МБУ ДО «Ерзовская ШИ»

	
	Итого
	
	46597,3
	45948,7
	х
	х
	0,98
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*0,98=0,6+0,39=0,99
Таким образом, программа по итогам 2016 года признана   эффективной.









14. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

       Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.
	                                         Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» 
за 2016 год
	Наименование целевого показателя
	ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плано вое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное 
(+/-)
	Относительное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18  лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 80 % от общей численности молодежи данных категорий.
	%
	80
	85
	+5
	+6
	Х

	Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся  от прохождения военной службы до 3% от количества призывников
	%
	3
	3
	0
	0
	Х

	Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений – не менее 1 ед. в поселении
	ед.
	9
	12
	+3
	+33
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ=1,1


      
       Таблица 2
          Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» за 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финансирования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плано вое значение (уточн)
	фактическое значе ние  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.), +/-   
	относительное% 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий.
	Не требует финансирования
	0,0
	0,0
	
	
	
	МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование», 

	2.
	Совершенствование системы патриотического воспитания.  
	Бюджет АГМР
	372,3
	372,3
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование», МБУК «ГИКМ»

	3.
	Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи Городищенского муниципального района.
	Бюджет АГМР
	185,7
	185,7

	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование», МБУК «ГИКМ

	
	Итого
	
	558,0
	558,0
	-
	-
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 1
Таким образом, программа по итогам 2016 года  признана   эффективной.


15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

  Таблица 1
Оценка эффективности  целевых  показателей  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном                                районе на 2016-2018 годы» 
                                                    за 2016 год
	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относительное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом
	%
	32
	32
	0
	0
	Х

	Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	7000
	7089
	+89
	+0,01
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	х
	х
	х
	1




                                                                                                                                     Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей)  муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
за  2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финансирования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плано вое значение (уточн)
	фактическое значе ние  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.), +/-   
	относительное% 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий (категория населения: взрослые от 17 лет);
	Бюджет АГМР
	91,1
	91,1
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	2.
	Участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях (категория населения: взрослые от 17 лет);
	Бюджет АГМР
	85,8
	85,8
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	3.
	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий (категория населения: дети до 18 лет);
	Бюджет АГМР
	261,0
	261,0
	0
	0
	1
	Отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,
МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	4.
	Участие в областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях (категория населения: дети до 18 лет);
	Бюджет АГМР
	720,0
	707,3
	-12,7
	1,8
	1
	Отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,
МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	5.
	Укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря
	Бюджет АГМР
	252,5
	259,1
	6,6
	2,6
	1
	МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,
МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	6
	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»
	Бюджет АГМР
	9,2
	9,2
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»,

	
	Итого
	
	1419,6
	1413,5
	х
	х
	1
	х



Мероприятия по программе выполнены.
Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 0,6+0,4=1
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.


16.Муниципальная  программа «Молодой семье  - доступное жилье» на 2014-2016 годы»
 Программа способствует улучшению жилищных условий  молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений. 
  Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей  муниципальной  программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы»
  2016 год 
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения

	Значение целевого показателя
	Оценка

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое значение
	отклонение абсолютное
(+/-)
	% выполнения
	

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
	ед.
	8
	8
	0
	0
	1

	
	Итоговая оценка 
	х
	    х
	х
	х
	х
	1














Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы «Молодой семье- доступное жилье» на 2014-2016 годы»
 2016 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Исполни тель
мероприя тия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Предоставление социальной выплаты молодым семьям:

	Федеральный бюджет
	

833,157

	

833,157

	

0
	   

    0


	

1
	Отдел по культуре молодежной политике и спорту

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	1 391,493

	1 391,00

	     0
	0
	1
	

	
	
	бюджет ГМР
	
1 230,046	
	
1 230,62	
	
0
	
0
	
1
	

	
	
	ввнебюджетные средств
	
5 232,890
	
5 232,00
	
0
	
0
	
1
	

	
	Итого по программе
	
	8687,6
	8687,6
	0
	0
	1
	х



Вывод:
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы    (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1 +0,4*1= 1,0
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.
	
17.  Муниципальная   программа  по профилактике  правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2014 – 2016г.

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

	          Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной
 программы  по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2014 – 2016гг.
 за 2016 г.
	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относительное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Снижение количества несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН отдела ОВД, КДНиЗП ежегодно на 2,5%               к предыдущему году
	%
	22
	41
	+19
	+46
	Х

	Снижение количества административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах ежегодно на 3% к предыдущему году
	%
	153
	190
	+37
	+19
	Х

	Снижение уровня общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности
	%
	4
	4
	0
	0
	Х

	Итого по программе
	
	
	
	
	
	0,77















Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы  по профилактике правонарушений в Городищенском    муниципальном                         районе на 2014 – 2016гг.
за 2016 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Исполнитель
мероприятия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организационные мероприятия по выполнению Программы
	Не требует финансирования
	
	
	
	
	
	

	2.
	Нормативное правовое обеспечение мероприятий Программы
	Не требует финансирования
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы, управления, предприятия, организации, учреждения

	3.1.1.
	Установка домофонов в дошкольных образовательных учреждениях 
	 
Бюджет АГМР
	60,0


	60,0


	-
	-
	1
	МБДОУ «ГДС «Колокольчик», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «ГДС «Алёнушка», МБДОУ «НДС «Золотой петушок», МБДОУ «ННДС «Березка», МБУ ДОД «ГДЮСШ» 

	3.1.2.
	Отдел по КМПС: установка дополнительного уличного освещения на территориях  подведомственных  учреждений
	Бюджет АГМР
	14,944





	14,944





	-
	-
	1
	МБУК «МКС»

	3.1.3.
	Отдел по КМПС: установка видеонаблюдения
	Бюджет АГМР
	96,511
	96,511
	-
	-
	1
	МБУК «МКС»

	3.2.
	Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

	3.2.1.
	Ежегодный Фестиваль несовершеннолетних 
	Не требует финансирования
	-
	-
	-
	-
	
	МБУ «Патриотцентр»

	3.2.2.
	Проведение смотров-конкурсов юных инспекторов дорожного движения, продолжение  деятельности объединений и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД
	Бюджет АГМР
	5,0
	5,0
	-
	-
	1
	МКУ «Образование»

	3.2.3.
	Изготовление тематических  буклетов и памяток «Правонарушение и ответственность», «Твои права и обязанности» и др.
	Бюджет АГМР
	3,0
	3,0
	
	
	1
	МКУ «Образование»

	3.2.4.
	Развитие волонтерского молодежного движения на территории муниципального района (в ОУ, по месту жительства). Проведение конкурсов, фестивалей волонтеров. 
	Не требует финансирования
	-
	-
	-
	-
	
	МБУ «Патриотцентр»

	3.3.
	Профилактика  экстремизма и терроризма в молодежной среде

	3.3.1.
	Организация проведения культурно-просветительских мероприятий среди молодежи, направленных на воспитание толерантного мировоззрения, уважения к национальным культурам
	Бюджет АГМР
	16,156
	16,156
	-
	-
	1
	МБУК «МКС»

	3.3.2.
	Организация и проведение смотра-конкурса программ и методических разработок в ОУ по профилактике противоправного поведения детей и подростков 
	Бюджет АГМР
	10,0
	10,0
	-
	-
	1
	МКУ «Образование», ОУ


	
	
	
	205,611
	205,611
	-
	-
	1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,77+0,4*1= 0,46+0,4=0,86
Таким образом, программа по итогам 2016г. признана   эффективной.







18. Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг. включает в себя пять подпрограмм:
· подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
· подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
· подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
· подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
· подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.
												Таблица1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2016 год   

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах)
	млн. руб.
	2 964,2
	2615,2
	-349
	-11
	х

	Количество новых рабочих мест
	чел.
	5
	5
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,9



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 
 2016 год                                                          

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка инвестиционной деятельности
	
	8 183,8
	8 041,7
	-142,10
	1,74
	0,98
	Администрация ГМР

	2.
	Оформление муниципального имущества и земельных участков
	
	515,6
	495,8
	-19,80
	3,84
	0,96
	КУМИ

	3.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	
	179,1
	179,1
	0,00
	0,00
	1,00
	КУМИ

	
	Итого по программе
	
	8 878,50
	8 716,60
	-161,90
	1,82
	БЛ=0,98
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы
(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9+0,4*0,98= 0,54+0,39=0,9.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2016 г. признана   эффективной.






Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области"
муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.
											        Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2016 год   

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения
	ед.
	407
	420
	+ 13
	3
	Х

	Доля среднесписочной численности работников, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности всех предприятий и организаций
	%
	55,3
	56,5
	+ 1,2
	2
	Х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1,03



Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района. 

Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы
(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,03+0,4= 1,02.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2016 г. признана  эффективной.


Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики района от прогнозируемых в предыдущем году
	%
	15
	15
	0
	0
	х

	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ
	%
	90
	91
	+ 1
	1
	х

	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг
	мин.
	10
	10
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1,0












Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
за 2016 год                                       
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обеспечение выполнения функций МКУ "МФЦ Городищенского района", в том числе материально-техническое обеспечение
	Бюджет ГМР
	1035,9
	1035,9
	0
	1
	1
	МКУ "МФЦ Городищенского района"

	3.
	Итого по программе
	
	1035,9
	1035,9
	0
	1
	БЛ=1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1 +0,4*1= 1.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2016 г. признана эффективной.

Подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.







Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2016 год

Таблица 1
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации
	%
	100
	103
	3,00
	-3,00
	х

	Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию
	%
	3
	3
	0,00
	0,00
	х

	Доля аттестованных рабочих мест
	%
	100
	100
	0,00
	0,00
	х

	Доля аттестованных муниципальных служащих
	%
	85
	76
	-9,00
	10,59
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,98



Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2016 год
Таблица 2
                                              
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Переподготовка кадров, повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих, обучение, организация командировок, возмещение транспортных расходов
	Бюджет АГМР
	36,5
	36,5
	0,00
	0,00
	1,00
	Администрация ГМР

	2.
	Материально-техническое обеспечение деятельности
	Бюджет АГМР
	71 236,7
	70430,5
	-806,20
	1,13
	0,99
	Администрация ГМР

	3.
	Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы
	Бюджет ГМР
	11 426,2
	11 410,2
	-16,00
	0,14
	1,00
	Администрация ГМР

	4.
	Содержание МАУ "Междуречье"
	Бюджет ГМР
	2 046,8
	2 046,8
	0,00
	0,00
	1,00
	Администрация ГМР

	5.
	Выплата межбюджетных трансфертов
	Бюджет ГМР
	37 785,9
	36500,7
	-1285,20
	3,40
	0,97
	Комитет финансов

	6.
	Прочие мероприятия
	Бюджет ГМР
	2 592,7
	2 592,7
	0,00
	0,00
	1,00
	Администрация ГМР

	7.
	Выполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района
	Бюджет ГМР
	2 467,6
	2 467,6
	0,00
	0,00
	1,00
	Администрация ГМР

	
	Итого по программе
	
	127592,40
	125485,0
	
	
	БЛ=0,98
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы                
(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,98+0,4*0,98= 0,98.
Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2016 г. признана  эффективной.

Подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области"  муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.
											

	  									  							 	       Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" 
за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом)
	ед.
	116
	122
	6
	5
	х

	Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее)
	%
	100
	100
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее)
	%
	100
	100
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее)
	%
	99
	99
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1,01














Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2016 год
                                              
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района
	Бюджет АГМР
	427,0
	427,0
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	2.
	Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет
	Бюджет АГМР
	66,0
	66,0
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	3.
	Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой
	Бюджет АГМР
	460,9
	460,9
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	4.
	Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением
	Бюджет АГМР
	312,5
	312,5
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	5.
	Создание системы антивирусной защиты информационно-технических ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района
	Бюджет АГМР
	61,2
	61,2
	0
	0
	1
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	
	Итого по программе
	
	1 327,6
	1 327,6
	0
	0
	БЛ=1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы
(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,01+0,4*1= 1.
Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2016 г. признана  эффективной.

           Таким образом, по итогам 2016г. все пять подпрограмм признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 является эффективной.








