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                                                                                            УТВЕЖДЕНО 
 постановлением главы  
Городищенского муниципального района
[bookmark: _GoBack] от « 22 » марта 2018 года № 194-п

Оценка эффективности реализации муниципальных
программ Городищенского муниципального района за 2017г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на  основании предоставленных данных исполнителями программ.

1.Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области                         на 2016-2020гг.»

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения  негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения  Городищенского района.	

  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
	за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства
	ед.
	60
	132
	+72
	120
	Х

	Финансирование природоохранных мероприятий
	Тыс.руб.
	916
	618
	-298
	-32
	Х

	Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации
	ед.
	12/12
	56/37
	+69
	287,5
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,3


Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2016-2020 гг.»
за 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Финансирование природоохранных мероприятий (установка и техническое обслуживание систем очистки воды в трех детских садах)
	Бюджет АГМР
	200
	199
	-1
	0,5
	
0,99

	МКУ «Центр»

	2.
	Приобретение и установка стендов «Свалка мусора запрещена»
	Бюджет АГМР
	621
	329
	-292
	47,0
	0,53
	МКУ «УКС ТОД»

	3.
	Приобретение оборудования для фиксации нарушений в сфере ООС (навигатор)
	Бюджет АГМР
	24
	19
	-5
	20,8
	0,79
	Отдел по с/х и экологии АГМР

	4.
	Проведение анализа почвы на предмет загрязнения пестицидами и агрохимикатами
	Бюджет АГМР
	71
	71
	0
	0
	1
	КУМИ

	
	Итого по программе
	
	916
	618
	х
	х
	х
	0,8



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,3+0,4*0,8 =1,38 + 0,3=1,68. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.



2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района  на 2016 - 2020 годы

Цель  данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста  Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.
	
Таблица1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района на 2016 - 2020годы
за 2017 год


	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единицы измере ния
	Значение целевого показателя
	Оценка в баллах (ДИ)

	
	
	
	плановое значение
	фактическое значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	Относительное (%)
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению, отраженных в энергетических паспортах бюджетных учреждений
	ед.
	3
	3
	0
	0
	Х

	2.
	Сокращение расходов электрической энергии
	%
	0,3
	1
	0,7
	333
	Х

	
	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,2


                                                                                                                                                                                                                         








Таблица 2
	Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

	мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района   на 2016 – 2020 годы

	за 2017 год


	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

	1.1
	Замена окон на пластиковые в здании МБУ "Центр по патриотической работе, спорту и молодежной политике  Городищенского муниицпального района Волгоградской области".
	бюджет  района
	41,8
	41,8
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.2
	Приобретение светильников светодиодных модульных для МАУ "Детский оздоровительный лагерь имени Гули Королевой".
	бюджет  района
	200,0
	200,0
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.3
	Отделка наружных откосов  МБУ ДО "Городищенская школа искусств" Городищенского муниицпального района Волгоградской области (16 окон).
	бюджет  района
	48,0
	48,0
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.4
	Приобретение светильников настольных на подставке светодиодных аккумуляторных МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района".
	бюджет  района
	7,19
	7,19
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.5
	Приобретение ламп люминесцентных МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района".
	бюджет  района
	3,7
	3,7
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.6
	Приобретение энергосберегающих ламп, в том числе с датчиками движения - 7 шт. МБУК "Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района".
	бюджет  района
	24,11
	24,11
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.7
	Утепление дверных и оконных проемов в МБУК "ГИКМ им. Г.С. Шаповаловой"
	бюджет  района
	197,0
	197,0
	0
	0
	1
	отдел по культуре,
социальной и молодежной политике, спорту администрации
Городищенского муниципального
района

	1.8
	Замена осветительных приборов на энергоэкономичные детский сад "Ромашка" р.п. Ерзовка.
	бюджет  района
	200,6
	200,6
	0
	0
	1
	отдел по образованию администрации
Городищенского муниципального
района

	1.9
	Приобретение энергосберегающих ламп для замены в местах общего пользования МКУ "Центр культуры Паньшинского сельского поселения", а также приобретение ламп уличного освещения для замены на территории поселения.
	бюджет  поселения
	6,0
	6,0
	0
	0
	1
	администрация Паньшинского сельского поселения

	1.10
	Оплата за потребленную электроэнергию Краснопахаревского сельского поселения.
	бюджет  поселения
	155,0
	155,0
	0
	0
	1
	администрация Краснопахаревского сельского поселения

	1.11
	Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения п. Кузьмичи.
	бюджет  поселения
	106,22
	106,22
	0
	0
	1
	администрация Кузьмичевского  сельского поселения

	1.12
	Приобретение прожекторов светодиодных для уличного освещения п. Котлубань.
	бюджет  поселения
	39,81
	39,81
	0
	0
	1
	администрация Котлубанского сельского поселения

	1.13
	Мероприятия по финансовой аренде (лизингу).
	бюджет  района
	3880,65
	3880,65
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	1.14
	Предоставление субсидии юридическим лицам.
	бюджет  района
	1210,64
	1210,64
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	1.15
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации Грачевского сельского поселения.
	бюджет  поселения
	1,0
	1,0
	0
	0
	1
	администрация Грачевского сельского поселения

	Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	
	внебюджетные средства
	9,0
	9,0
	0
	100
	1
	МП "ЖКУ" Новожизненского с/п

	Водоснабжение

	3.1
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в х. Грачи.
	бюджет района
	714,04
	714,04
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	3.2
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в п. Каменный.
	бюджет района
	536,94
	536,94
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	3.3
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Карповка.
	бюджет района
	484,99
	484,99
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	3.4

	Работы по проекту "Прокол под автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-260 Волгоград-Каменск-граница с Украиной" км 38+725 м для замены водопроводной трубы  (Д-100 мм), пересекающей автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-260 Волгоград-Каменск-граница с Украиной" км 38+725 м с устройством колодцев с обеих сторон автодороги (р.п. Новый Рогачик).
	бюджет поселения
	270,16
	270,16
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	3.5
	Пересечение водопровода автомобильной дороги федерального значения А-260 "Волгоград-Каменск-граница с Украиной" и железной дороги (Футляр), в части строительства водовода на пересечении железнодорожных путей общего пользования Карповская (р.п. Новый Рогачик).
	бюджет поселения
	2150,81
	2150,81
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского городского поселения

	3.6
	Монтаж и приобретение водонапорной башни Рожновского ВБР-25-18 в х. Варламов
	бюджет района
	1179,92
	1179,92
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	Теплоснабжение

	3.7
	Работы по модернизации водогрейного котла КВС-4,0 МПЦ в целях увеличения энергоэффективности и КПД в р.п. Ерзовка.
	бюджет поселения
	1972,03
	1972,03
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.8
	Прокладка подземной бесканальной теплотрассы в предизоляции по ул. Ленина, ул. Молодежная р.п. Ерзовка.
	бюджет поселения
	1072,38
	1072,38
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.9
	Работы по реконструкции узла учета газа в котельной № 1 р.п. Ерзовка
	бюджет поселения
	694,69
	694,69
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.10
	Приобретение аппарата теплообменного пластинчатого разборного р.п. Ерзовка
	бюджет поселения
	382,16
	382,16
	0
	0
	1
	администрация Ерзовского городского поселения

	3.11
	Приобретение стальных труб для замены наружных сетей отопления р.п. Новый Рогачик.
	бюджет поселения
	486,22
	486,22
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского  городского поселения

	3.12

	Приобретение теплоизоляционных фольгированных полуцилиндров р.п. Новый Рогачик.
	бюджет поселения
	248,67
	248,67
	0
	0
	1
	администрация Новорогачинского  городского поселения

	3.13
	Выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы на котельной в п. Котлубань 
	бюджет  района
	115,629
	115,62
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	3.14
	Мероприятия в области коммунального хозяйства.
	бюджет  района
	9355,50
	9355,50
	0
	0
	1
	администрация Городищенского муниципального района

	
	Итого по программе
	
	25785,86
	25785,86
	х
	х
	
	1



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,2+0,4*1= 1,3+0,4=1,7. Таким образом, программа по итогам 2017г. признана  эффективной.
3.Муниципальная    программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.
	           Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей   муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»
за  2017 год
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плановое значе
ние
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное (+/-)
	Относи тельное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи  в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченных в информационное и социально направленное пространство деятельности  первичной профилактики
	%
	Не менее 80%
	90%
	+ 10%
	+12,5
	1,1

	Сохранение числа волонтерских (добровольческих) объединений
	
	18
	19
	+1
	+5,5
	1,05

	Уменьшение числа несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в  незаконный оборот наркотиков,- согласно данным правоохранительных органов (состоящих под наблюдением в РНК)
	
	15
	1
	-14
	93,3%

	15


	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ= 5,7



   Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского  муниципального района на 2015-2017 годы»
за 2017 год

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плановое значение
(уточ)
	Фактическое значе ние
	Отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное, тыс.руб. +/-
	Относитель ное  +/-
	
	

	1
	Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков, и связанных с ним правонарушений
	Бюджет АГМР
	0
	0
	-
	-
	0
	Администрации поселений,
ОМВД России по Городищенскому району


	2
	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий
	Бюджет АГМР
	19,0
	19,0
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС, 
МБУ «Патриотцентр», МКУ «Центр» отдела по образованию


	3
	Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	Бюджет АГМР
	71,0
	71,0
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС, Отдел по образованию, МБУ «Патриотцентр»,
МКУ «Центр» отдела по образованию


	
	Итого
	
	90
	90
	-
	-
	1
	



Вывод: 
Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*5,7+0,4*1= 3,4+0,4=3,8
Таким образом, программа по итогам 2017г. признана   эффективной.







4. Муниципальная программа «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района  Волгоградской области  на 2017-2020 годы»

Целью программы является формирование системы поддержки общественных объединений, направленной на эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Городищенского района Волгоградской области, в решении задач социального и культурного развития муниципального района.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области  на 2017-2020 годы» в 2017г.
		
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/- )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество СОНКО, получивших муниципальную поддержку гранты (субсидии)
	ед.
	1
	0
	-1
	100
	х

	Количество проведенных общественных акций и мероприятий
	ед.
	25
	28
	+3
	12
	х

	Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	чел.
	5510
	5720
	210
	3,8
	ДИ=0,7















Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области  на 2017-2020 годы» в 2017 г.

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финанси рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ
	Исполнитель мероприятий

	
	
	
	плановое значение (уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.),+/-   
	относительное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1.Организационно- методическое сопровождение СОНКО,
действующих на территории Городищенского муниципального района 

	[bookmark: _Hlk347408420]1.1.
	Разработка и принятие нормативно - правовых актов и организационно- распорядительных документов администрации Городищенского муниципального района  по сопровождение СО НКО 
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Городищенского муниципального района

	Раздел 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Городищенского муниципального района на 2017 - 2020 годы

	2.1.
	Предоставление СОНКО субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Городищенского муниципального района
	районный бюджет
	0
	0


	0
	0
	0
	Администрация Городищенского муниципального района

	Раздел 3.Поддержка  Городищенской  районной организации Волгоградского регионального 
объединения Всероссийской общественной организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,  вооруженных сил и правоохранительных  

	3.1.
	Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к  знаменательным датам)
Фестиваль творчества и профилактики ЗОЖ среди ветеранов  (пенсионеров) войны, 
труда,  вооруженных сил и правоохранительных  органов

	районный бюджет
	35,0
	35,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения)

	Раздел 4. Поддержка  Городищенского районного отделения 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана

	4.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к   знаменательным датам)
-торжественные мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана

	Районный бюджет
	8,0
	8,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения) 

	Раздел 5.   Поддержка Городищенского отделения Волгоградской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

	5.1.
	Мероприятия согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к  знаменательным датам, спартакиада инвалидов, фестиваль творчества, работа клуба «Добрые сердца»)
- районная Спартакиада среди спортсменов-инвалидов, посвященная Международному Дню инвалидов;
-участие в региональных соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями;
-творческий фестиваль «Доброта спасет мир»

	Районный бюджет
	70,0
	70,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения

	Раздел 6. Поддержка районного отделения Волгоградской областной 
общественной организации «Союз «Чернобыль»

	6.1.
	Мероприятия согласно  плана утвержденного   организацией и        согласованного с      администрацией Городищенского муниципального района:   Уроки мужества,       проведение            конференций, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятии к         знаменательным датам) 
	Районный бюджет
	25,0
	25,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения

	Раздел 7. Поддержка и популяризация деятельности
казачьих обществ и организаций

	7.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  планов утвержденных обществ и        согласованных с      администрацией Городищенского муниципального района: проведение            казачьего круга, заседание актива, льготная      подписка на районные и областные печатные      издания, проведение   тематических          мероприятий к  знаменательным датам)
-участие в областном фольклорном фестивале «Казачок»;
-проведение межмуниципальных военно-спортивных соревнований «Мы живем на Дону»;
-проведение межпоселенческих военно-спортивных соревнований «Казачья тропа»;
-участие в областных тематических мероприятиях, проводимых для казачьей молодежи

	Районный бюджет
	50,0
	50,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения

	Раздел 8. Поддержка детских и молодежных общественных организаций


	8.1.
	Комплекс     мероприятий согласно  планов, утвержденных организациями и        согласованных с      администрацией Городищенского муниципального района:              заседание актива, проведение   тематических          мероприятий, изготовление и приобретение атрибутики с символикой организации
	Районный бюджет
	10,0
	10,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения

	Раздел 9. Организации и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в процессах выработки социально значимых решений органов  местного самоуправления 

	9.1.
	Организация и ведение мониторинга участия некоммерческих организаций в
процессах выработки социально значимых решений органов  местного самоуправления
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	Раздел 10. Создание системы гражданского просвещения, формирование правовой и
политической культуры, становление общественно активной социально
компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности

	10.1
	Организация и         проведение дискуссионных   круглых столов, (ежеквартально) по вопросам формирования негативного отношения в обществе к идеям экстремизма, и освещения проводимых мероприятий в средствах массовой информации 
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	10.2
	Организация и проведение заседаний Консультативного Совета (1 раз в полугодие) по вопросам по    актуальным вопросам   развития гражданского общества и защите прав человека              
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	отдел по КМПС

	Раздел 11. Поддержка общественно-полезных инициатив в сфере культурного развития,
пропаганды и популяризации здорового образа жизни

	11.1
	Содействие культурному развитию,  пропаганде и          популяризации семейных ценностей,         здорового образа жизни гражданского общества,
проведение    профилактических  и тематических    
мероприятий:
- Фестиваль народного творчества и православной культуры «Вера, Надежда, Любовь» и других,
-организация (приобретение расходных материалов для изготовления выставочных экспозиций) и проведение выставок, посвященных православным праздникам и традиционным национальным культурам

	Районный бюджет
	50,0
	50,0
	0
	0
	1
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КМПС и подведомственные ему учреждения

	
	итого
	
	248,0
	248,00
	0
	0
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои =0,6*0,7+0,4,*1=0,4+0,4=0,8. Таким образом,  программа по итогам 2017г. признана: эффективной.


5 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Целью программы является:
	- улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий;  

	- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.



                                                                                         Таблица1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы   «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/- )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	кв.м
	72
	0
	-72
	100
	х

	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
	ед
	2
	2
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,5



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы   «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
за 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	ФБ-1021,7
ОБ-437,8
ВБИ-625,5
	2085,0
	0                
	2085,0
	-100
	0
	Гражданин Ефанов

	2.
	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
	ФБ – 3870,5
ОБ-1658,8
РБ (БП)-614,4
	6143,7
	6080,5
	63,20
	-1,0
	0,99
	АГМР

	
	Итого по программе
	
	8228,7
	6080,5
	х
	х
	БЛ=0,5
	



В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности  способствует созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе района, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики.	                     
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6*0,5 + 0,4*0,5=0,3+0,2=0,5. Таким образом, программа по итогам 2017г. признана: не эффективной.
В связи с тем, что финансирование программы осуществляется из федерального и областного  бюджетов, и в 2018 году запланирована реализация новых мероприятий, действие программы должно быть продолжено.

	
6. Муниципальная  программа «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

6.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы». 

Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей 
 муниципальной  подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы». 

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района  в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим  образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	97,5
	97,5
	0
	0
	Х

	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	%
	90
	90
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	97
	97
	0
	0
	Х

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	25
	25
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования
	%
	100
	100
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
	%
	78
	78
	0
	0
	Х

	Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности  Городищенского муниципального района
	%
	65
	65
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ=1


Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  
на 2015 - 2017 годы» за 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	Степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	9

	1.
	Дошкольное образование
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ
	188742,1
	175160,9
	-13581,2
	92,8
	0,9
	Образовательные учреждения

	2.
	Общее образование
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджет субьекта РФ, федеральный бюджет
	400692,0
	370224,1
	-30467,9
	92,4
	0,9
	Образовательные учреждения

	3.
	Дополнительное образование
	Бюджет Городищенского муниципального район
	27981,5
	26847,0
	-1134,5
	95,9
	1,0
	Образовательные учреждения

	4.
	МКУ "Образование"
	Бюджет Городищенского муниципального район
	17288,6
	17226,3
	-62,3
	99,6
	1,0
	МКУ «Центр»

	
	
	Бюджет Городищенского муниципального района
	160,0
	160,0
	0
	100
	1,0
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	634864,3
	589618,3
	-42246,0
	92,8
	БЛ=0,9
	


 
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*0,9= 0,6+0,36=0,96. Таким образом, подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы»  по итогам за 2017г. признана   эффективной.

6.2.Подпрограмма «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной  программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.
Таблица 1
[bookmark: _MON_1483167487]Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы». 
2017 год
	Наименование целевого показателя
	Единица  измерения.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля мест дошкольного образования, открытых за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования), в общей численности мест дошкольного образования, запланированных для открытия за счет строительства и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры (с целью открытия групп дошкольного образования) в период реализации  муниципальной программы 
	%
	80
	80
	0
	0
	Х

	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
	%
	83,5
	80,1
	-3,4
	4,1
	Х

	Количество образовательных учреждений Городищенского муниципального района подлежащих модернизации 
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,98




Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию 
 мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»
2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проектно-сметные работы, экспертиза, строительные работы, оснащение (строительство МБОУ "Россошинская СОШ")
	Бюджет Городищенского муниципального района
	166,3
	159,6
	-6,7
	4
	0,96
	МКУ "УКС ТОД"

	2.
	Реконструкция спортивной площадки ФОК
	Бюджет Городищенского муниципального района
	3956,0
	3956,0
	0
	0
	1
	МКУ "УКС ТОД"

	
	Итого по программе
	
	4122,3
	4115,6
	-6,7
	99,8
	БЛ=1
	



Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений  на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»  (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,98+0,4*1 = 0,6+0,4=1, подпрограмма по итогам 2017 года признана эффективной.
6.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 - 2017 годы».

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г»
за 2017 год 
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное (+/-)
	относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  и  учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных учреждений 

	%
	99
	99
	0
	0
	Х

	Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе образовательных учреждений
	%
	99
	99
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию 
 мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»
за 2017 год.
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	плановое
значение

	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Содержание электрохозяйства (замеры сопротивлений, изоляции, освещение территорий и т.д.)
	Бюджет Городищенского муниципального района
	527,1
	527,1
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	2.
	Подготовка котельной к отопительному сезону
	Бюджет Городищенского муниципального района
	49,3
	49,3
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	3.
	Монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода
	Бюджет Городищенского муниципального район
	76,9
	76,9
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	4.
	Огнезащитная обработка конструкций
	Бюджет Городищенского муниципального район
	254,6
	254,6
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	5.
	Обучение по требованиям пожарной безопасности)
	Бюджет Городищенского муниципального район
	288,4
	288,4
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	6.
	Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ ( система оповещения и управления эвакуацией)
	Бюджет Городищенского муниципального район
	1487,0
	1443,0
	-44,0
	3
	0,97
	Образовательные учреждения

	7.
	Установка видеонаблюдения
	Бюджет Городищенского муниципального район
	292,0
	292,0
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	8.
	Выполнение предписаний
	Бюджет Городищенского муниципального район
	59,0
	59,0
	0
	0
	1
	Образовательные учреждения

	
	Итого по программе
	
	3034,3
	2990,3
	х
	х
	БЛ=0,99
	


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6*1+0,4*0,99=0,6+0,39= 0,99. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы» по итогам 2017г. признана  эффективной.


6.4 Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2017 год» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»

Целью программы является Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания граждан Городищенского муниципального района, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим ценностям традиционной отечественной культуры, обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса
Таблица1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы
 «Духовно-нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2017 год» 
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя     
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение     
	

	
	
	
	
	абсолют- ное
(+/-  )  
	относи-
тельное
(%)    
	

	1      
	2    
	3    
	4     
	5     
	6
	7   

	Увеличение доли обучающихся принимающих участие в районных конкурсных мероприятиях, акциях, слетах, социальных и учебных проектах 
	%
	72
	72
	0
	0
	х

	Увеличение доли обучающихся принимающих участие в областных конкурсных мероприятиях, акциях, слетах, социальных и учебных проектах 
	%
	65
	65
	0
	0
	х

	Увеличение доли обучающихся принимающих участие во Всероссийских конкурсных мероприятиях, акциях, слетах, социальных и учебных проектах 
	%
	52
	52
	0
	0
	х

	Охват детей состоящих в детских общественных организациях,  общей численности обучающихся в образовательных организациях 
	%
	95
	95
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	Х
	х
	Х
	ДИ=1



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы
«Духовно-нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2017 год» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района  на 2015 – 2017 годы»
[bookmark: _MON_1483169381]  за 2017 год.
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Испол-
нитель
меро- 
прия- 
тия

	
	
	
	
	
	абсолютное
(тыс. руб.)
+/-    
	относи
тельное
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4    
	5     
	6     
	7   
	8   
	

	1.
	Проведение семинаров для лидеров детского движения "Школа лидеров"
	Бюджет Городищенского муниципального района, 
	10.0
	10.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	2.
	Проведение районного конкурса методических разработок по духовно-нравственного воспитания
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	6.0
	6.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	3.
	Материальное оснащение районной детской организации "Радуга"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	30.0
	30.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	4.
	Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	15.0
	15.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	5.
	Проведение слетов лидеров детского движения "Лидер 21 века"
	Бюджет Городищенского муниципального района
	30.0
	30.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	6.
	Проведение районого и участие в областном конкурсе "Моя малая Родина: природа, культура, этнос"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	5.0
	5.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	7
	Организация районых новогодних мероприятий для детей и подростков
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	10.0
	10.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	8
	Проведение районого конкурса творческих работ "Мир творчества"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3.0
	3.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	9
	Проведение районого конкурса социально-учебных проектов для учащихся начальной школы "Я исследователь"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3.0
	3.0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	10
	Проведение районого фестиваля социальных и учебных проектов
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	10,0
	10,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	11
	Районный детский экологический парламент
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	12
	Районный этап областного конкурса творческих работ "Зеркало природы"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	13
	Участие в областном Слете представителей лучших школьных музеев
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	10,0
	10,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	14
	Районный этап Всероссийского конкурса "Живая классика"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	3,0
	3,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	15
	Районный фестиваль детских и педагогических фантазий
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	5,0
	5,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	16
	Районный фестиваль детских организаций "Радуга собирает друзей"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	50,0
	50,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	17
	Районный конкурс "Педагогический дебют", "Учитель гола"
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	20,0
	20,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	18
	Областной слет юных краеведов, экологов
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	8,0
	8,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	19
	Областные и всероссийские семинары для лидеров детского движения
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	10,0
	10,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	20
	Торжественная встреча лучших выпускников общеобразовательных учреждений Городищенского муниципального района
	Бюджет Городищенского муниципального района,
	30,0
	30,0
	
	0
	1
	Образовательные учреждения
МКУ «Центр»

	
	Итого по программе
	
	264,0
	264,0
	
	
	БЛ=1
	


Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы сложилась: Ои=0,6ДИ+0,4БЛ=0,6*1+04*1=1, подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2017 год» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» по итогам 2017г. признана  эффективной.
         Таким образом, по итогам 2017 года  все четыре подпрограммы признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа "Образование» Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 является эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы».

	Целью программы является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района как формы организации граждан по месту их жительства (для самостоятельного  и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного  значения), эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Городищенского муниципального района с организациями территориального общественного самоуправления. Дальнейшее вовлечение населения Городищенского     муниципального района Волгоградской области в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения  вопросов местного значения; Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с организациями территориального общественного самоуправления для реализации     социально значимых инициатив населения; Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом; Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправлении.

Таблица 1                                                                                                                   
Оценка   эффективности целевых показателей 
 муниципальной  программы   «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района 
Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 
за 2017 год	
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	Относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Увеличение количества организаций территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района, являющихся юридическими лицами.
	%
	на 1%
	-20,3
	-21,3
	20,3
	Х

	Увеличение количества жителей Городищенского муниципального района, объединённых ТОС, в процентах от количества жителей района
	%
	до 92%.
	88,6
	-3,4
	0,99
	

Х


	Увеличение количества председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов Городищенского муниципального района от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований
	%
	на 1%
	0
	-100
	0
	Х

	Увеличение количества участников областного конкурса на лучшее ТОС в процентах от общего количества организаций ТОС юридических лиц
	%
	до 100%
	0
	-100 
	0
	Х

	Увеличение количества организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), в процентах от общего количества организаций ТОС Городищенского муниципального района
	%
	на 60%
	
42,8

	-17,2
	28,6
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-3,72



   
Таблица 2
Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной  программы   «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2018 годы
за 2017 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организация благоустройства, электро-, газо-, водоснабжения территорий поселений ВСЕГО
	Бюджет Городищенского муниципального района, бюджеты поселений, внебюджетные источники
	439,7
	0
	-439,7
	100
	0
	Адм. поселений, ТОСы

	2.
	Приобретение техники используемой для кошения сорной растительности, опиловки деревьев на территории ТОС
	
	139,7
	0
	-139,7
	100
	0
	Адм. поселений, ТОСы

	3.
	Строительство и ремонт дорог
	
	300,0
	0
	-300,0
	100
	0
	Адм. поселений, ТОСы

	4.
	Итого по программе
	
	439,7,0
	0
	х
	х
	0
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы    (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*(-3,7)+0,4*0= -2,2. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   не эффективной.   


8. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
                                                                                                                                  Таблица 1
Оценка   эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 год за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	Плано вое
значе ние
	фактическое
значе ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля доступных полностью объектов и услуг социальной инфраструктуры Городищенского муниципального района для инвалидов и других МГН
	%
	34
	55
	+21
	62
	Х

	Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов
	ед.
	20
	56
	36
	180
	Х

	Численность инвалидов, принявших участие в мероприятиях
	чел.
	210
	672
	+462
	220
	Х

	Доля инвалидов, и других МНГ, принявших участие в мероприятиях программы
	%
	40
	44,6
	+4,6
	11,5
	Х

	Итого
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,2


  Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)  муниципальной   программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
за 2017г

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Городищенском муниципальном районе

	1.
	Оборудование образовательных учреждений пандусами и кнопками вызова
	Бюджет АГМР, федеральный бюджет, Областной бюджет
	2657,03
	2657,03
	0
	0
	1
	МБОУ «Городищенская вечерняя СШ», МБОУ «Новожизненская СШ», МБОУ «Самофаловская СШ», МБУ ДО «Новорогачинская ДЮСШ, МБУ «Патриотцентр», 

	Создание условий для развития творческого, художественного и интеллектуального потенциала инвалидов и детей-инвалидов, проведение культурных, досуговых, спортивных мероприятий с участием инвалидов различных категорий

	2.
	Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественный инициативы, творческих способностей 
	Не требует финансирования
	-
	-
	0
	0
	0
	Структурные подразделения АГМР
(в т.ч. отдел по КСМПС и подведомственные ему учреждения), главы администраций с/п ГМР

	Информационно-методические и общественно просветительские мероприятия

	3.
	Обучение специалистов образовательных организаций
	Бюджет АГМР
	110
	110
	0
	0
	1
	МБУК «МКС»

	
	Итого
	
	2767,034
	2767,034
	0
	0
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,2+0,4*1= 1,3+0,4=1,7. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.


	9. Муниципальная  программа «Ремонт автомобильных дорог на территории   Городищенского муниципального района на 2016 – 2018 годы»


	                                 Таблица 1
		Оценка эффективности целевых показателей  муниципальной  программы                                 «Ремонт автомобильных дорог на территории

	Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»


за 2017 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Содержание  автомобильной дороги   от поворота на Орловский  карьер до 3-ей Продоль-ной дороги в зимнее время
	кв.м.
	19800
	19800
	0
	0
	Х

	Ремонт  автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной
	кв.м.
	584,0
	0
	-584,0
	100
	Х

	Ремонт асфальтобенного покрытия в Паньшинском сельском поселении
	кв.м.
	5412
	5412
	0
	0
	Х

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	0,7






Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»
за 2017год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значе ние
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Содержание  автомобильной дороги   от поворота на Орловский  карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время
	Бюджет района
	109,7
	109,7
	0
	0
	1
	КУМИ администрации Городищенского муниицпального района

	2.
	Ремонт  автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной
	Бюджет района
	252,8

	0
	-252,8
	100
	0
	КУМИ администрации Городищенского муниицпального района

	3.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия в Паньшинском сельском поселении
	Бюджет района
	5956,0

	5956,0
	0
	0
	1
	Администрация Паньшинского сельского поселения

	
	Итого по программе
	
	6318,50
	6065,70
	-252,8
	100
	0,96
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,7+0,4*0,96=0,42 +0,38=0,8. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.


10. Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 - 2018 годы

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста  и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.                               
Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района » на 2016 – 2018годы
за 2017 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение тематического мероприятия  "Страна Светофория"
	шт.
	1
	1
	0
	0
	Х

	Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения»
	шт.
	1
	1
	0
	0
	Х

	Проведение брейн-ринга "Крутые повороты"
	шт.
	1
	1
	0
	0
	Х

	Проведение районного фестиваля «Город движения»
	шт.
	1
	1
	0
	0
	Х

	Проведение    ежегодного конкурса юных инспекторов  дорожного движения "Светофор"
	шт..
	1
	1
	0
	0
	Х

	Проведение  конкурса «Безопасное колесо»
	шт.
	1
	1
	0
	0
	х

	Приобретение наглядных пособий по безопасновти дорожного движения для школ и дошкольных образовательных учреждений
	шт.
	1
	1
	0
	0
	х

	Сокращение количества дорожно-трансопртных происшествий
	%
	2
	19,3
	17,30
	
965

	х

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	2,08







Таблица 2
Анализ степени исполнения  запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых  показателей)   муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2016 – 2018годы
за 2017 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значе ние
(уточн.)
	фактическое
значе ние
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприя тия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение тематического мероприятия  "Страна Светофория"
	Бюджет района
	10
	10
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района

	2.
	Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения»
	Бюджет района
	5
	5
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, молодежной и социальной политике и спорту администрации Городищенского района

	3.
	Проведение брейн-ринга "Крутые повороты"
	Бюджет района
	10
	10
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, молодежной и социальной политике, спорту администрации Городищенского района

	4.
	Проведение районного фестиваля «Город движения»
	Бюджет района
	10
	10
	0
	0
	1
	Отдел по культуре, молодежной и социальной политике, спорту администрации Городищенского района

	5.
	Проведение    ежегодного конкурса юных инспекторов  дорожного движения "Светофор"
	Бюджет района
	18
	18
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района

	6.
	Проведение  конкурса «Безопасное колесо»
	Бюджет района
	18
	18
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района

	7.
	Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения для школ и дошкольных образовательных учреждений
	Бюджет  района
	5
	5
	0
	0
	1
	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района

	
	Итого по программе
	
	76
	76
	
	
	1
	




Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,08+0,4*1= 1,25 +0,4=1,65. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.





11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2012 -2014 годы»

	                          Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»  за 2017 год

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Техническое оснащение архива средствами пожаротушения (установка автоматического пожаротушения) для предотвращения физической утраты документов.
	ед.
	1
	1
	0
	0
	Х

	Приобретение 600 коробок  для   дальнейшего картонирования документов 
	ед.
	200
	200
	0
	0
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	х
	х
	х
	1


	                                     
Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы «Развитие архивного дела в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 -2018 годы»
за 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение картонирования архивных документов
	Бюджет АГМР
	23,955
	23,955
	0
	0
	1
	Администрация района

	2.
	Проведение пожарной и охранной сигнализации в хранилищах  № 1 
	Бюджет АГМР
	47
	47,0
	0
	0
	1
	Администрация района

	3.
	Приобретение архивных металлических стеллажей
	Бюджет АГМР
	45,6
	45,6
	0
	0
	1
	Администрация района

	
	Итого по программе
	
	70,955
	70,955
	
	
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1= 0,6+0,4=1. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.


12. Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Городищенском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Городищенского муниципального района;
повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;
повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки.

Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной   программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия»
за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолют ное 
(+/-  )
	относи
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
	процентов
	107,3
	59,6
	-47,7
	44
	

	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	процентов
	107,7
	53,8
	-53,9
	50
	

	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	процентов
	103,4
	130,4
	+27
	26
	

	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	процентов
	105
	0
	-105
	100
	

	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году
	процентов
	106,1
	0
	-106,1
	100
	

	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	процентов
	40
	46
	+6
	15
	

	Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства
	рублей
	18900
	18692
	-208
	1
	

	Индекс производительности труда к предыдущему году
	процентов
	127
	0
	-127
	100
	

	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	24
	35,9
	+11,9
	50
	

	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	441,65
	443,47
	+1,82
	0
	

	Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей
	тыс. тонн
	264,99
	265,0
	+0,01
	0
	

	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	27,8
	35,14
	+7,34
	26
	

	Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
	тыс.
гектаров
	15,879
	16,87
	+0,991
	6
	

	Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений
	гектаров
	200
	200
	0
	0
	

	Размер застрахованных посевных площадей
	гектаров
	300
	0
	-300
	100
	

	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	процентов
	9,1
	9,1
	0
	0
	

	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них
	тыс. тонн
	106,2
	106,2
	0
	0
	

	Производство крупы
	тонн
	610
	610
	0
	0
	

	Производство плодоовощных консервов
	Млн.условных банок
	97
	102,3
	+5,3
	5
	

	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
	гектаров
	1795
	810,8
	-984,2
	55
	

	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом)
	процентов
	31
	0
	-31
	100
	

	Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс.тонн
	7,52
	8,06
	+0,54
	7
	

	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	27,8
	51,8
	+24
	86
	

	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	2009
	2703
	+694
	35
	

	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	500
	999
	+499
	100
	

	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки
	единиц
	1
	1
	0
	0
	

	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии)
	процентов
	10
	10
	0
	0
	

	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы 
	единиц
	0
	0
	0
	0
	

	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки

	процентов
	10
	10
	0
	0
	

	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (или возобновивших свою деятельность)
	единиц
	1
	1
	0
	0
	

	Ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц
	гектаров
	0
	0
	0
	0
	

	Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта
	тыс. тонн
	20
	20
	0
	0
	

	Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники
	единиц
	40
	44
	+4
	10
	

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	Х
	х
	х
	0,9


          










 Таблица 2
Анализ степени  исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия» за 2017 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Программа бюджетного финансирования не требует
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по    
программе   
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1


Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9+0,4*1= 0,54+
0,4=0,9. Таким образом, программа по итогам 2017года признана  эффективной.


13. Муниципальная    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы»

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния   в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

	Таблица 1 
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной    программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2017-2019 годы»  за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное 
(+/-  )
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта
	ед.
	8
	8
	1
	1
	X

	Достижение целевого показателя средней заработанной платы районных учреждений культуры
	руб.
	22 681,8
	21 594,0
	-1087,8
	-4,8
	X 

	Количество оказанных муниципальных услуг согласно утвержденным регламентам
	ед.
	17 000
	32 458
	+15 458
	+90
	X 

	Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств общем количестве детей, проживающих на территории Городищенского муниципального района   от 6 до 17 лет, %  
	1103
	14,5
	13,4
	-1,1
	-7,6
	X

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	х
	х
	х
	х
	1,2



        Таблица 2
Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной    программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы» за 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
БЛ
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	Факти ческое
значение
	отклонение
	
	Исполни тель
мероприятия

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Содержание и развитие МБУ «Патриотцентр»
	р.б.
	35423,7
	5097,5
	-30326,2
	85,6
	0,1
	МБУ «Патриот
центр»

	2.
	Содержание и развитие
МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой»
	р.б.
	7096,8
	7057,4
	-39,4
	0,5
	1,0
	МАУ ДОЛ «Юность»

	3.
	Содержание и развитие
МАУ ДОЛ «Им.Гули Королевой»(база МАУ ДОЛ «Юность»)
	р.б.
	444,2
	328,5
	-115,7
	26,0
	0,7
	

	4.
	Содержание и развитие
МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой»
	р.б.
	4811,3
	4653,2
	-158,1
	3,2
	1,0
	МБУК «ГИКМ»

	5.
	Содержание и развитие
МБУК «Межпоселенческая клубная система»
	р.б.
	8124,4
	6973,2
	-1151,2
	14,2
	0,9
	МБУК «МКС»

	6.
	Содержание и развитие
МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района»
	р.б.
	4400,9
	4335,2
	-65,7
	1,5
	1,0
	МБУК «МБГМР»

	7.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Городищенская  школа искусств»
	р.б.
	14563,2
	14549,2
	-14,0
	0,09
	1,0
	МБУ ДО «ГШИ»

	8.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств»
	р.б.
	5572,4
	5485,6
	-86,8
	1,6
	1,0
	МБУ ДО «Новорогачинская ШИ»

	9.
	Содержание и развитие
МБУ ДО «Ерзовская  школа искусств»
	р.б.
	4034,6
	3795,1
	-239,5
	5,9
	0,9
	МБУ ДО «Ерзовская ШИ»

	
	Итого
	
	84471,5
	52274,9
	х
	х
	х
	0,8



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои= 0,6*1,2+0,4*0,8=0,7+0,3=1. Таким образом,  программа по итогам 2017 года  признана эффективной.

14. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

       Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.
	                                         Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной  программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» 
за 2017 год
	Наименование целевого показателя
	ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Оценка (ДИ)

	
	
	Плано вое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное 
(+/-)
	Относительное (%)
	

	Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18  лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 80 % от общей численности молодежи данных категорий.
	


%
	
80
	
92
	
+12
	
15
	
Х

	Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся  от прохождения военной службы до 3% от количества призывников
	%
	
3
	
1
	
2
	
66
	
Х

	Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений – не менее 1 ед. в поселении
	ед.
	
18
	
20
	
+2
	
11
	
Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	ДИ=1,8


      
       Таблица 2
          Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей)    муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» за 2017 год

	N  
п/п
	Мероприятие
	Источник финансирования
	Объем финансирования     
(тыс. руб.)
	Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ
	Исполнитель

	
	
	
	Плановое значение
(уточн.)
	Фактическое значение
	Отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное, тыс.руб. +/-
	относительное  +/-
	
	

	
Раздел I. Организационное, методическое и информационное обеспечение 
реализации программных мероприятий.

	1.1.
	Организация деятельности Межведомственного Координационного Совета по патриотическому воспитанию и допризывной работе
	
	Не требует 
финансирования

	Отдел по КМПС

	1.2.
	Создание в поселениях рабочих групп по реализации мероприятий в данном направлении 
	
	Не требует
финансирования

	Администрации поселений


	1.3.
	Организация работы школьных поисковых отрядов, патриотических объединений, входящих в МПО «Потомки павших на войне»
	
	Не требует финансирования
	МПО, МБУ «Мемориал», ИМО МКУ «Образование», ОУ

	1.4.
	Организация  процесса повышения квалификации организаторов туристско-краеведческой работы, руководителей военно-патриотических и спортивно-патриотических объединений, специалистов сферы образования и молодежной политики, курирующих данное направление работы
	
	Не требует финансирования
	ИМО МКУ «Образование», отдел по КМПС

	1.5.
	Проведение районных олимпиад по истории, краеведению, основам безопасности жизнедеятельности
	
	Не требует финансирования 
	ИМО МКУ «Образование», МО ОБЖ 

	1.6.
	Проведение тематических семинаров заместителей директоров по воспитательной работе, преподавателей истории, обществознания, ОБЖ, физкультуры.
	
	Не требует финансирования

	ИМО МКУ «Образование», отдел по КМПС


	1.7.
	Паспортизация школьных музеев
	
	Не требует финансирования
	ИМО МКУ, ОУ

	1.8.
	Регулярные публикации патриотической направленности в СМИ, на сайтах администраций района и поселений, в т.ч. о деятельности МКС, реализации целевой программы
	
	Не требует финансирования

	Все заинтересованные учреждения и организации


	1.9.
	Обобщение и распространение опыта работы исполнителей мероприятий программы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
	
	Не требует финансирования

	МКС, отдел по КМПС, ИМО ОУ, ВПКО МКУ
«Образование» 


	1.10.
	Проведение  инвентаризации имеющихся   межведомственных методологических ресурсов для  подготовки кадров (методики, программы, квалифицированные специалисты, материальное обеспечение)
	
	Не требует финансирования

	МКС, отдел по КМПС, ОУ, ВПКО


	1.11.
	Районный  конкурс газет, стенгазет о военнослужащих-земляках  "Как тебе служится
	
	Не требует финансирования

	МКС, отдел по КМПС, ИМО МКУ «Образование», ОУ, СДК

	1.12.
	Концертные программы, творческие встречи с военнослужащими в/ч, расположенных на территории Городищенского района
	
	Не требует финансирования

	МКС, отдел по КМПС

	1.13.
	Организация семинаров-практикумов для специалистов по основам военной службы и подготовки по военно-учетным специальностям  
	
	Не требует финансирования

	

	Раздел II. Совершенствование системы патриотического воспитания.


	1. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве,
другим знаменательным датам.


	1.1.
	Проведение  «Вахты Памяти», «Недели Славы», посвященных великим датам истории
	
	Не требует финансирования

	ИМО МКУ «Образование», ОУ


	1.2.
	 Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы школьных музеев по патриотическому воспитанию 
	Бюджет АГМР
	0
	0
	0
	0
	0
	ИМО МКУ «Образование», ОУ

	1.3.
	Открытие выставки, посвященной 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза П.А. Гончарова – уроженца Городищенского района. 
	
	В счет текущего финансирования

	МБУК ГИКМ

	1.4.
	Проведение Уроков Мужества, классных часов, встреч учащихся с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, вдовами погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
	
	Не требует финансирования

	ОУ


	1.5.
	Оформление выставочных композиций, приобретение материалов для оформления и изготовления портретов героев Советского Союза 
	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС,
МБУК ГИКМ

	1.6.
	Участие в региональном конкурсе «Летопись земли Волгоградской»
	
	Не требует финансирования
	МБОУ ДОД ЦДТ, ОУ

	1.7.
	Городищенские Военно-исторические чтения «О войне мы не забыли»
	Бюджет АГМР
	6,468
	6,468
	0
	0
	1
	ИМО МКУ, МБУ «Мемориал», ОУ

	1.8.
	Подготовка  сборника научно-исследовательских работ участников Городищенских военно-исторических чтений «О войне мы не забыли»
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	ИМО МУ, ОУ

	1.9.
	Участие в Областных юношеских чтениях «Сталинградская битва в истории России»
	
	Не требует финансирования
	ИМО МУ «Образование», ОУ

	1.10.
	Районная акция «Я - гражданин России»
	
	Не требует финансирования
	ИМО МУ «Образование», ОУ

	1.11.
	Районный фестиваль «Детские и педагогические фантазии»

	
	В счет текущего финансирования
	ИМО МУ «Образование», ОУ 

	1.12.
	Районный конкурс военно-патриотической песни и чтений «Виктория»
	Бюджет АГМР
	17,5
	17,5
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС,МБУ «Патриотцент»
МБУК МКС,
СДК, ОУ

	1.13.
	Акция торжественного вручения паспортов «Мы – граждане России!»
	Бюджет АГМР
	13,381
	13,381
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС,
отделение УФМС, МБУК ГИКМ, МБУ «Патриотцент»

	1.14.
	Открытие выставки « Юные герои-антифашисты  с использованием материала о юных героях р.п. Городище Аляеве, Кузьмина, Свиридове

	
	В счет текущего финансирования
	МБУК ГИКМ


	1.15.
	Открытие выставки «Два снайпера, два друга» (М. Пассар, А Фролов).
О Героях Советского Союза – наших земляках Н. Бибишеве и Г.Прованове

	
	В счет текущего финансирования
	МБУК ГИКМ


	1.16.
	Районный конкурс имени М. Агашиной
	Бюджет АГМР
	5,0
	5,0
	0
	0
	1
	Отдел по КМПС,
МБУК ГИКМ


	1.17.
	Участие в областном конкурсе-фестивале «Памяти павших будем достойны»


	
	Не требует финансирования
	ОУ

	
1.18.
	Организация и проведение мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в ВОВ, Дню победы в Сталинградской битве, другим памятным датам истории (митинги-концерты, тематические концертные программы, торжественные приемы, изготовление сувенирной продукции)
	Бюджет АГМР
	79,510
	79,275
	-0,24
	0,3
	1
	

	1.19.
	Музейные уроки, тематические мероприятия в библиотеках для учащихся, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе
	
	Не требует финансирования
	Отдел по КМПС,
МБУК ГИКМ, МБУК МБГМР


	1.20.
	Организация экскурсий для учащихся по музею-заповеднику «Сталинградская битва», мемориальному комплексу «Мамаев курган», Военному мемориалу в с.Россошка
	
	За счет привлеченных средств
	ИМО МУ, ОУ, МБУ «Мемориал»



	1.21.
	Проведение тематических интерактивных занятий в рамках «Школы лидера»
	
	Не требует финансирования
	Отдел по КМПС, МБУ СМК, ИМО МУ «Образование», МОУ ДОД ЦДТ, СДО «Радуга»

	1.22.
	Организация тимуровского движения по оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны и уходу за воинскими захоронениями
	
	Не требует финансирования
	ИОИ МУ, ОУ, Отдел по КМПС


	1.23.
	Проведение тематических бесед, праздников для воспитанников дошкольных учреждений
	
	Не требует финансирования
	Отдел по образованию, ИМО МУ, ДОУ

	1.24.
	Районный этап областного конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб»
	
	Не требует финансирования
	ИМО МУ «Образование», ОУ

	1.25.
	Тематические конкурсы рисунков, плакатов «Государственные символы России»
	
	Не требует финансирования
	МО МУ «Образование», ОУ

	1.26.
	Уроки России, мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню независимости России, Дню Российского флага
	
	Не требует финансирования
	ИМО МУ «Образование», ОУ

	1.27.
	Праздник-фестиваль детских общественных организаций «Радуга» приглашает друзей»


	
	В счет текущего финансирования
	ИМО МУ «Образование», МОУ ДОД ЦДТ, СДО «Радуга», ОУ

	1.28.
	Торжественные мероприятия, посвященные Дню Городищенского муниципального района

	Бюджет АГМР
	277,845
	276,629
	-1,22
	0,0
	1
	Отдел по КМПС МБУК МКС МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан»  

	1.29.
	Проведение тематических творческих встреч, слетов, фестивалей, конференций, посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи: - организация мероприятий,
-изготовление и приобретение сувенирной продукции
	Бюджет АГМР
	83,250
	79,250
	-4,000
	-4,8
	0,95
	Отдел по КМПС МБУК МКС

	1.30.

	Изготовление и приобретение сувенирной полиграфической продукции с символикой Городищенского района  (календари, плакаты, открытки, подарочные наборы и т.д.)
	
	Не требует финансирования
	Отдел по КМПС, 
МБУ СМК «Меридиан»

	1.31.


	Проведение этапа Международного ралли «Шелковый путь» по территории Городищенского муниципального района:
-организация мероприятий,
-организация работы волонтеров
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, МБУ «Центр физкультуры и спорта»

	1.32
	Районный конкурс «Музы Сталинграда»
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС МБУК МКС

	1.33
	Молодежная антитеррористическая акция "Ангелы Беслана".
	Бюджет АГМР
	3,5
	3,5
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС МБУ «Патриотцентр»

	1.34.
	Мероприятия в рамках международного и межрегионального сотрудничества
	Бюджет АГМР
	6,926
	6,926
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС МБУ «Патриотцентр»

	1.35
	Районный фестиваль спорта и творчества ветеранов "Рассветы золотой осени"
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС МБУ «Патриотцентр»

	1.36
	Областная акция  "Свеча памяти"в рамках Дня памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД России .
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС МБУ «Патриотцентр»

	1.37
	Районный фестиваль национальных культур "Земля Междуречья"
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС МБУ «Патриотцентр»

	1.38
	Конкурсы творческих и исследовательских работ
	Бюджет АГМР
	10,0
	10,0
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС МБУК МКС

	2.Мероприятия по сохранению и развитию национально-культурных традиций, 
воспитанию толерантности в молодежной среде.


	1.2.1
	Участие в областном фольклорном фестивале «Казачок» на лучшее исполнение казачьих песен военной тематики

	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, юртовое казачье общество «Междуреченский Юрт»

	1.2.2
	Проведение межпоселенческих военно-спортивных соревнований «Мы живем на Дону»
	Бюджет АГМР
	11,7
	11,7
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ЮКО «Междуреченский Юрт»

	1.2.3
	Проведение районного традиционного молодежного  конкурса «Донская красавица»
	Бюджет АГМР
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, ЮКО «Междуреченский Юрт»

	
1.2.4
	Участие в областных тематических мероприятиях, проводимых для казачьей молодежи 
	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, ЮКО  «Междуреченский Юрт», МБУ СМК «Меридиан», МБУ «Патриотцентр»

	1.2.5
	Проведение театрализованных экскурсий по программе «Восхождение к истокам» для учащихся школ района:
 «Покровские посиделки»;
 «Изба сказок и старинных вещей»;
 «В гостях у бабушки Лукерьи»
	
	В счет текущего финансирования 
	МБУК ГИКМ

	1.2.6
	Открытие выставки «Мы на Дону живем»
	
	Не требует финансирования
	МБУК ГИКМ

	1.2.7
	Районный этап областного фотоконкурса «Молодежь против экстремизма»
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	0
	0
	1
	МБУ СМК

	1.2.8
	Межпоселенческий молодежный фестиваль национальных культур «Юность Междуречья»
	Бюджет АГМР
	19,0
	19,0
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, МБУ «Патриотцент»,
МБУК МКС

	3. Мероприятия по организации поисковой работы на территории Городищенского района, сохранению исторического наследия.

	1.3.1
	Районный Слет поисковых отрядов «Потомки павших на войне»

	Бюджет АГМР
	20,532
	20,532
	-
	-
	1
	ИМО МУ, МБУ «Мемориал», ОУ

	1.3.2
	Организация деятельности поисковых отрядов по установлению и увековечиванию имен погибших воинов, розыску родственников 

	
	Не требует финансирования

	МБУ «Мемориал», МПО,ОУ

	1.3.3
	Проведение Межрегиональной Вахты Памяти поисковиков «Россошка» (обеспечение участия п/г «Надежда»)

	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС, МУ «Мемориал»,
ВРМОО «Поиск»

	1.3.4
	Проведение церемонии торжественного перезахоронения советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы на Военном Мемориале в с.Россошка, найденных в ходе поисковых работ
	Бюджет АГМР
	214,653
	214,653
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, МБУ «Мемориал», ВРМО «Поиск», военкомат


	1.3.5
	Установка обелисков, памятных плит, табличек на Военном Мемориале в с.Россошка, работа по благоустройству воинского захоронения

	Бюджет АГМР
	24,350
	24,350
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС
МБУ «Мемориал», МБУ «Патриотцентр»

	1.3.6
	Памятные церемонии на Военно-мемориальном кладбище в с. Россошка, посвященные Дню Победы, годовщине победы советских войск в Сталинградской битве, др. памятным датам истории

	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС
МБУ «Мемориал», МБУ «Патриотцентр»

	1.3.7
	Участие в областной акции «Обелиск» 
	
	За счет средств поселений

	ИОИ МУ, ОУ, поселения

	1.3.8
	Участие в областных мероприятиях, проводимых ВРМОО «Поиск», ГКУ ВО «Волгоградпатриотцентр» 

	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС МБУ «Мемориал»

	1.3.9
	Организация и проведение проекта “Дороги Памяти»:
-разработка маршрутов Памяти по памятным местам района,
-проведение автопробегов, велопоходов,
-разработка и организация  туристических маршрутов,
-благоустройство памятных мест,
-разработка и изготовление туристических буклетов, справочников, сувенирной продукции
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, МБУК «ГИКМ», МБУ «Мемориал»,

Городищенское отделение ДОСААФ России,
Межведомствен
ный координационный Совет

	Раздел III.  Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи
Городищенского муниципального района



	3.1.
	Районная патриотическая игра «Зарничка»
для детей 10-11 лет

	Бюджет АГМР
	63,266
	63,266
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, МБУ «Патриотцентр»

	3.2.
	Спортивно-патриотическая игра «Зарничка»: для детей 7-13 лет, отдыхающих в ДОЛ «Юность»
	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС, МАУ ДОЛ «им. Г.Королевой»

	3.3.
	Районный этап военно-патриотической  игры «Зарница» для юнармейцев 12-14 лет

	Бюджет АГМР
	66,561

	66,561

	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, МБУ СМК «Меридиан»

	3.4.
	Участие в областном финале военно-патриотической  игры «Зарница»

	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС, отдел по образованию

	3.5.
	Районный этап военно-патриотической  игры «Орленок»  для юнармейцев 15-16 лет
	Бюджет АГМР
	33,884
	33,884
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, отдел по образованию, МБУ СМК «Меридиан»,ОУ

	3.6.
	Участие в областном финале военно-патриотической  игры «Орленок»
	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС, отдел по образованию

	3.7.
	Региональные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти Героя России М.Пассара
	Бюджет АГМР
	25,680
	25,680
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, МБУ СМК «Меридиан», ОУ

	3.8.
	Районная Спартакиада допризывной молодежи «Допризывник» на приз ДОСААФ (троеборье)
для юношей допризывного возраста
	Бюджет АГМР
	14,955
	14,955
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ДОСААФ, ОУ,
МБУ «Центр физкультуры», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование»
общественные организации

	3.9.
	Районная Спартакиада допризывной молодежи «Допризывник» (летний полиатлон) для юношей допризывного возраста

	Бюджет АГМР
	18,394
	18,394
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, ДОСААФ,
МБУ «Центр физкультуры», МБУ «Патриотцентр», ОУ

	3.10.
	Участие в областных соревнованиях допризывной молодежи «Допризывник»
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, ДОСААФ, МБУ «Центр физкультуры», отдел по образованию, МБУ «Патриотцентр», ОУ

	3.11.
	Участие в областном конкурсе воспитанников военно-патриотических клубов и объединений «Солдат» (16-17 лет)

	
	В счет текущего финансирования

	Отдел по КМПС, МБУ СМК, МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию, ДОСААФ

	3.12.
	Районные соревнования пожарно-прикладной эстафеты среди молодежных команд по программе «Школа безопасности» (юноши 18-30 лет)
	Бюджет АГМР
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел по КМПС, ПЧ №6 по Городищенскому району, ДОСААФ, МБУ «Центр физкультуры», ТОС

	3.13.
	Пятидневные учебно-полевые сборы юношей допризывного возраста
	Бюджет АГМР
	5,0
	5,0
	-
	-
	1
	Отдел по образованию, военкомат, ОУ

	3.14.
	Создание и развитие военно-патриотических, спортивно-патриотических клубных объединений по месту жительства (в поселениях, при ОУ): 
-конкурс на лучшую организацию работы ВПКО,
-конкурс среди воспитанников ВПКО 

	
	В счет текущего финансирования

	Отдел по КМПС, ДОСААФ, отдел по образованию, ОУ, военкомат, общественные организации

	3.15.
	Проведение профильной смены для юнармейцев, воспитанников ВПКО:
-атрибутика,
-материальное обеспечение смены
	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, МАУ ДОЛ «им. Г. Королевой», МКУ «Образование», ОУ

	3.16.
	Районный конкурс на лучшее проведение  месячника оборонно-массовой работы для учащейся и неорганизованной молодежи 

	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, МБУ СМК, ДОСААФ, военкомат, общественные организации, ОУ

	3.17.
	Районный конкурс на лучшую учебно-материальную базу ОУ по допризывной подготовке
	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, отдел по образованию,
ДОСААФ

	3.18.
	Участие в областных слетах, семинарах, сборах  и других мероприятиях для воспитанников, руководителей ВПКО 

	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, отдел по образованию

	3.19.
	Организация и проведение межмуниципальных военно-патриотических игр, соревнований по военно-прикладным видам спорта

	
	В счет текущего финансирования
	Отдел по КМПС, МБУ СМК, ДОСААФ, общественные организации

	3.20.

	Организация и проведение зональных, региональных и межрегиональных соревнований  по авто-, мотоспорту на территории Городищенского района
 (с участием молодежи старше 18 лет)

	Бюджет АГМР
	22,726
	22,726
	-
	-
	1
	Отдел по КМПС, 
МБУ «Центр физкультуры»

	3.21.
	Соревнования по традиционным казачьим видам спорта среди команд  юртового казачьего общества
	
	В счет текущего финансирования

	Отдел по КМПС, юртовое казачье общество «Междуреченский Юрт»,
 МБУ «Центр физкультуры»

	3.22
	Проведение единого Дня призывника в поселениях района

	
	Не требует финансирования

	Отдел по КМПС, 
военкомат, в/ч,
ЮКО «Междуреченский
Юрт»

	Раздел IV. Мероприятия по содержанию МБУ «Мемориал»,
 подведомственного отделу по культуре, молодежной политике, спорту


	
4.1.
	Мероприятия по содержанию МБУ «Мемориал»
	Бюджет АГМР
	0,0
	0,0
	-
	-
	0
	МБУ «Мемориал»

	
	ИТОГО по всем разделам:
	
	
1044,081
	
1038,630
	
х
	
х
	
х
	
0,99



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,8+0,4*0,99= 1+0,4=1,4. Таким образом, программа по итогам 2017 года  признана   эффективной.





15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

  Таблица 1
Оценка эффективности  целевых  показателей  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном                                районе на 2016-2018 годы за 2017 год

	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относительное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом
	%
	34
	36
	2
	5,9
	Х

	Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	7500
	6077
	-1423
	19
	Х

	Итоговая сводная оценка по программе
	х
	х
	х
	х
	х
	0,9




                                                                                                                                     Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей)  муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
за  2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий 
	Источник финансирования 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плано вое значение (уточн)
	фактическое значе ние  
	отклонение  
	
	

	
	
	
	
	
	абсо- лютное (тыс. руб.), +/-   
	относительное% 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий (категория населения: взрослые от 17 лет);
	Бюджет АГМР
	166,0
	157,6
	-8,4
	5,06
	0,95
	МБУ «Патриотцентр»

	2.
	Участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях (категория населения: взрослые от 17 лет);
	Бюджет АГМР
	154,0
	154,0
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	3.
	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий (категория населения: дети до 18 лет);
	Бюджет АГМР
	201,8
	201,8
	0
	0
	1
	Отдел по образованию, МБУ ДОД 
ЦДТ,

МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	4.
	Участие в областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях (категория населения: дети до 18 лет);
	Бюджет АГМР
	708,2
	704,6
	-3,6
	0,5
	0,99
	Отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,

МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	5.
	Укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря
	Бюджет АГМР
	364,6
	364,6
	0
	0
	1
	МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию, МБУ ДОД ЦДТ,
МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ»

	6
	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»
	Бюджет АГМР
	65,0
	65,0
	-
	-
	1
	МБУ «Патриотцентр»,

	
	Итого
	
	1589,6
	1659,6
	х
	х
	х
	0,99



Мероприятия по программе выполнены.
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,9+0,4*0,99= 0,5+0,4=0,9.  Таким образом, программа по итогам 2017г. признана   эффективной.


16.Муниципальная  программа «Молодой семье  - доступное жилье» на 2017-2019 годы»
 Программа способствует улучшению жилищных условий  молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений. 
  Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей  муниципальной  программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2017-2019 годы»
  2017 год 
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения

	Значение целевого показателя
	Оценка

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое значение
	отклонение абсолютное
(+/-)
	% выполнения
	

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
	ед.
	
3
	
7
	
+4
	
133%
	
      х

	
	Итоговая оценка 
	х
	х
	х
	х
	х
	2,3



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной  программы «Молодой семье- доступное жилье» на 2017-2019 годы»
 2017 год
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат
(5/4)
	

	
	
	
	плановое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Исполни тель
мероприя тия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Предоставление социальной выплаты молодым семьям:
	Федеральный бюджет
	
1 321, 506
	
1 321, 506
	
      0
	   
      0
	
       1
	Отдел по КМСПС

	
	
	областной бюджет 
	2163,411
	2163,411
	     0
	0
	1
	

	
	
	бюджет ГМР
	
1 045,10	
	
1 045,10	
	
0
	
0
	
1
	

	
	
	внебюджетные средств
	
8 849,92
	
8 849,92
	
0
	
0
	
1
	

	
	Итого по программе
	
	13379,937
	13379,937
	0
	0
	х
	1




Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы    (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*2,3 +0,4*1= 1,4+0,4=1,8. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной.
	

17.  Муниципальная   программа  по профилактике  правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019г.

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

	          Таблица 1
Оценка  эффективности  целевых  показателей   муниципальной
 программы  по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2017 – 2019гг. за 2017 г.
	Наименование
целевого  
показателя
	Ед.  
изме-
рения
	Значение целевого показателя
	Оценка 
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	Фактичес кое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное
(+/-)
	Относительное %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество образовательных организаций, прошедших обучение по программе «Подготовка ведущих программ восстановительной медитации и организация работы школьных служб примирения (медитации) в образовательных учреждениях Городищенкого муниципального района»
	ед.
	5
	1
	-4
	80
	Х

	Количество видиоточек, установленных в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Городищенского муниципального района
	кол.
	71
	41
	-30
	42,3
	Х

	Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
	кол.
	11
	13
	2
	18
	Х

	Итого по программе
	
	х
	х
	х
	х
	0,7


Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы  по профилактике правонарушений в Городищенском    муниципальном                         районе на 2017 – 2019гг. за 2017 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования 
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	степень исполнения запланированного объема затрат  
  (5/4)
	

	
	
	
	Плано вое
значение
(уточн.)
	фактическое
значение  
	отклонение     
	
	Исполнитель
мероприятия   

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-    
	относи-
тельное
(%)    
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организационные мероприятия по выполнению Программы
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Нормативное правовое обеспечение мероприятий Программы
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Профилактика правонарушений

	3.1
	Профилактика правонарушений на территории Городищенского муниципального района, отдельных поселений
	Не требует финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.2
	Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы, управления, предприятия, организации, учреждения

	3.2.1.
	Установка видеонаблюдения 
	 
Бюджет АГМР
	260,0


	260,0


	-
	-
	1
	МБУ ДОД «ГДЮСШ», МБОУ «Новожизненская СШ», МАУ ДОЛ им.Гули Королевой

	3.3
	Функционирование института социальной профилактики и вовлечение общественности 
в предупреждение правонарушений

	3.3.1.
	Организация и функционирование муниципальной службы примирения. Обучение специалистов образовательных учреждений
	-//-
	0
	0
	-
	-
	0
	МКУ «Центр»

	3.4.
	Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

	3.4.1.2
	Ежегодный фестиваль несовершеннолетних 
	Бюджет АГМР
	6,5
	6,5
	-
	-
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	3.4.1.3
	Проведение смотров-конкурсов юных инспекторов дорожного движения, продолжение  деятельности объединений и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД
	Бюджет АГМР
	5,0
	5,0
	-
	-
	1
	МКУ «Центр»

	3.4.1.4
	Изготовление тематических  буклетов и памяток «Правонарушение и ответственность», «Твои права и обязанности» и др.
	Бюджет АГМР
	3,0
	3,0
	
	
	1
	МКУ «Центр»

	3.4.1.5
	Развитие волонтерского молодежного движения на территории муниципального района (в ОУ, по месту жительства). Проведение конкурсов, фестивалей волонтеров. 
	Не требует финансирования
	5,0
	5,0
	-
	-
	1
	МБУ «Патриотцентр»

	3.4.1.6
	Поддержка детских  и молодежных творческих коллективов:             -изготовление 
сценических костюмов,
-приобретение оборудования занятий
	
	0
	0
	
	
	
	

	3.4.2.
	Профилактика  экстремизма и терроризма в молодежной среде

	3.4.2.2
	Организация проведения культурно-просветительских мероприятий среди молодежи, направленных на воспитание толерантного мировоззрения, уважения к национальным культурам
	Бюджет АГМР
	19,6
	19,6
	-
	-
	1
	МБУК «МКС»

	3.4.2.3.
	Формирование материальной базы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркозависимости, экстремизма среди несовершеннолетних 
	Бюджет АГМР
	10,0
	10,0
	-
	-
	1
	МКУ «Центр»


	
	
	
	309,1
	309,1
	-
	-
	1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,7+0,4*1= 0,42+0,4=0,82. Таким образом, программа по итогам 2017 года признана   эффективной
18. Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.
Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг. включает в себя пять подпрограмм:
· подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
· подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
· подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
· подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
· подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.
												Таблица1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2017 год   

	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах)
	млн. руб.
	2 964,2
	1527,2
	-1437
	48,0
	х

	Количество новых рабочих мест
	чел.
	1
	1
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,75



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 
 2017 год                                                          

	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка инвестиционной деятельности
	Бюджет ГМР
	5424,5
	5424,5
	0
	0
	1
	Администрация ГМР

	2.
	Оформление муниципального имущества и земельных участков
	Бюджет ГМР
	729,0
	729,0
	0
	0
	1
	КУМИ

	3.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	Бюджет ГМР
	174,4
	174,4
	0
	0
	1
	КУМИ

	
	Итого по подпрограмме
	
	6327,9
	6327,9
	0
	0
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,75+0,4*1= 0,45+0,4=0,85.Таким образом, подпрограмма по итогам 2017 г. признана   эффективной.







Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области"
муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.

											        Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2017 год   
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	Абсолютное (+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения
	ед.
	408
	408,17
	0,17
	0,04
	х

	Доля среднесписочной численности работников, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности всех предприятий и организаций
	%
	55,5
	49,6
	-5,9
	-10,63
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ = 0,95



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2017 год
                                                    
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе праздничных мероприятий, конкурсов на повышение престижа СМиСП.
	Бюджет ГМР
	300
	295,5
	4,5
	-1,5
	0,99
	Отдел экономики

	
	Итого по подпрограмме
	
	10
	10
	0
	0
	БЛ=0,99
	



Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района. 
Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,95+0,4*0,99= 0,97.
Таким образом, подпрограмма по итогам 2017 г. признана  эффективной.

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики района от прогнозируемых в предыдущем году
	%
	10
	10
	0
	0
	х

	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ
	%
	95
	95
	0
	0
	х

	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг
	мин.
	10
	10
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=1,0



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
за 2017 год                                       
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обеспечение выполнения функций МКУ "МФЦ Городищенского района", в том числе материально-техническое обеспечение
	Бюджет ГМР
	217,2
	217,2
	0
	0
	1
	МКУ "МФЦ Городищенского района"

	
	Итого по подпрограмме
	
	217,2
	217,2
	0
	0
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1 +0,4*1= 1. Таким образом, подпрограмма по итогам 2017 г. признана эффективной.




Подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.
Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2016 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации
	%
	100
	105
	5,00
	5
	х

	Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию
	%
	3
	3
	0,00
	0
	х

	Доля аттестованных рабочих мест
	%
	100
	100
	0,00
	0
	х

	Доля аттестованных муниципальных служащих
	%
	85
	70
	-15,00
	-17,65
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,97



Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2017 год                           
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Переподготовка кадров, повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих, обучение, организация командировок, возмещение транспортных расходов
	Бюджет ГМР
	42,1
	42,1
	0,0
	0,0
	1,00
	Администрация ГМР

	2.
	Материально-техническое обеспечение деятельности
	Бюджет ГМР
	75 131,9
	74 174,8
	-957,1
	-1,3
	0,99
	Администрация ГМР

	3.
	Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы
	Бюджет ГМР
	12 223,1
	12 196,8
	-26,3
	-0,2
	1,00
	Администрация ГМР

	4.
	Содержание МАУ "Междуречье"
	Бюджет ГМР
	2 233,2
	2 233,2
	0,0
	0,0
	1,00
	Администрация ГМР

	5.
	Выплата межбюджетных трансфертов
	Бюджет ГМР
	17 992,1
	9 320,6
	-8 671,5
	-48,2
	0,52
	Комитет финансов

	6.
	Прочие мероприятия
	Бюджет ГМР
	5 833,5
	5 824,4
	-9,2
	-0,2
	1,00
	Администрация ГМР

	
	Итого по программе
	
	113 455,9
	103 791,8
	-9 664,1
	-8,5
	БЛ=0,91
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,97+0,4*0,91= 0,95.
Таким образом, данная подпрограмма по итогам 2017г. признана  эффективной.











Подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области"  муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.
	  						
	
		 				 	       Таблица 1
Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2017 год
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка
(ДИ)

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	абсолютное(+/-)
	относи-
тельное
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом)
	ед.
	120
	120
	6
	5
	х

	Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее)
	%
	100
	80
	20
	20
	х

	Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее)
	%
	100
	100
	0
	0
	х

	Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее)
	%
	99
	99
	0
	0
	х

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	х
	ДИ=0,95








Таблица 2
Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2017 год                                           
	N 
п/п
	Наименование
мероприятий
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	степень исполнения запланированного объема затрат    (5/4)
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	Плановое  значение (уточн.)
	Фактическое значение
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	абсолютное 
(тыс. руб.)
+/-
	относи-
тельное
(%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района
	Бюджет ГМР
	393,3
	393,3
	0,00
	0,00
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	2.
	Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет
	Бюджет ГМР
	66,0
	66,0
	0,00
	0,00
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	3.
	Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой
	Бюджет ГМР
	412,4
	412,4
	0,00
	0,00
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	4.
	Администрирование  обеспечение работоспособности, оптимизация удобности использования официального сайта администрации Городищенского муниципального района в сети Интернет
	Бюджет ГМР
	17,0
	17,0
	0,00
	0,00
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	5.
	Создание системы антивирусной защиты информационно-технических ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района
	Бюджет ГМР
	132,5
	92,1
	-40,40
	30,49
	1,00
	Общий отдел, МКУ «УКС ТОД»

	
	Итого по программе
	
	1021,2
	980,8
	-40,40
	3,96
	БЛ=1
	



Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,95+0,4*1=0,97,  данная подпрограмма по итогам 2017 г. признана  эффективной.

Таким образом, по итогам 2017 г. все пять подпрограмм признаны эффективными, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 является эффективной.




